## 【改定】（H300401）
工事関係書類一覧表
工 事 関 係 書 類 | [7 empty] | 工事関係書類の 標準様式（案） （様式No） | 書類作成者 |  | 受注者書類作成の位置付け | [5 empty] | 工事書類作成媒体の 事前協議 |  | 備 考
| 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 | 書類の様式 |  | 発注者 | 受注者 | 提出 |  |  | 提示 | その他
作成 時期 | [10 empty] | 監督職員 | 契約担当課 | 発注担当課 | 受注者保管 | 監督職員へ 連絡 | 監督職員へ 納品 | 電子 ☆ | 紙 ◎
工事着手前 | 契約図書 | 契約書 |  | 1 | 工事請負契約書 | ― | 26 | － | ○ | [7 empty] | ― | ◎
|  | 設計図書 |  | 2 | 共通仕様書 | ― |  | － | ○
|  |  |  | 3 | 特記仕様書 | ― |  | － | ○
|  |  |  | 4 | 発注図面 | ― |  | － | ○
|  |  |  | 5 | 現場説明書 | ― |  | － | ○
|  |  |  | 6 | 質問回答書 | ― |  | － | ○
|  |  |  | 7 | 工事数量総括表 | ― |  | － | ○
| 契約関係書類 |  |  | 8 | 現場代理人等通知書 | 工事請負契約書第１０条１項 | 20,21 | 様式－１ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 9 | 請負代金内訳書 | 工事請負契約書第３条１項 共通仕様書3-1-1-2 | 4 | 様式－２ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎ | 契約書を作成する全ての工事
|  |  |  | 10 | 工事工程表 | 工事請負契約書第３条１項 | 9 | 様式－３ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 11 | 建退共掛金収納書 | 現説時指導事項(H11.3.31付建設省厚契発第２２号） 共通仕様書1-1-1-40-5 | 30 | 様式－４ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎ | 提出できない事情がある場合は理由を書面で提出する。
|  |  |  | 12 | 建退共証紙受払簿 | 現説時指導事項(H11.3.31付建設省厚契発第２２号） |  | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ― | ◎ | 共済証紙の購入状況を把握するため、関係資料とともに提示を求めることがある。
|  |  |  | 13 | 請求書（前払金） | 工事請負契約書第３４条１項 |  | 様式－５ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 14 | ＶＥ提案書（契約後VE時） | 特記仕様書 |  | 様式－６ |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ | 契約締結後にVE提案を行う場合に提出する。
| その他 |  |  | 15 | 品質証明員通知書 | 共通仕様書3-1-1-8-(5) |  | 様式－７ |  | ○ | ○ | [7 empty] | 契約図書で規定された場合に提出する。 （注）２部提出（押印後、１部返却）
|  |  |  | 16 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 共通仕様書1-1-1-18-4 | 7 | － |  | ○ | ○ | [7 empty] | 該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。
|  |  |  | 17 | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | 共通仕様書1-1-1-18-5 | 8 | － |  | ○ | ○ | [7 empty] | 該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。
| 工事書類 | １施工計画 | ①施工計画 | 18 | 施工計画書 | 共通仕様書1-1-1-4-1 |  | － |  | ○ | ○ | [7 empty] | 重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更以外）には、その都度当該工事に着手する前に、変更施工計画書を監督職員に提出する。
|  |  |  | 19 | ＩＳ０9001品質計画書 | H16.9.1付国官技第117号 |  | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 20 | 設計図書の照査確認資料 （契約書18条に該当する事実があった場合） | 共通仕様書1-1-1-3-2 |  | － |  | ○ | ○ | [7 empty] | 契約書１８条第１項１～５号に該当する事実があった場合のみ監督職員に提出する。（契約書第１８条第１項の範囲を超えないこと）
|  |  |  | 21 | 工事測量成果表（仮ＢＭ及び多角点の設置） | 共通仕様書1-1-1-37-1 |  | － |  | ○ | ○
|  |  |  | 22 | 工事測量結果（設計図書との照合） （設計図書と差異有り） |  |  | － |  | ○ | ○ | [7 empty] | 設計図書と差異があった場合にのみ監督職員に提出する。
|  | ２施工体制 | ②施工体制 | 23 | 施工体制台帳 | 共通仕様書1-1-1-10-1 | 6 | - |  | ○ | ○ | [7 empty] | 工事を施工するために、下請契約を締結した工事において、提出しなければならない。（平成27年3月30日付け、国官技第325号、国営整第292号）
|  |  |  | 24 | 施工体系図 | 共通仕様書1-1-1-10-2 | 6 | - |  | ○ | ○
施工中 |  | ３施工状況 | ③施工管理 | 25 | 工事打合せ簿(指示） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 1 | 様式－９ | ○
|  |  |  | 26 | 工事打合せ簿(協議） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 1 | 様式－９ |  | ○ | ○
|  |  |  | 27 | 工事打合せ簿(承諾） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 1 | 様式－９ |  | ○ | ○
|  |  |  | 28 | 工事打合せ簿(提出） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 1 | 様式－９ |  | ○ | ○
|  |  |  | 29 | 工事打合せ簿(報告） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 1 | 様式－９ |  | ○ | ○
|  |  |  | 30 | 工事打合せ簿(通知） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 1 | 様式－９ |  | ○ | ○
|  |  |  | 31 | 関係機関協議資料 （許可後の資料） | 共通仕様書1-1-1-35-3 |  | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 許可後の資料については、提示とする。 ただし、監督職員から提出の請求があった場合は提出する。
|  |  |  | 32 | 近隣協議資料 | 共通仕様書1-1-1-35 |  | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 監督職員から提出の請求があった場合は提出する。
|  |  |  | 33 | 材料確認願 | 共通仕様書2-1-2-6 | 2 | 様式－１０ |  | ○ | ○ | [7 empty] | 設計図書で指定した材料がある場合に提出する。
|  |  |  | 34 | 材料納入伝票 | 共通仕様書2-1-2-1 |  | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は提出する。
|  |  |  | 35 | 段階確認書 | 共通仕様書3-1-1-6-6-3 | 3 | 様式－１１ |  | ○ | ○ | [7 empty] | ・契約図書で規定された場合のみ対象 ・段階確認書に添付する資料を新たに作成する必要はない。（受注者が作成する出来形管理資料に、確認した実測値を手書きで記入する） ・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真は不要。 ・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。
|  |  |  | 36 | 確認・立会願依頼書 | 共通仕様書3-1-1-6-1 | 11 | 様式－１２ |  | ○ | ○
|  |  |  | 37 | 休日・夜間作業届 | 共通仕様書1-1-1-36-2 |  | － |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより連絡する。 ただし、現道上の工事については「提出」とする。
|  |  | ④安全管理 | 38 | 安全教育訓練実施資料 | 共通仕様書1-1-1-26-10 |  | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 監督職員へ実施内容の提示のみで提出不要。
|  |  |  | 39 | 工事事故速報 | 共通仕様書1-1-1-29 |  | 様式－１３ |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書面により速やかに報告する。
|  |  |  | 40 | 工事事故報告書 | 共通仕様書1-1-1-29 | 12 | － |  | ○ | ○ | [7 empty] | 事故報告書はＳＡＳ（建設工事事故データベースシステム）により作成して提出するほか、監督職員から請求があった資料を提出する。
|  |  | ⑤工程管理 | 41 | 工事履行報告書 | 工事請負契約書第１１条 共通仕様書1-1-1-24 | 5 | 様式－１４ |  | ○ | ○ | [7 empty] | 工程の進捗状況を把握するため、実施工程表の提示を求めることがある。
|  |  | ⑥品質管理 | 42 | 材料品質証明資料 | 共通仕様書2-1-2-1 |  | － |  | ○ | ○
施工中 | 契約関係書類 | 中間前払金 |  | 43 | 認定請求書 | 工事請負契約書第３４条４項 | 64 | 様式－１５ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 44 | 請求書（中間前払金） | 工事請負契約書第３４条３項 | 60 | 様式－５ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  | 完済 部分 検査 |  | 45 | 指定部分完成通知書 | 工事請負契約書第３８条１項 | 67 | 様式－１６ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 46 | 指定部分引渡書 | 工事請負契約書第３８条１項 | 66 | 様式－１７ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 47 | 請求書（指定部分完済払金） | 工事請負契約書第３８条１項 | 60,63 | 様式－５ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 48 | 出来高内訳書 | 工事請負契約書第３７条２項 共通仕様書1-1-1-21ｰ2 |  | 様式－１８ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | ◎
|  | 既済 部分 検査 |  | 49 | 請負工事既済部分検査請求書 | 工事請負契約書第３７条２項 | 73 | 様式－１９ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 50 | 出来形報告書 （数量内訳書、出来形図） | 共通仕様書3-1-1-10-7 |  | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | ◎ | 中間技術検査時にも提出する。
|  |  |  | 50 | 出来高内訳書 | 工事請負契約書第３７条２項 共通仕様書1-1-1-21ｰ2 |  | 様式－１８ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | ◎
|  |  |  | 51 | 請求書（部分払金） | 工事請負契約書第３７条５項 | 60～62 | 様式－５ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  | 修補 |  | 52 | 修補完了届 | 工事請負契約書第３１条１項 工事請負契約書第３１条６項 |  | 様式－２１ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  | 部分使用 |  | 53 | 部分使用承諾書 | 工事請負契約書第３３条１項 |  | 様式－２２ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎ | 部分使用がある場合に提出する。
|  | 工期延期 |  | 54 | 工期延期願 | 工事請負契約書第18条～２２条 |  | 様式－２３ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎ | 工期延期が発生する場合に提出する。
|  | 支給品 | 支給品 | 55 | 支給品受領書 | 工事請負契約書第１５条３項 | 32 | 様式－２４ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎ | 支給品を受領した場合に提出する。
|  |  |  | 56 | 支給品精算書 | 共通仕様書1-1-1-16-3 | 34 | 様式－２５ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎ | 支給品がある場合に提出する。
|  |  | 建設 機械 | 57 | 建設機械使用実績報告書 | 共通仕様書3-1-1-5-2 | 41 | 様式－２６ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎ | 建設機械の貸与がある場合に提出する。
|  |  |  | 58 | 建設機械借用・返納書 | 工事請負契約書第１５条３項 | 40 | 様式－２７ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎ | 建設機械の貸与がある場合に提出する。
|  | 現場発生品 |  | 59 | 現場発生品調書 | 共通仕様書1-1-1-17 | 36 | 様式－２８ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎ | 現場発生品がある場合に提出する。
| その他 |  |  | 60 | 出来形報告書 （数量内訳書、出来形図） | 共通仕様書3-1-1-7 |  | － |  | ○ | ○ | [7 empty] | 中間技術検査、既済部分検査等の際に提出する。
|  |  |  | 61 | 産業廃棄物管理表（マニフェスト） | 共通仕様書1-1-1-18-2 |  | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 産業廃棄物を搬出した場合に提示する。
|  |  |  | 62 | 新技術活用関係資料 | 特記仕様書 |  | － |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）に登録されている技術を活用して工事施工する場合に提出する。
工事完成時 | 契約関係書類 |  |  | 63 | 完成通知書 | 工事請負契約書第３１条１項 | 69 | 様式－２９ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 64 | 引渡書 | 工事請負契約書第３１条４項 | 68 | 様式－３０ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
|  |  |  | 65 | 請求書（完成代金） | 工事請負契約書第３２条１項 | 60 | 様式－５ |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ◎
| 工事書類 |  |  | 66 | 出来形管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23-8 | 83 | 様式－３１ |  | ○ | ○ | [7 empty] | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。
|  |  |  | 67 | 品質管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23-8 |  | 様式－３２ |  | ○ | ○ | [7 empty] | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 品質の測定位置が分かるように略図を記載する。
|  |  |  | 68 | 品質証明書 | 共通仕様書3-1-1-8-(1) | 10 | 様式－３３ |  | ○ | ○ | [7 empty] | 契約図書で規定された場合に提出する。
|  |  |  | 69 | 工事写真 | 共通仕様書1-1-1-23-8 |  | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ☆ | － | 工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準（案）を適用する。 電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づき提出する。（紙の工事写真帳は提出不要）
|  |  |  | 70 | 総合評価実施報告書 | 総合評価落札方式の実施について（H12.9.20付建設省厚契発第30号） |  | － |  | ○ | ○ | [7 empty] | 総合評価落札方式を適用して契約した場合に提出する。
|  |  |  | 71 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） | 特記仕様書 共通仕様書3-1-1-16 |  | 様式－３４ |  | ○ | ○ | [7 empty] | 自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として、特に評価できる項目を実施すれば提出できる。
| 工事完成図書 |  |  | 72 | 工事完成図 | 共通仕様書1-1-1-１9 共通仕様書3-1-1-9 |  | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ☆ | ◎ | 電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づき、電子成果品及び紙の成果品で納品する。
|  |  |  | 73 | 工事管理台帳 | 共通仕様書3-1-1-9 共通仕様書3-1-1-11-１ 特記仕様書 |  | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ☆ | ◎ | 電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づき、電子成果品及び紙の成果品で納品する。
| その他 |  |  | 74 | 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- | 共通仕様書1-1-1-18-6 | 7 | － |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
|  |  |  | 75 | 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ | 共通仕様書1-1-1-18-6 | 8 | － |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
工事完成後 | その他 |  |  | 76 | 低入札価格調査 （間接工事費等諸経費動向調査票） | 共通仕様書1-1-1-12-5-3 |  | － | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ― | ◎ | 「低入札価格調査制度」の調査対象工事の場合に完成日から３０日以内に提出する。
H30.4.1