## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東 | 15000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大原地区ほか用地買収 ・工事推進： 新居見トンネル坑口工着手 新町川橋ほか上下部工 大原地区改良工着手 舗装工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約62％ 津田IC～徳島東IC L=2.8km(2/4) 令和2年度開通予定 阿南IC～津田IC L=14.9km(2/4)
徳島県 | 一般国道55号 桑野道路 | 670 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 下大野地区ほか用地買収 ・工事推進： 下大野地区改良工着手 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約9％ 阿南IC～桑野IC L=6.5㎞(2/2)
徳島県 | 一般国道55号 福井道路 | 460 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 内原地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約48％ 事業進捗率：約7％ 桑野IC～小野IC L=9.6㎞(2/2)
徳島県 | 一般国道192号 徳島南環状道路 | 310 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 僧津山地区用地買収 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約51％ 国府IC～上八万IC L=4.0㎞(2/4)
徳島県 | 一般国道55号 阿南道路 | 270 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 事業損失補償 ・工事推進： 舗装工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約83％ 阿南市橘町大浦～阿南市橘町青木 L=1.2km(2/2)
徳島県 | 一般国道55号 牟岐バイパス | 120 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障物件移転 ・工事推進： 大谷地区改良工 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約48％ 牟岐町川長～牟岐町中村 L=2.4km(2/2)
徳島県・高知県 | 一般国道55号 海部野根道路 | 650 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 海部IC～野根IC L=14.3km(2/2)
徳島県・香川県 | 一般国道32号 猪ノ鼻道路 | 7290 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 事業損失補償 ・工事推進： 州津地区改良工 舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約73％ 三豊市財田町財田上～三好市池田町州津 L=8.4km（2/2） 令和2年度開通予定
香川県 | 一般国道11号 大内白鳥バイパス | 1180 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 白鳥地区ほか用地買収 ・工事推進： 三殿地区ほか改良工 町田地区舗装工 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約82％ 東かがわ市松崎～東かがわ市土居 L=1.4km(2/4) 令和3年内開通予定 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2)
香川県 | 一般国道11号 豊中観音寺拡幅 | 1280 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 吉岡地区用地買収着手 本山地区ほか用地買収 ・工事推進： 本山橋下部工 上高野地区ほか改良工 上高野地区舗装工 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約37％ 三豊市豊中町上高野～三豊市豊中町本山甲 L=1.3km(4/4) 令和5年春頃開通予定 三豊市豊中町笠田笠岡～三豊市豊中町上高野 L=0.9km(4/4) 三豊市豊中町本山甲～観音寺市植田町 L=2.4km(4/4)
愛媛県 | 一般国道196号 今治道路 | 2660 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小泉地区ほか用地買収 ・工事推進： 長沢第２高架橋ほか上下部工 長沢地区ほか改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約58％ 今治IC～今治湯ノ浦IC L=10.3km(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 津島道路 | 1710 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 下畑地地区用地買収着手 上畑地地区ほか用地買収 ・工事推進： 新内海トンネル着手 柏地区ほか改良工 | 用地進捗率：約58％ 事業進捗率：約17％ 内海IC～津島岩松IC L=10.3km(2/2)
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター東線 | 370 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 松山市北土居～松山市来住町 L=2.0km(2/4)
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター線 | 50 | ・相互関連事業 | 古川IC～市坪IC L=1.8km(2/4) 平成28年12月10日開通済
愛媛県 | 一般国道56号 松山外環状道路空港線 | 3612 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南吉田地区ほか用地買収 ・工事推進： 余戸南第１高架橋ほか上下部工 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約49％ 松山市余戸南～松山市北吉田町 L=3.8km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 川之江三島バイパス | 120 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約60％ 四国中央市川之江町～四国中央市川之江町 L=1.6km(2/2) 四国中央市川之江町～四国中央市上分町 L=2.0km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 新居浜バイパス | 1100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 東田地区ほか用地買収着手 西喜光地地区用地買収 | 用地進捗率：約71％ 事業進捗率：約68％ 新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷 L=1.1km(2/4) 新居浜市船木～新居浜市東田 L=2.3km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 小松バイパス | 310 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新屋敷地区ほか用地買収 ・工事推進： 新屋敷地区改良工着手 | 用地進捗率：約64％ 事業進捗率：約54％ 西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川 L=2.1km(2/4) 西条市小松町妙口～西条市小松町安井 L=3.4km(2/4)
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路 | 2600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西野地区用地買収 ・工事推進： 物部川橋ほか上下部工 西野地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約72％ 高知龍馬空港IC～香南のいちIC L=3.5km(2/4)
高知県 | 一般国道55号 高知南国道路 | 5680 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障物件移転 事業損失補償 ・工事推進： 高知中央IC高架橋ほか上部工 舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％ 高知JCT～高知南IC L=6.2km(2/4) 令和2年度開通予定
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路（芸西西～安芸西） | 2736 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 穴内地区ほか用地買収 ・工事推進： 穴内地区ほか改良工 | 用地進捗率：約64％ 事業進捗率：約20％ 芸西西IC～安芸西IC L=8.5km(2/4)
高知県 | 一般国道56号 窪川佐賀道路 | 4970 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 見付・熊野浦地区ほか用地買収 ・工事推進： 平串トンネル着手、不破原トンネル着手 熊井トンネル 熊井橋ほか上下部工 佐賀地区ほか改良工 | 用地進捗率：約66％ 事業進捗率：約41％ 四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 黒潮拳ノ川IC～黒潮佐賀IC L=6.2km(2/2)
高知県 | 一般国道56号 佐賀大方道路 | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 馬地地区ほか用地買収着手 ・工事推進： 伊与木川大橋下部工 有井川地区ほか改良工 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約4％ 黒潮佐賀IC～黒潮大方IC L=14.0km(2/2)
高知県 | 一般国道56号 中村宿毛道路 | 127 | ・工事推進： 和田地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％ 平田IC～宿毛和田IC L=7.6km(2/2) 令和2年夏頃開通予定
高知県 | 一般国道33号 高知西バイパス | 2487 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 事業損失補償 ・工事推進： 波川高架橋上部工 波川地区ほか改良工 舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約86％ 鎌田IC～吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 令和3年秋頃開通予定
高知県 | 一般国道33号 越知道路(2工区) | 2840 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障物件移転 ・工事推進： 新今成トンネル 新横倉橋上下部工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約41％ 高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=1.8km(2/2) 令和4年度開通予定 （トンネル工事が順調に進捗した場合） 高岡郡越知町越知丁 L=1.2km(2/2)
高知県 | 一般国道55号 安芸道路 | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 伊尾木地区ほか用地買収 ・工事推進： 安芸川橋ほか下部工 | 用地進捗率：約57％ 事業進捗率：約9％ 安芸東IC～安芸西IC L=5.8km(2/2)
高知県 | 一般国道56号 大方四万十道路 | 600 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 黒潮大方IC～四万十IC L=7.9km(2/2)
高知県 | 一般国道493号 野根安倉道路 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 安芸郡東洋町野根～北川村安倉 L=8.5km(2/2)