## 表紙
平 成 ○○ 年 度
水 文 観 測 の チ ェ ッ ク リ ス ト（案） - I 雨 量 観 測 -
＜河川名 ： ○ ○ 川＞
平成○○年○月
株 式 会 社 ○ ○

## I 雨量年間予定
河川名：○○川 | [10 empty] | 最終チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [10 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測年間予定チェックリスト
＜発注者側＞ |  |  |  |  | 【 受注者用 】 |  | ＜受注者側＞
| チェック責任者 | 担当課長 | [5 empty] | チェック責任者 | 主任技術者
確認 | チェック項目 | チェック日付 | チェック番号 | 備考 | 時期 | 種別 | 確認 | チェック項目 | チェック日付 | チェック番号 | 備考
□ | 水文観測業務計画（当年） | 2月 | 雨-発-1 |  | 2月 | 発注準備
□ | 備品確認 | 2月 | 雨-発-2
□ | 業務発注 | 4月上旬 | 雨-発-3 |  | 4月 上旬 | 発注・受注 | □ | 計画準備 | 4月上旬 | 雨-受-1
□ | 業務計画書照査 | 4月上旬 | 雨-発-4 |  |  |  | □ | 現地調査 | 4月上旬 | 雨-受-2
[7 empty] | □ | 業務計画書作成 | 4月上旬 | 雨-受-3
□ | 観測所保守 | 出水期前 | 雨-発-5 |  | 4月 中旬 | 観測準備 | □ | 保守点検ﾁｪｯｸﾘｽﾄの確認 | 出水期前 | 雨-受-4
□ | 観測所の点検 | 出水期前 | 雨-発-6
□ | 普通点検 | 初回・中間・最終 | 雨-発-7 |  | 4月～翌年3月 | 観測及び点検 | □ | 普通点検 | 毎月 | 雨-受-5，参考
□ | 総合点検 | 5，11月 | 雨-発-8 |  |  |  | □ | 総合点検 | 5，11月 | 雨-受-6
□ | 臨時点検 | 豪雨後など | 雨-発-9 |  |  |  | □ | 臨時点検 | 豪雨後など | 雨-受-7
□ | 資料整理（1月～6月） | 8月 | 雨-発-10 |  | 9月 | 公表（1月～6月） | □ | 資料整理（1月～6月） | 8月 | 雨-受-8
□ | 公表（1月～6月） | 9月 | 雨-発-11
□ | 水文観測業務計画（次年） | 12月 | 雨-発-12 |  | 12月 | 水文観測業務計画
□ | 資料整理（7月～12月） | 2月 | 雨-発-13 |  | 翌年3月 | 公表（7月～12月） | □ | 資料整理（7月～12月） | 2月 | 雨-受-9
□ | 公表（7月～12月） | 3月 | 雨-発-14
□ | 水研様式の確認 | 3月 | 雨-発-15 |  | 翌年3月 下旬 | 納品 | □ | 水研様式の確認 | 3月 | 雨-受-10
□ | 成果品の確認 | 3月 | 雨-発-16 |  |  |  | □ | 成果品の確認 | 3月 | 雨-受-11
□ | 記録整理 | 4月 | 雨-発-17 |  | 4月 | 記録整理
□ | 整備局審査 | 6月 | 雨-発-18 |  | 6月 | 整備局審査
□ | 雨量年表の確定 | 10月 | 雨-発-19 |  | 10月 | 雨量年表の確定
□ | 水理年表の確定 | 10月 | 雨-発-20 |  | 10月 | 水理年表の確定

## 受-受注
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 受注者側チェックシート ＜受注＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-受-1＞ 計画準備 | 契約内容 | □ | □ | 契約図書に基づき、対象観測所，保守点検及び自記紙取替え回数等を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 予備，消耗品の在庫確認 | □ | □ | 観測所の点検，見廻り時の予備，消耗品であるインク，自記紙，シリカゲル，電池,PCカード，ICカード等の在庫確認と補充を行っているか。 | 記録紙など使用計画一覧表（年間）の作成及び記録紙借り受け一覧表（毎月）を提出する。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
＜雨-受-2＞ 現地調査 | 観測所の周辺状況 | □ | □ | 各観測所の周辺状況を現地で確認しているか。 | 10ｍ四方程度の開放された空間。（樹木伐採の必要性の確認） 気流が水平となるような平坦な地形。 手引きp7「建物・植生による阻害」参照。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 観測施設の状況 | □ | □ | 業務計画書作成のための現地調査を行っているか。 また、観測所の状況や維持の必要な場合の報告及び修繕提案を行っているか。 | 現地調査にもとづいた報告書または提案書を作成。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 観測小屋，柵の異常の有無，塗装及び施錠状況を現地で確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 観測小屋内部の受水器台等の破損，通路の確保状況を現地で確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 現地への立入挨拶 | □ | □ | 必要に応じて観測所への立入挨拶を行っているか。 | 借地等をしている場合。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
＜雨-受-3＞ 業務計画書作成 | 業務計画書作成 | □ | □ | 契約図書及び現地調査に基づき、業務計画書を作成しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
（観測所個別記載欄）

## 受-観測準備
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 受注者側チェックシート ＜観測準備＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-受-4＞ 保守点検チェックリストの確認 | 普通点検 | □ | □ | 各事務所で作成している、普通点検時のチェック表の内容を確認しているか。 | チェック表の項目は、「水文観測p37～39」の内容及び「参考（普通点検）」シートの内容を包含していること。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 総合点検 | □ | □ | 各事務所で作成している、総合点検時のチェック表の内容を確認しているか。 | チェック表の項目は、「水文観測p37～39」の内容及び「参考（総合点検）」シートの内容を包含していること。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
（観測所個別記載欄）

## 受-観測及び点検（普通点検）
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 受注者側チェックシート ＜観測及び点検（普通点検）＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-受-5＞ 普通点検 | 普通点検 （4月） | □ | □ | 各事務所で作成している、普通点検時のチェック表に基づき、チェックを行っているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。内容が多い場合は、別紙参照とする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 （4月） | □ | □ | 点検結果に基づき、発注者へ状況及び提案事項を報告しているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 普通点検 （5月） | □ | □ | 各事務所で作成している、普通点検時のチェック表に基づき、チェックを行っているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。内容が多い場合は、別紙参照とする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 （5月） | □ | □ | 点検結果に基づき、発注者へ状況及び提案事項を報告しているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 普通点検 （6月） | □ | □ | 各事務所で作成している、普通点検時のチェック表に基づき、チェックを行っているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。内容が多い場合は、別紙参照とする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 （6月） | □ | □ | 点検結果に基づき、発注者へ状況及び提案事項を報告しているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 普通点検 （7月） | □ | □ | 各事務所で作成している、普通点検時のチェック表に基づき、チェックを行っているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。内容が多い場合は、別紙参照とする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 （7月） | □ | □ | 点検結果に基づき、発注者へ状況及び提案事項を報告しているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 普通点検 （8月） | □ | □ | 各事務所で作成している、普通点検時のチェック表に基づき、チェックを行っているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。内容が多い場合は、別紙参照とする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 （8月） | □ | □ | 点検結果に基づき、発注者へ状況及び提案事項を報告しているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 普通点検 （9月） | □ | □ | 各事務所で作成している、普通点検時のチェック表に基づき、チェックを行っているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。内容が多い場合は、別紙参照とする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 （9月） | □ | □ | 点検結果に基づき、発注者へ状況及び提案事項を報告しているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 普通点検 （10月） | □ | □ | 各事務所で作成している、普通点検時のチェック表に基づき、チェックを行っているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。内容が多い場合は、別紙参照とする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 （10月） | □ | □ | 点検結果に基づき、発注者へ状況及び提案事項を報告しているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 普通点検 （11月） | □ | □ | 各事務所で作成している、普通点検時のチェック表に基づき、チェックを行っているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。内容が多い場合は、別紙参照とする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 （11月） | □ | □ | 点検結果に基づき、発注者へ状況及び提案事項を報告しているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 普通点検 （12月） | □ | □ | 各事務所で作成している、普通点検時のチェック表に基づき、チェックを行っているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。内容が多い場合は、別紙参照とする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 （12月） | □ | □ | 点検結果に基づき、発注者へ状況及び提案事項を報告しているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 普通点検 （1月） | □ | □ | 各事務所で作成している、普通点検時のチェック表に基づき、チェックを行っているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。内容が多い場合は、別紙参照とする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 （1月） | □ | □ | 点検結果に基づき、発注者へ状況及び提案事項を報告しているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 普通点検 （2月） | □ | □ | 各事務所で作成している、普通点検時のチェック表に基づき、チェックを行っているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。内容が多い場合は、別紙参照とする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 （2月） | □ | □ | 点検結果に基づき、発注者へ状況及び提案事項を報告しているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 普通点検 （3月） | □ | □ | 各事務所で作成している、普通点検時のチェック表に基づき、チェックを行っているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。内容が多い場合は、別紙参照とする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 （3月） | □ | □ | 点検結果に基づき、発注者へ状況及び提案事項を報告しているか。 | 総合点検を行っている場合は除く。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
（観測所個別記載欄）

## 受-観測及び点検（総合点検）
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 受注者側チェックシート ＜観測及び点検（総合点検）＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-受-6＞ 総合点検 | 第1回総合点検 （〇月） | □ | □ | 各事務所で作成している、総合点検時のチェック表に基づき、チェックを行っているか。 | 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 （〇月） | □ | □ | 総合点検を行い報告書を作成し、発注者に報告を行っているか。 | 第１回総合点検は出水期の前（5月頃）に行い、第2回総合点検は出水期の後（11月頃）行っている例がある。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 第2回総合点検 （〇月） | □ | □ | 各事務所で作成している、総合点検時のチェック表に基づき、チェックを行っているか。 | 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 （〇月） | □ | □ | 総合点検を行い報告書を作成し、発注者に報告を行っているか。 | 第１回総合点検は出水期の前（5月頃）に行い、第2回総合点検は出水期の後（11月頃）行っている例がある。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
（観測所個別記載欄）

## 受-観測及び点検（臨時点検）
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 受注者側チェックシート ＜観測及び点検（臨時点検）＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-受-7＞ 臨時点検 | 豪雨（洪水）後の臨時点検 | □ | □ | 豪雨（洪水）後、速やかに観測所の点検を行い、発注者に報告しているか。 | 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。内容が多い場合は、別紙参照とする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 地震後の臨時点検 | □ | □ | 地震発生後、状況に応じて観測所の点検を行い、発注者に報告しているか。 | 震度4以上は必ず行う。 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。内容が多い場合は、別紙参照とする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 落雷後の臨時点検 | □ | □ | 落雷発生後（落雷が発生したと考えられる場合）、周辺観測所の点検を行い、発注者に報告しているか。 | 手引きP15「落雷対策」参照。 点検で異常が見られた場合は、備考欄に記述する。内容が多い場合は、別紙参照とする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 故障時の対応 | □ | □ | 故障時、発注者と協議し、観測が途切れない対策を講じているか（予備雨量計の仮設置等）。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
（観測所個別記載欄）

## 受-公表（1月～6月）
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 受注者側チェックシート ＜公表（１月～6月）＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-受-8＞ 資料整理 （1～6月） | 水文水質DB | □ | □ | 水文水質DBについて、各観測所のテレメータデータの確認を行っているか。 | 年2回（8月，2月）行う。 手引きp17「データ入力」参照。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | テレメータデータ欠測時（設置されていない観測所）は、ロガー，自記紙より観測値を補填しているか。 | 優先順位は、①テレ，②ロガー，③自記である。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 各観測所の記録はワイセフデータに変換しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 欠測にする場合の取り決め、記入方法を決めているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 欠測があった場合、原因を究明しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 異常値や欠測が確認された場合、近傍観測所及びレーダ雨量計の降雨記録等により、無降雨が確認された場合は、0mmと推定し、補填しているか。 | 業務規程p190参照。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 電子ロガー | □ | □ | ロガーデータの回収毎に、「前回回収データの最終値」と「今回回収データの初期値」との整合性を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 自記紙読取 | □ | □ | 点検時に、時計の遅れ，進みが記録されている自記紙は、時間補正を考慮した読取り値となっているか。 | 自記紙の時刻ずれの始点，終点を内挿計算（比例配分）で補正する。 業務規程p184参照。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 自記紙は、2人以上で読取った後、読合せチェックを行っているか。 | 異なる人の目で読取りミスを減らす。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 自記紙観測値を電子媒体に入力する際、異なる人による二重チェックを行っているか。 | 異なる人の目で、転記ミスを減らす。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 自記紙の読取り単位の確認をしているか。 | 手引きp17「自記紙読み取り」参照。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 自記紙に記載されている注意書き等を確認しているか。 | 手引きp16「注意書きの確認」参照。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 水系月別雨量 | □ | □ | 月毎に近隣観測所間との対比確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
（観測所個別記載欄）

## 受-公表（7月～12月）
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 受注者側チェックシート ＜公表（7月～12月）＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-受-9＞ 資料整理 （7～12月） | 水文水質DB | □ | □ | 水文水質DBについて、各観測所のテレメータデータの確認を行っているか。 | 年2回（8月，2月）行う。 手引きp17「データ入力」参照。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | テレメータデータ欠測時（設置されていない観測所）は、ロガー，自記紙より観測値を補填しているか。 | 優先順位は、①テレ，②ロガー，③自記である。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 各観測所の記録はワイセフデータに変換しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 欠測にする場合の取り決め、記入方法を決めているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 欠測があった場合、原因を究明しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 異常値や欠測が確認された場合、近傍観測所及びレーダ雨量計の降雨記録等により、無降雨が確認された場合は、0mmと推定し、補填しているか。 | 業務規程p190参照。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 電子ロガー | □ | □ | ロガーデータの回収毎に、「前回回収データの最終値」と「今回回収データの初期値」との整合性を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 自記紙読取 | □ | □ | 点検時に、時計の遅れ，進みが記録されている自記紙は、時間補正を考慮した読取り値となっているか。 | 自記紙の時刻ずれの始点，終点を内挿計算（比例配分）で補正する。 業務規程p184参照。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 自記紙は、2人以上で読取った後、読合せチェックを行っているか。 | 異なる人の目で読取りミスを減らす。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 自記紙観測値を電子媒体に入力する際、異なる人による二重チェックを行っているか。 | 異なる人の目で、転記ミスを減らす。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 自記紙の読取り単位の確認をしているか。 | 手引きp17「自記紙読み取り」参照。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 自記紙に記載されている注意書き等を確認しているか。 | 手引きp16「注意書きの確認」参照。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 水系月別雨量 | □ | □ | 月毎に近隣観測所間との対比確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
（観測所個別記載欄）

## 受-納品
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 受注者側チェックシート ＜納品＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-受-10＞ 水研様式の確認 | 時間雨量月表 | □ | □ | 時間雨量月表により、近隣観測所と比較を行っているか。また、乖離が大きい場合には、観測値を再度チェックしているか。 | テレ欠測の場合は、ロガー，自記により補正する。 手引きp22「観測所間雨量の不整合」参照。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 日雨量年表 | □ | □ | 日雨量年表により、近隣観測所との比較を行っているか。また、乖離が大きい場合には、自記紙の読取りミス及びデータ入力ミスがないか。 | 手引きp22「観測所間雨量の不整合」参照。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 年雨量状況 | □ | □ | 年雨量状況をチェックしているか。 | 過去の実績値と比較し、妥当正をチェックする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 年降水量をチェックしているか。 | 過去の実績値と比較し、妥当正をチェックする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 年降水日数をチェックしているか。 | 過去の実績値と比較し、妥当正をチェックする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 年降水量の最多，最小の変更について確認しているか。 | 過去の値より大きくなる場合は、当年の値に入れ替える。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 降水日数の最多，最小の変更について確認しているか。 | 過去の値より大きくなる場合は、当年の値に入れ替える。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
＜雨-受-11＞ 成果品の確認 | 成果品の確認 | □ | □ | 契約図書に記載されている仕様書に基づいた、成果項目及び部数を満足しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
（観測所個別記載欄）

## 受-参考（普通点検）
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 受注者側チェックシート ＜参考（普通点検）＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜参考＞ 普通点検 | 受水器 | □ | □ | 受水器が水平に設置されているか。落ち葉，ゴミ等の詰まりはないか。変形していないか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 受水器のスイッチ類の作動を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 転倒桝に定雨量を注ぎ作動状況を確認しているか。 | 降雨20mm/h以下相当の速度では±0.5mm以内。 100mm/h以下の連続雨量相当では±3%以内。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 自記記録計 | □ | □ | ダンパーのピストンの動作確認しているか。油量の確認をしているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 （記録計） | □ | □ | （記録と現在時刻が合っているか確認しているか。ずれていたら調整しているか。） |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 （記録計） | □ | □ | （目視より稼動部の動作状況を確認しているか。異常音がある場合は注油しているか。） |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 （記録計） | □ | □ | （100パルスを与えて積算ミスがないか。） |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 （受水器） | □ | □ | （転倒桝を転倒させパルスが正常に出力されているか。） | 軽く動作すること。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 （受水器） | □ | □ | （20mmの雨量桝により発信器に点滴し記録値を確認しているか。） |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 （受水器） | □ | □ | （発信器内部の洗浄口水器（ロート）にたまった埃を取り除いているか。） |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | （機器の設置状況の確認及び各部の電圧，電流を測定しているか。） | 基準値との照合を行う。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | （テレメータ用無線機の点検を行っているか。） |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | （テレメータ用直流電源装置の点検を行っているか。） |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 電子ロガー | □ | □ | ロガーデータ回収の有無を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 動作用電池の確認をしているか。 | 各機器の仕様に応じて不良なものは交換する。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 日付，時刻，地点番号，測定間隔（60分）の設定を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 自記記録計 | □ | □ | 自記雨量計の日付，時刻を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 雨量の記録確認及び記録紙の巻き取りを確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 電接計数器の作動状況を点検しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 自記記録計のカムの回転，潤滑油，コード及び接点を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 機器の水平設置の確認及び電池の電圧を点検しているか。 | 全容量の10％以内。 電圧を測定し、不良なものは交換する。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 自記記録紙 | □ | □ | 自記紙の交換及び器械を点検，調整した場合は、その状況（観測所名，記入者名，観測期間，自記雨量，普通雨量，日付，時間，その他）を自記紙に記入しているか。 | 手引きp14「自記紙交換」参照。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 自記ペンの記録線が自記紙の最上目盛以上，最下目盛以下にはみ出ていないか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 欠測日の確認とその欠測原因を究明しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 印字状況（ペンの書き具合）を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 降水量の読取単位は0.5mm単位となっているか。 | 0.5mm単位を確保できているかをチェックする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 降水量の読取単位は1mm単位となっているか。 | 1mm単位を確保できているかをチェックする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 観測局舎 | □ | □ | 観測局舎の塗装の剥離，施錠状況及び扉の開閉等に異常はないか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 観測局舎内部の予備消耗品である自記紙，インクリボンの確認及び補充を行っているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 観測局舎内部の受水器台等の破損，通路の確保状況を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 観測所の周辺状況 | □ | □ | 各観測所周辺の状況を確認しているか。 | 10m四方程度の開放された空間（樹木伐採の必要性の確認）。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 | □ | □ | 点検結果に基づき、発注者へ状況及び提案事項を報告しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
（観測所個別記載欄）

## 受-参考（総合点検）
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 受注者側チェックシート ＜参考（総合点検）＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜参考＞ 総合点検の項目 | 総合点検 | □ | □ | 転倒桝の転倒回数が雨量値に換算されて、表示，記録されているか。 | 20回転倒時、0.5mm計では10mm、1mm計では20mmの記録をチェックする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 自記記録紙に、テスト日時，点検者名，テスト範囲を自記紙に記録しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 自記紙の記録範囲全てをペンが正確に作動しているか。 | 50mm注いでの点検ではなく、手動試験で確認する。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 電源装置 | □ | □ | 入力電圧(AC100V),出力電圧(DC10.5～15.5V)を確認しているか。 | 入力電圧(AC100V),出力電圧(DC10.5～15.5V)の範囲。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | バッテリー端子電圧(DC12～15.5V)の確認及び電解液は基準液線内にあるかを確認しているか。 | バッテリー端子電圧(DC12～15.5V)、電解液は基準液線内。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | シール型電池は、使用状況に合わせて定期的に交換しているか。 | 電池の寿命は、観測所の使用状況により異なるが、長くても3年程度。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | センサー電源電圧及び信号の動作状況を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
＜参考＞ 普通点検の項目 | 受水器 | □ | □ | 受水器が水平に設置されているか、落ち葉，ゴミ等の詰まりはないか、変形していないか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 受水器のスイッチ類の作動を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 転倒桝に定雨量を注ぎ作動状況を確認しているか。 | 降雨20mm/h以下相当の速度では±0.5mm以内。 100mm/h以下の連続雨量相当では±3%以内。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 自記記録計 | □ | □ | ダンパーのピストンの動作確認しているか。油量の確認をしているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 （記録計） | □ | □ | （記録と現在時刻が合っているか確認しているか。ずれていたら調整しているか。） |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 （記録計） | □ | □ | （目視より稼動部の動作状況を確認しているか。異常音がある場合は注油しているか。） |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 （記録計） | □ | □ | （100パルスを与えて積算ミスがないか。） |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 （受水器） | □ | □ | （転倒桝を転倒させパルスが正常に出力されているか。） | 軽く動作すること。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 （受水器） | □ | □ | （20mmの雨量桝により発信器に点滴し記録値を確認しているか。） |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 （受水器） | □ | □ | （発信器内部の洗浄口水器（ロート）にたまった埃を取り除いているか。） |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | （機器の設置状況の確認、及び各部の電圧，電流を測定しているか。） | 基準値の照合を行う。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | （テレメータ用無線機の点検を行っているか。） |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | （テレメータ用直流電源装置の点検を行っているか。） |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 電子ロガー | □ | □ | ロガーデータ回収の有無を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 動作用電池の確認をしているか。 | 各機器の仕様に応じて不良なものは交換する。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 日付，時刻，地点番号，測定間隔（60分）の設定を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 自記記録計 | □ | □ | 自記雨量計の日付，時刻を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 雨量の記録確認及び記録紙の巻き取りを確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 電接計数器の作動状況を点検しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 自記記録計のカムの回転，潤滑油，コード及び接点を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 機器の水平設置の確認及び電池の電圧を点検しているか。 | 全容量の10％以内。 電圧を測定し、不良なものは交換する。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 自記記録紙 | □ | □ | 自記紙の交換及び器械を点検，調整した場合は、その状況（観測所名，記入者名，観測期間，自記雨量，普通雨量，日付，時間，その他）を自記紙に記入しているか。 | 手引きp14「自記紙交換」参照。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 自記ペンの記録線が自記紙の最上目盛以上，最下目盛以下にはみ出ていないか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 欠測日の確認とその欠測原因を究明しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 印字状況（ペンの書き具合）を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 降水量の読取単位は0.5mm単位となっているか。 | 0.5mm単位を確保できているかをチェックする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 降水量の読取単位は1mm単位となっているか。 | 1mm単位を確保できているかをチェックする。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 観測局舎 | □ | □ | 観測局舎の塗装の剥離,施錠状況及び扉の開閉等に異常はないか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 観測局舎内部の予備消耗品である自記紙，インクリボンの確認及び補充を行っているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 〃 | □ | □ | 観測局舎内部の受水器台等の破損，通路の確保状況を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 避雷器 | □ | □ | 避雷素子等は使用可能か。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 観測所の周辺状況 | □ | □ | 各観測所周辺の状況を確認しているか。 | 10m四方程度の開放された空間（樹木伐採の必要性の確認）。 | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
〃 | 発注者への報告 | □ | □ | 点検結果に基づき、発注者へ状況及び提案事項を報告しているか。 |  | □ | □ |  | 主任技術者 担当者
（観測所個別記載欄）