## 道路事業
【道路事業】
実施都道府県名 | 事業名 | 当該年度 事業費 （百万円） | 事業内容 | 備考
徳島県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東 | 3750 | 調査・設計、用地買収（下大野～前原地区 A=約70,500m2）、橋梁工事推進（新那賀川橋上下部工 L=339m）、トンネル工事推進（立江トンネル L=954m） | 用地進捗率：約27％ 事業進捗率：約10％
徳島県 | 一般国道11号 徳島インター関連 | 997 | 調査・設計、用地国債（再取得 A=約2,200m2）、橋梁工事推進（竹須賀橋上部工 L=41m） | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約85％
徳島県・香川県 | 一般国道32号 猪ノ鼻道路 | 590 | 調査・設計、用地買収（州津～込野地区 A=100m2）、橋梁工事推進（箸蔵第３橋上部工 L=99m）、改良工事推進（財田地区 L=100m） | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約15％
徳島県 | 一般国道55号 阿南道路 | 126 | 調査・設計、用地買収（大浦地区 A=約4,300m2） | 用地進捗率：約79％ 事業進捗率：約49％ 阿南市津乃峰町西分～阿南市橘町大浦 L=1.7km（2/4） 平成24年度供用予定
徳島県 | 一般国道55号 日和佐道路 | 75 | 調査・設計、橋梁工事推進（福井高架橋上下部工 L=130.5m） | 用地進捗率：約100％ 事業進捗率：約99％ 阿南市福井町小野～由岐IC L=3.1km（2/2) 平成23年度供用予定
徳島県 | 一般国道55号 牟岐バイパス | 101 | 調査・設計・用地調査 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約12％
徳島県 | 一般国道192号 徳島南環状道路 | 1858 | 調査・設計、用地買収（僧津山～大野地区 A=約5,000m2）、用地国債（再取得 A=約8,300m2）、橋梁工事推進（園瀬川新橋上部工 L=147m、鮎喰新橋下部工 L=478m）、トンネル工事推進（川北トンネル L=580m） | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約49％
香川県 | 一般国道11号 大内白鳥バイパス | 1959 | 調査・設計、用地買収（西村～町田地区 A=約3,000m2）、用地国債（再取得 A=約15,000m2）、用地国債（白鳥西～松崎地区 A=約16,000m2）、改良工事推進（白鳥西～西村地区 L=300m）、橋梁工事推進（与田川橋下部工 L=71m） | 用地進捗率：約36％ 事業進捗率：約38％
香川県 | 一般国道11号 豊中観音寺拡幅 | 422 | 調査・設計、用地買収（上高野地区 A=約1,000m2） | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約4％
香川県 | 一般国道32号 綾南・綾歌・満濃バイパス | 500 | 橋梁工事推進（土器川橋上下部工 L=271m） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約99％ 丸亀市綾歌町岡田上～仲多度郡まんのう町羽間 L=2.2km(4/4) 平成22年度供用予定 仲多度郡まんのう町羽間～仲多度郡まんのう町吉野下 L=1.2km（4/4） 平成24年度供用予定
愛媛県 | 四国横断自動車道 愛南大洲線 宇和島北～西予宇和 | 5390 | 調査・設計、改良工事推進（中組・高串地区改良 L=2,930m）、橋梁工事推進（申生田高架橋上部工 L=590m、高光高架橋上部工 L=350m、日之地第1橋上部工 L=126m、中組第１橋 L=131m・第２橋 L=18m上部工）、トンネル工事推進（中畑トンネル L=509m、高光トンネル L=269m） | 用地進捗率：約100％ 事業進捗率：約78％ 宇和島北IC～西予宇和IC L=16.3km(2/4) 平成23年度供用予定
愛媛県 | 一般国道11号 川之江三島バイパス | 110 | 用地買収（上分地区 A=約900m2） | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約60％
愛媛県 | 一般国道11号 新居浜バイパス | 1200 | 調査・設計、用地買収（本郷～大生院地区 A=約600m2）、用地国債（再取得 A=約7,300m2）、用地国債（大生院～岸ノ下地区 A=約4,200m2）、改良工事推進（萩生、大生院地区 L=3300m） | 用地進捗率：約61％ 事業進捗率：約49％ 新居浜市本郷1丁目～新居浜市萩生 L=2.0km(2/4) 平成23年度供用予定
愛媛県 | 一般国道11号 小松バイパス | 10 | 調査・設計 | 用地進捗率：約33％ 事業進捗率：約40％
愛媛県 | 一般国道33号 三坂道路 | 3685 | 調査・設計、改良工事推進（つづら川地区～大平地区 L=800m）、橋梁工事推進（つづら川第１橋 L=83m・第２橋 L=114m・第３橋 L=106m・第４橋 L=214m・第７橋 L=254m上部工、つづら川第８橋上下部工 L=311m、大平第１橋上部工 L=80m）、トンネル舗装・設備工事推進（三坂第１トンネル L=3,100m・第２トンネル L=1,300m） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約88％ 上浮穴郡久万高原町東明神～松山市久谷町大久保 L=7.6km(2/2) 平成23年度供用予定
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター線 | 4855 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地買収（石井～余戸地区 A=約2,200m2）、用地国債（再取得 A=約14,200m2）、改良工事推進（北井門～市坪地区 L=640m）、橋梁工事推進（松山ＪＣＴ橋下部工 L=70m、井門高架橋下部工 L=30m、石手川橋下部工 L=174m、中央公園高架橋上部工 L=215m） | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約43％ 松山市北土居町～古川IC L=1.2km（2/4） 平成24年度供用予定
愛媛県 | 一般国道56号 宇和島道路 | 1800 | 調査・設計、用地買収（高田～岩松地区 A=約5,000m2）、用地国債（再取得 A=約11,200m2）、改良工事推進（高田地区 L=460m、近家地区 L=290m）、橋梁工事推進（巽跨道橋下部工 L=40m）、トンネル工事推進（近家トンネル L=1,829m） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約71％
愛媛県 | 一般国道56号 五十崎内子拡幅 | 0 | － | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約79％
愛媛県 | 一般国道56号 松山外環状道路空港線 | 382 | 調査・設計、用地買収（余戸南地区 A=約100m2） | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約2％
愛媛県 | 一般国道56号 伊予インター関連 | 579 | 調査・設計、用地国債（再取得 A=約1,700m2）、橋梁工事推進（伊予跨線橋下部工 L=85m） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約90％ 伊予市市場～伊予市上吾川 L=1.4km(4/4) 平成22年度供用予定
愛媛県 | 一般国道196号 今治道路 | 1041 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地国債（再取得 A=約20,500m2） | 用地進捗率：約66％ 事業進捗率：約19％
愛媛県・高知県 | 一般国道440号 地芳道路 | 972 | 調査・設計、改良・舗装工事推進（西谷地区 L=400m）、舗装工事推進（永野地区 L=1,870m）、トンネル照明設置工事推進、非常用設備設置工事推進（地芳トンネル L=1,603m） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約99％ 上浮穴郡久万高原町西谷～高岡郡檮原町永野 L=4.0km(2/2) 平成22年度供用予定
高知県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 須崎新荘～窪川 | 7216 | 調査・設計、用地買収（替坂本・平串地区 A=約7,800m2）、改良工事推進（中土佐～平串地区 L=3,100m）、舗装工事推進（角谷～道の川地区 L=3,300m）、舗装工事推進(中土佐～影野地区 L=1,500m）、橋梁工事推進（大坂谷川橋上部工 L=391m）、トンネル工事推進（大坂谷トンネル L=950m、影野トンネル L=1,400m） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約74％ 須崎西IC～中土佐IC L=7.0km(2/4) 平成22年度供用予定 中土佐IC～窪川IC L=14.8km（2/4） 平成24年度供用予定
高知県 | 一般国道33号 高知西バイパス | 2653 | 調査・設計、用地買収（枝川～鎌田地区 A=約14,000m2）、用地国債（再取得 A=約36,000m2）、用地国債（枝川～鎌田地区 A=約21,000m2）、改良工事推進（天神・鎌田地区 L=300m）、橋梁工事推進（いの大橋 L=333m・天神高架橋ONランプ L=40m・鎌田高架橋 L=100m上部工、竹崎橋 L=39m下部工）、トンネル工事推進（是友トンネル L=364m） | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約59％ 天神IC～鎌田IC L=1.1km（2/4） 平成24年度供用予定
高知県 | 一般国道33号 越知道路(2工区) | 72 | 調査・設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約 2％
高知県 | 一般国道55号 高知南国道路 | 2766 | 調査・設計、用地買収（五台山～物部地区 A=約5,900m2）、用地国債（再取得 A=約23,200m2）、改良工事推進（唐谷～伊達野地区 L=800m）、橋梁工事推進（衣笠高架橋上下部工 L=258m） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約59％
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路 | 3328 | 調査・設計、用地買収（東野～夜須地区 A=約5,000m2）、用地国債（再取得 A=約26,000m2）、改良工事推進（東野～芸西地区 L=1,100m）、舗装工事推進（夜須～芸西地区 L=1,700m）、橋梁工事推進（夜須高架橋 L=636m・須川谷橋 L=63m・アゾウ谷橋 L=60m・芸西西ICﾗﾝﾌﾟ橋 L=316m上部工）、トンネル工事推進（月見山トンネル L=420m、手結山第１ L=1,359m、第２トンネル L=925m） | 用地進捗率：約68％ 事業進捗率：約39％ 夜須IC～芸西西IC L=3.9km(2/4) 平成22年度供用予定
高知県 | 一般国道55号 大山道路 | 430 | 調査・設計、改良工事推進（河野地区 L=400m）、橋梁工事推進（河野橋 L=34m・大山跨道橋 L=35m上部工） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約22％
高知県 | 一般国道56号 土佐道路 | 140 | 用地買収（桟橋地区 A=約76m2）、舗装工事推進（桟橋地区 L=400m） | 用地進捗率：約100％ 事業進捗率：約99％ 高知市桟橋通三丁目 L=0.4km(6/6) 平成23年度供用予定
高知県 | 一般国道56号 土佐市バイパス | 1360 | 調査・設計、用地国債（再取得 A=約2,900m2）、舗装工事推進（中島地区 L=600m）、橋梁工事推進（新仁淀川大橋上下部工 L=617m、仁淀川大橋上部拡幅工 L=50m、新仁淀川小橋上部工 L=20m） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約83％
高知県 | 一般国道56号 中土佐インター関連 | 100 | 舗装工事推進（道の川地区 L=200m） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約44％ 高岡郡中土佐町久礼 L=0.2km(2/2) 平成22年度供用予定
高知県 | 一般国道56号 片坂バイパス | 1800 | 調査・設計、用地買収（金上野～拳ノ川地区 A=約103,000m2）、改良工事推進（市野瀬・橘川地区 L=1,000m） | 用地進捗率：約13％ 事業進捗率：約27％
高知県 | 一般国道56号 大方改良 | 100 | 調査・設計、用地買収（早咲・浜の宮地区 A=約11,000m2） | 用地進捗率：約12％ 事業進捗率：約21％
高知県 | 一般国道56号 中村宿毛道路 | 1900 | 調査・設計、用地買収（向山～押ノ川地区 A=約17,700m2）、改良工事推進（森～押ノ川地区 L=1,200m）、橋梁工事推進（平田橋 L=99m・平田高架橋 L=290m・寺山第１高架橋 L=15.3m上部工） | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約85％