## 河川事業
○事業内容公表（四国地方整備局）
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 吉野川直轄河川改修事業 | 2371 | 勝命箇所：無堤部対策検討等諸調査1式 脇町第一箇所：堤防詳細設計等諸調査1式 芝生箇所：用地補償1.39ha（平成23年度完成予定） 加茂第一箇所：用地補償1式、築堤L=210m、護岸L=300m、樋門3基（平成25年度完成予定） 加茂第二箇所：無堤部対策検討等諸調査1式 旧吉野川新喜来上流（大麻）箇所：用地補償0.01ha、築堤護岸L=360m、取水施設改築1式、樋門2基（平成27年度完成予定） 旧吉野川中喜来・広島（大津・松茂）箇所：無堤部対策検討等諸調査1式 南海地震対策検討1式 等
徳島県 | 那賀川直轄河川改修事業 | 446 | 深瀬箇所：樋門1基、築堤護岸L=180m、用地補償1式（平成25年度完成予定） 等
高知県 | 物部川直轄河川改修事業 | 127 | 山田箇所：堤防計画検討等諸調査1式 野市箇所：高水敷造成L=100m（平成27年度完成予定） 等
高知県 | 仁淀川直轄河川改修事業 | 622 | 新居箇所：護岸L=250m、用地補償2.3ha（平成27年度完成予定） 高潮右岸箇所：高潮堤防L=260m（平成24年度完成予定） 加田箇所：無堤部対策検討等諸調査1式 仁淀川河川整備計画検討1式 等
高知県 | 四万十川直轄河川改修事業 | 827 | 不破箇所：築堤L=370m、樋門1基、用地補償0.3ha、附帯道路L=260m（平成28年度以降完成予定） 四万十川河川整備計画検討1式、河口対策検討1式 等
愛媛県 | 肱川直轄河川改修事業 | 1091 | 長浜箇所：築堤護岸L=110m、用地補償1式（平成25年度完成予定） 沖浦・小浦箇所：築堤護岸L=130m、用地補償0.004ha（平成27年度完成予定） 大和橋改築事業：橋梁下部工、橋梁上部工（平成25年度完成予定） 長浜大橋部分改造事業：部分改造1式（平成24年度完成予定） 堤防強化検討1式 等
愛媛県 | 重信川直轄河川改修事業 | 261 | 余土・市坪箇所：JR石手川橋梁改築事業 仮設橋梁、用地補償1式（平成27年度完成予定） 堤防強化検討1式 等
香川県 | 土器川直轄河川改修事業 | 234 | 土器・飯野箇所：局所洗掘対策 根固工L=280m、用地補償0.038ha（平成28年度以降完成予定） 土器川整備計画検討1式 等
徳島県 | 吉野川総合内水緊急対策事業 | 124 | 瀬詰箇所（ほたる川）：排水機場本体基礎工1式 等 （平成26年度完成予定）
愛媛県 | 肱川土地利用一体型水防災事業（大和（上老松）） | 475 | 大和（上老松）箇所：水防災盛土・築堤V=22,000m3、護岸L=160m、用地補償0.04ha 等 （平成25年度完成予定）
高知県 | 波介川床上浸水対策特別緊急事業 | 4747 | 築堤L=820m、護岸L=860m、掘削V=350千m3、用地補償1式 等 （平成23年度完成予定）
徳島県 | 吉野川総合水系環境整備事業 (芝生地区) | 70 | 芝生地区かわまちづくり：高水敷整正A=19ha等１式 （平成25年度完成予定）
高知県 | 吉野川総合水系環境整備事業 (早明浦ダム水環境整備) | 40 | 濁水対策技術検討
高知県 | 吉野川総合水系環境整備事業 (早明浦ダム河川利用推進) | 5 | ダム湖進入坂路整備（大北地区）
徳島県 | 那賀川総合水系環境整備事業 | 42 | 桑野川かわまちづくり：管理道整備L=560m，高水敷整正A=2000m2等１式（平成25年度完成予定）
高知県 | 仁淀川総合水系環境整備事業 | 23 | モニタリング等 １式（平成25年度完了予定）
高知県 | 渡川総合水系環境整備事業 | 172 | 用地買収A=1ha，樹木伐採A=2.1ha，河床整正V=7千m3 湿地再生V=26千m3，モニタリング等１式（平成28年度以降完成予定）
愛媛県 | 肱川総合水系環境整備事業 | 57 | 管理道整備L=690m，高水敷整正A=17000m2等１式 （平成23年度完成予定）
愛媛県 | 重信川総合水系環境整備事業 | 63 | 高潮右岸・垣生箇所：浸食防止工L=40m，ヨシ原移植A=400m2等１式（平成26年度完成予定）
※ ４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、事業費の一部については執行が留保される可能性がある。

## ダム事業
○事業内容公表（四国地方整備局）
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
高知県 | 中筋川総合開発事業（横瀬川ダム） | 392.804 | 付替道路工事（80m）、環境調査、水理・水文調査 等
愛媛県 | 山鳥坂ダム建設事業 | 132.085 | 環境調査、水理・水文調査 等
愛媛県 | 鹿野川ダム改造事業 | 3008.507 | トンネル洪水吐工事、工事用進入路、施設設計、環境調査、水理・水文調査 等
徳島県 | 長安口ダム改造事業 | 2530.774 | 本体準備工事、堆砂除去（15.6万m3）、工事用道路、施設設計、環境調査、水理・水文調査 等
※ ４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、事業費の一部については執行が留保される可能性がある。

## 砂防事業
○事業内容公表（四国地方整備局）
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県・高知県 | 吉野川水系直轄砂防事業 | 2935.4 | あんどう谷砂防堰堤（平成25年度完成予定）、第３久保谷上川砂防堰堤（平成24年度完成予定）、和田谷砂防堰堤群（平成23年度完成予定）、熊谷第4砂防堰堤（平成26年度完成予定）、堂の谷砂防堰堤（平成26年度完成予定）、戸ノ谷川右支渓砂防堰堤（平成23年度完成予定）、上尾後谷砂防堰堤（平成26年度完成予定）、川崎床固工（平成24年度完成予定）、大利日浦谷砂防堰堤（平成23年度完成予定）、ヤナギ谷砂防堰堤（平成25年度完成予定）、三次谷砂防堰堤（平成26年度完成予定）、落合床固工群（平成26年度完成予定）、赤根護岸（平成23年度完成予定）、粟生西川床固工（平成23年度完成予定）、南小川砂防堰堤（平成27年度完成予定）、境谷砂防堰堤（平成26年度完成予定）、カシケ谷砂防堰堤（平成27完成予定）、小南川山腹工（平成28年度以降完成予定）、下中切山腹工（平成28年度以降完成予定）、井尻山腹工（平成28年度以降完成予定）、東谷砂防堰堤（平成24年度完成予定）、アゼチ谷砂防堰堤（平成25年度完成予定）、ウルシ谷砂防堰堤（平成26年度完成予定）、つえ谷山腹工（平成24年度完成予定）、朝谷山腹工（平成24年度完成予定）、高野谷砂防堰堤（平成23年度完成予定）、南野山西谷砂防堰堤（平成25年度完成予定）、井野川第２砂防堰堤（平成28年度以降完成予定）、須磨野谷砂防堰堤（平成25年度完成予定）、上の土居砂防堰堤（平成26年度完成予定）、愛宕谷砂防堰堤（平成25年度完成予定）、井ノ向谷砂防堰堤（平成24年度完成予定）、坂本中川砂防堰堤（平成25年度完成予定）、坂本北川砂防堰堤（平成25年度完成予定）、砂防堰堤設計業務1式、用地取得2.84ha 等
愛媛県 | 重信川水系直轄砂防事業 | 363.065 | おそふえ谷砂防堰堤（平成23年度完成予定） 荒神谷砂防堰堤（平成25年度完成予定） 小谷砂防堰堤（平成23年度完成予定） カゴイケ谷砂防堰堤群（平成26年度完成予定） シブ谷砂防堰堤（平成26年度完成予定） 榎木谷砂防堰堤（平成26年度完成予定） 砂防堰堤設計業務1式、用地取得0.6ha 等
※ ４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、事業費の一部については執行が留保される可能性がある。

## 地すべり対策事業
○事業内容公表（四国地方整備局）
【地すべり対策事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 善徳地区地すべり対策事業 | 490.5 | 集水井、用地取得0.05ha 等（平成28年度以降完成予定）
徳島県、高知県 | 怒田・八畝地区地すべり対策事業 | 434.5 | 集水井、表面排水路工、用地取得0.15ha 等（平成28年度以降完成予定）
※ ４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、事業費の一部については執行が留保される可能性がある。

## 海岸事業
○事業内容公表（四国地方整備局）
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
高知県 | 高知海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 864 | 仁ノ工区：離岸堤 50m 長浜工区：突堤 25m 等
※ ４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、事業費の一部については執行が留保される可能性がある。