## 道路事業
○事業内容公表（四国地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東 | 3544 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地買収（下大野～前原地区 A=約100,000m2）、橋梁工事推進（天王谷橋上部工 L=42m、新那賀川橋上部工 L=339m）、改良工事推進（天王谷・前原地区 L=200m）、トンネル工事推進（立江トンネル L=954m） | 用地進捗率：約37％ 事業進捗率：約11％ H28以降 阿南IC～徳島東IC 延長17.7km 暫定2車線供用予定(2/4)
徳島県 | 一般国道11号 徳島インター関連 | 861 | 調査・設計、用地国債（再取得 A=約400m2）、改良工事推進（川内地区 L=200m）、橋梁工事推進（竹須賀橋上部工 L=41m） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約86％ H26 徳島市川内町 延長0.2km 完成2車線供用予定(2/2)
徳島県・香川県 | 一般国道32号 猪ノ鼻道路 | 927 | 調査・設計、用地買収（州津～込野地区 A=約500m2）、改良工事推進（込野地区 L=80m、財田地区 L=100m）、橋梁工事推進（箸蔵第３橋上部工 L=99m） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約19％ H28以降 三豊市財田町財田上～三好市池田町 延長8.4km 完成2車線供用予定(2/2)
徳島県 | 一般国道55号 阿南道路 | 540 | 調査・設計、用地買収（大浦地区 A=約5,500m2）、改良工事推進（西分・大浦地区 L=480m） | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約51％ H24 阿南市津乃峰町西分～阿南市橘町大浦 延長1.7km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 阿南市橘町大浦～阿南市橘町青木 延長1.2km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 阿南市那賀川町～阿南市出来町 延長2.1km 完成4車線供用予定(4/4)
徳島県 | 一般国道55号 桑野道路 | 100 | 調査・設計 | 用地進捗率：約0％ 事業進捗率：約0％ H28以降 阿南ＩＣ～桑野ＩＣ 延長6.5km 完成2車線供用予定(2/2)
徳島県 | 一般国道55号 日和佐道路 | 60 | 調査・設計、改良工事推進（小野地区 L=20m） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ H23 阿南市福井町小野～由岐IC 延長3.1km 完成2車供用予定（2/2)
徳島県 | 一般国道55号 牟岐バイパス | 52 | 調査・設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約12％ H28以降 牟岐町川長～牟岐町中村 延長2.4km 完成2車線供用予定(2/2)
徳島県 | 一般国道192号 徳島南環状道路 | 1460 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地買収（延命～大野地区 A=約5,400m2）、用地国債（再取得 A=約7,900m2）、改良工事・舗装工事推進（橋北～大野地区 L=1,100m）、橋梁工事推進（園瀬川新橋上部工 L=147m） | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約46％ H26 徳島市上八万町下中筋～徳島市八万町大野 延長3.3km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 徳島市国府町～徳島市八万町大野 延長7.6km 暫定2車線供用予定(2/4)
香川県 | 一般国道11号 大内白鳥バイパス | 1940 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地買収（白鳥西～三殿地区 A=約5,000m2）、用地国債（再取得 A=約17,000m2）、用地国債（西村～三殿地区 A=約16,500m2）、改良工事推進（白鳥西～西村地区 L=300m）、橋梁工事推進（湊川下部工 L=110m、与田川橋上下部工 L=71m、楠谷川橋下部工 L=11m） | 用地進捗率：約47％ 事業進捗率：約35％ H26 東かがわ市白鳥～東かがわ市西村 延長3.3km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 東かがわ市西村～東かがわ市土居 延長2.6km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 延長2.1km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 延長1.2km 完成2車線供用予定(2/2)
香川県 | 一般国道11号 豊中観音寺拡幅 | 440 | 調査・設計、用地買収(本山～上高野地区 A=約1,500m2）、用地国債（本山～上高野地区 A=約4,000m2） | 用地進捗率： 1％ 事業進捗率：約4％ H28以降 三豊市豊中町～観音寺市植田町 延長4.6km 完成4車線供用予定(4/4)
香川県 | 一般国道32号 綾南・綾歌・満濃バイパス | 40 | 橋梁工事推進（土器川橋上部工 L=271m） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約99％ H24 仲多度郡まんのう町羽間～仲多度郡まんのう町吉野下 延長1.2km 完成4車線供用予定(4/4)
愛媛県 | 四国横断自動車道 愛南大洲線 宇和島北～西予宇和 | 3060 | 調査・設計、用地補償、舗装工事推進（高串・家藤地区 L=2,200m、下川～稲生地区 L=4,100m）、安全施設工事推進（高串～稲生地区 L=15,300m）、設備工事推進（三間地区 2基・稲生地区 1基）、トンネル設備工事推進（高光トンネル L=270m） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ H23 宇和島北IC～西予宇和IC 延長16.3km 暫定２車線供用予定(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 川之江三島バイパス | 114 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地買収（上分地区 A=約400m2） | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約60％ H28以降 四国中央市川之江町～四国中央市上分町 延長1.6km 完成2車線供用予定(2/2) 延長2.0km 暫定2車線供用予定(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 新居浜バイパス | 1599 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地国債（再取得 A=約3,500m2）、用地買収（岸ノ下地区～大生院地区 A=約4,700m2）、改良・舗装工事推進（萩生地区L=1000m）、改良工事推進（大生院地区 L=300m） | 用地進捗率：約63％ 事業進捗率：約50％ H23 新居浜市本郷1丁目～新居浜市萩生 延長2.0km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 新居浜市萩生～新居浜市大生院 延長1.5km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 新居浜市西喜光地～新居浜市本郷 延長1.1km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 新居浜市船木～新居浜市東田 延長2.3km 暫定2車線供用予定(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 小松バイパス | 30 | 調査・設計 | 用地進捗率：約33％ 事業進捗率：約40％ H28以降 西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川 延長2.1km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 西条市小松町妙口～西条市小松町安井 延長3.4km 暫定2車線供用予定(2/4)
愛媛県 | 一般国道33号 三坂道路 | 3804 | 調査・設計、用地補償、改良・舗装工事推進（東明神地区～大平地区 L=3,200m）、橋梁工事推進（第４橋 L=214m・第７橋 L=254m上部工、つづら川第８橋上部工 L=311m）、トンネル設備工事推進（三坂第１トンネル L=3,100m・第２トンネル L=1,300m） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約90％ H23 上浮穴郡久万高原町東明神～松山市久谷町大久保 延長7.6km 完成2車線供用予定(2/2)
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター線 | 4567 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地国債（再取得 A=約2,900m2）、改良工事推進（北井門～古川南地区 L=700m、古川西～市坪西地区 L=900m）、橋梁工事推進（松山ＪＣＴ橋上下部工 L=100m、井門高架橋上下部工 L=170m、内川第１橋上部工L=170m、中央公園高架橋下部工 L=550m、石手川橋下部工 L=174m、余戸南高架橋下部工 L=360m、余戸南ランプ橋下部工 L=70m） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約39％ H25 松山市北土居町～古川IC 延長1.2km 暫定2車線供用予定(2/4) H26 市坪IC～松山市余戸南 延長1.8km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 古川IC～市坪IC 延長1.8km 暫定2車線供用予定(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 宇和島道路 | 2744 | 調査・設計、用地買収（岩松地区 A=約2,100㎡）、用地国債（再取得 A=約2,800㎡）、トンネル工事推進（近家トンネル L=1,829m、岩松トンネル L=500m）、改良工事推進（近家地区 L=290m）、橋梁工事推進（巽跨道橋上部工 L=40m、岩松川橋下部工 L=300m） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約71％ H26 岩松～津島高田IC 延長3.5km 完成2車線供用予定(2/2)
愛媛県 | 一般国道56号 五十崎内子拡幅 | 0 | － | －
愛媛県 | 一般国道56号 松山外環状道路空港線 | 1036 | 調査・設計、用地買収（余戸南地区 A=約2,600m2） | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％ H28以降 松山市余戸南～松山市北吉田町 延長3.8km 暫定2車線供用予定(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 伊予インター関連 | 484 | 調査・設計、用地国債（再取得 A=約300m2）、橋梁工事推進（伊予跨線橋上部工 L=55m）、橋梁工事推進（伊予跨線橋下部工 L=85m）、改良工事推進（下吾川地区 L=300m） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約90％ H23 伊予市稲荷 延長0.6km 完成4車線供用予定(4/4) H23 伊予市米湊 延長0.4km 完成4車線供用予定(4/4) H27 伊予市上吾川～伊予市下吾川 延長0.3km 完成4車線供用予定(4/4)
愛媛県 | 一般国道196号 今治道路 | 1090 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地国債（再取得 A=約10,000m2） | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約20％ H28以降 今治IC～今治湯ノ浦IC 延長10.3km 暫定2車線供用予定(2/4)
高知県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 須崎新荘～窪川 | 4744 | 調査・設計、用地買収（替坂本・平串地区A=約7,800m2）、改良工事推進（中土佐～平串地区 L=3,100m）、舗装工事推進(中土佐～平串地区 L=9,000m）、トンネル設備工事（川崎トンネル L=545m、久礼坂トンネルL=927m、大坂谷トンネルL=950m、影野トンネルL=2,392m） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約73％ H24 中土佐IC～窪川IC 延長14.8km 暫定２車線供用予定（2/4）
高知県 | 一般国道33号 高知西バイパス | 3396 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地買収（鎌田地区 A=約200m2、枝川～波川地区 A=約1,200m2）、用地国債（再取得 A=約33,100m2 ）、改良工事推進（砂ヶ森～鎌田地区 L=400m、枝川～天神地区 L=400m）、橋梁工事推進（天神高架橋ONランプ L=40m・鎌田高架橋 L=100m上部工）、トンネル工事推進（是友トンネル L=364m） | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約59％ H24 天神IC～鎌田IC 延長1.1km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 枝川IC～天神IC 延長2.9km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 鎌田IC～吾川郡いの町波川 延長1.5km 暫定2車線供用予定(2/4)
高知県 | 一般国道33号 越知道路(2工区) | 90 | 調査・設計、用地買収（越知地区A=約500m2）、改良工事着手（越知地区 L=20m） | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約 2％ H28以降 高岡郡越知町越知丙～越知丁 延長3.0km 完成2車線供用予定(2/2)
高知県 | 一般国道55号 高知南国道路 | 3240 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地国債（再取得A=約17,800m2 ）、用地買収（関～物部地区A=約2,600m2）、橋梁工事推進（吹井高架橋 L=187m、衣笠高架橋 L=516m、東ICランプ橋L=185m、関高架橋L=210m上部工）、改良工事推進（唐谷～関地区 L=1400m）、橋梁工事推進（稲生高架橋 L=151m、田村高架橋L=100m、伊達野高架橋L=100m下部工） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約59％ H26 高知南IC～高知東IC 延長4.7km 暫定2車線供用予定(2/4) H27 高知東IC～高知空港IC 延長4.1km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 高知JCT～高知南IC 延長6.2km 暫定2車線供用予定(2/4)
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路 | 3640 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地国債（再取得A=約17,000m2）、用地買収（東野～土居地区A=約100m2）、改良工事推進（徳王子～夜須地区 L=650m）、舗装工事推進（徳王子～夜須地区 L=420m）、橋梁工事推進（香宗川橋 L=150m上下部工、夜須高架橋 L=572m上部工）、改良工事推進（東野地区 L=200m） | 用地進捗率：約69％ 事業進捗率：約39％ H24 香南かがみIC～香南やすIC 延長2.9km 暫定2車線供用予定(2/4) H25 香南のいちIC～香南かがみIC 延長2.2km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 高知空港IC～香南のいちIC 延長3.5km 暫定2車線供用予定(2/4)
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路（芸西西～安芸西） | 100 | 調査・設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率： 0％ H28以降 芸西西IC～安芸西IC 延長8.5km 暫定2車線供用予定(2/4)
高知県 | 一般国道55号 大山道路 | 500 | 調査・設計、トンネル工事推進（大山トンネル L=1,332m）、改良工事推進（安芸地区 L=100m） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約22％ H26 安芸市下山～安芸市河野 延長2.0km 完成2車線供用予定(2/2)
高知県 | 一般国道56号 土佐道路 | 50 | 調査・設計、用地買収（桟橋地区 A=約80m2）、舗装工事推進（桟橋地区 L=400m） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約99％ H23 高知市桟橋通三丁目 延長0.4km 完成６車線供用予定(6/6)
高知県 | 一般国道56号 土佐市バイパス | 1576 | 調査・設計、橋梁工事推進（新仁淀川大橋上下部工 L=617m)、改良工事推進(中島地区L=200m）、改良工事推進（春野・中島地区 L=400m) | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約82％ H26 高知市春野町弘岡上～土佐市中島 延長1.2km 完成4車線供用予定(4/4)
高知県 | 一般国道56号 片坂バイパス | 1570 | 調査・設計、橋梁工事推進（橘川橋上部工 L=117m）、用地買収（市野瀬、橘川、拳ノ川、金上野地区 A=約82,000m2）、市ノ瀬橋下部工 L=264m ,改良工事推進（金上野地区 L=300m、橘川地区 L=700m） | 用地進捗率：約35% 事業進捗率：約15% H28以降 金上野IC～拳ノ川IC 延長6.1km 完成2車線供用予定(2/2)
高知県 | 一般国道56号 大方改良 | 595 | 調査・設計、用地買収(早咲、浜の宮、入野本村、芝地区A＝約32,000㎡）、改良工事推進(早咲地区 L=200m) | 用地進捗率：約22% 事業進捗率：約19% H28以降 幡多郡黒潮町入野立石～黒潮町入野神ノ前 延長2.6km 完成2車線供用予定（2/2）
高知県 | 一般国道56号 中村宿毛道路 | 1280 | 調査・設計、トンネル工事推進（寺山トンネル L=490m）、用地買収（森・芳奈、中山、押ノ川地区 A=約10,000m2）、用地買収着手(和田地区A＝約53,000㎡)、改良工事推進（向山地区 L=200m、押ノ川地区 L=1,000m) | 用地進捗率：約92% 事業進捗率：約84% H28以降 平田IC～宿毛IC 延長7.6km 完成2車線供用予定(2/2)