## 道路事業
○事業内容公表（四国地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東 | 3400 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地買収（下大野～前原地区 A=約55,000m2）、改良工事推進（田浦地区 L=800m、前原地区 L=500m）、橋梁工事推進（田浦橋上下部工 L=16m）、トンネル工事推進（田野トンネル L=642m） | 用地進捗率：約47％ 事業進捗率：約13％ 阿南IC～徳島東IC L=17.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道11号 徳島インター関連 | 592 | 調査・設計、改良工事・舗装工事推進（川内地区 L=200m）、支障物件移転 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約90％ 徳島市川内町 L=0.2km(2/2) 平成26年度供用予定
徳島県・香川県 | 一般国道32号 猪ノ鼻道路 | 927 | 調査・設計、用地買収（州津地区A=約110m2) 、改良工事推進（込野地区 L=200m）、橋梁工事推進（込野第１橋上下部工 L=43m、込野第2橋上下部工 L=26m）、トンネル工事推進（箸蔵第２トンネル L=275m） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約21％ 三豊市財田町財田上～三好市池田町 L=8.4km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 桑野道路 | 200 | 調査・設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約0％ 阿南ＩＣ～桑野ＩＣ L=6.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 福井道路 | 100 | 調査・設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 桑野IC～小野IC L=9.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 日和佐道路 | 60 | 事業損失調査、事業損失補償 | 阿南市福井町小野～由岐IC L=3.1km（2/2) 平成23年7月16日供用済み
徳島県 | 一般国道55号 阿南道路 | 900 | 調査・設計、改良工事・舗装工事推進（西分・大浦地区 L=1,660m）、橋梁工事推進（本線Bライン橋上部工 L=16m、市道1号橋上部工 L=24m、市道2号橋上部工 L=22m） | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約69％ 阿南市津乃峰町西分～阿南市橘町大浦 L=1.7km(2/4) 平成25年度 供用予定 阿南市橘町大浦～阿南市橘町青木 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 阿南市那賀川町中島～阿南市西路見町江川 L=2.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 牟岐バイパス | 200 | 調査・設計、用地買収着手（大谷地区 A=約1,000m2） | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約12％ 牟岐町川長～牟岐町中村 L=2.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道192号 徳島南環状道路 | 910 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地買収（日比宇～向寺山地区 A=約4,500m2、僧津山地区 A=約2,000m2）、改良工事推進（向寺山地区 L=400m）、橋梁工事推進（星河内谷川橋下部工 L=69m、園瀬川新橋上部工 L=147m） | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約48％ 徳島市八万町橋北～徳島市八万町大野 L=1.1km(2/2) 平成24年度供用予定 徳島市上八万町下中筋～徳島市八万町橋北 L=2.2km(2/4) 平成26年度供用予定 徳島市国府町観音寺～徳島市八万町大野 L=7.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
香川県 | 一般国道11号 大内白鳥バイパス | 1608 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地買収（白鳥西～三殿地区 Ａ＝約2,700m2）、用地国債（再取得A=約25,300m2)、用地国債（松崎～三殿地区 A=約12,300m2）、改良工事推進（白鳥西～川東地区 L=200m）、橋梁工事推進（与田川橋上部工 L=71m、楠谷川橋上部工 L=11m、番屋川第１橋下部工 L=40m）、トンネル工事推進（前山トンネル L=595m） | 用地進捗率：約61％ 事業進捗率：約43％ 東かがわ市白鳥～東かがわ市西村 L=3.3km(2/4) 平成26年度供用予定 東かがわ市西村～東かがわ市土居 L=2.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
香川県 | 一般国道11号 豊中観音寺拡幅 | 450 | 調査・設計、用地買収（本山～上高野地区 Ａ＝約1,800m2）、用地買収(再取得 A=約700m2）、用地国債（本山～上高野地区 A=約4,000m2） | 用地進捗率：約10％ 事業進捗率：約6％ 三豊市豊中町～観音寺市植田町 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
香川県 | 一般国道32号 綾南・綾歌・満濃バイパス | 252 | 舗装工事推進（満濃地区 L=1,200m） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約100％ 仲多度郡まんのう町羽間～仲多度郡まんのう町吉野下 L=1.2km(4/4) 平成24年度供用予定
愛媛県 | 四国横断自動車道 愛南大洲線 宇和島北～西予宇和 | 64 | 事業損失調査、事業損失補償 | 宇和島北IC～西予宇和IC L=16.3km(2/4) 平成24年3月10日供用済み
愛媛県 | 一般国道11号 小松バイパス | 100 | 調査・設計 | 用地進捗率：約33％ 事業進捗率：約40％ 西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川 L=2.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 西条市小松町妙口～西条市小松町安井 L=3.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 川之江三島バイパス | 100 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地補償、改良・舗装工事推進（上分地区） L=60m | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約60％ 四国中央市川之江町～四国中央市川之江町 L=1.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 四国中央市川之江町～四国中央市上分町 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 新居浜バイパス | 1400 | 調査・設計、用地買収（本郷地区 A=約5,200m2、岸ノ下地区～大生院地区 A=約500m2）、用地国債（再取得 A=約4,000m2）、改良工事推進（大生院地区 L=100m）、橋梁工事推進（渦井川橋下部工 L=53m） | 用地進捗率：約63％ 事業進捗率：約52％ 新居浜市萩生～新居浜市大生院 L=1.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 新居浜市船木～新居浜市東田 L=2.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター線 | 4400 | 調査・設計、用地国債（再取得 A=約2,700m2）、改良工事推進（北井門～古川南地区 L=320m、市坪西地区 L=10m）、橋梁工事推進（井門ランプ橋下部工 L=114m、北井門高架橋下部工 L=90m、松山ＪＣＴ高架橋上下部工 L=207m、松山ＪＣＴランプ橋上下部工 L=659m、井門高架橋上部工 L=168m、内川第１橋上部工 L=173m、内川第２橋上部工 L=127m、中央公園高架橋上部工 L=210m、石手川橋上部工 L=174m） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約47％ 松山市北土居町～古川IC L=1.2km(2/4) 平成25年度供用予定 市坪IC～松山市余戸南 L=1.8km(2/4) 平成26年度供用予定 古川IC～市坪IC L=1.8km(2/4) 平成28年度供用予定
愛媛県 | 一般国道56号 松山外環状道路空港線 | 2500 | 調査・設計、用地買収（余戸南地区～南吉田地区 A=約5,000m2）、用地国債（再取得 A=約500m2） | 用地進捗率：約5％ 事業進捗率：約3％ 松山市余戸南～松山市北吉田町 L=3.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道56号 津島道路 | 100 | 調査・設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 内海IC～岩松IC L=10.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道56号 宇和島道路 | 5000 | 調査・設計、用地買収（高田地区 A=約3,700m2）、改良工事推進（岩松地区 L=500m）、橋梁工事推進（岩松川橋下部工 L=300m、芳原川橋上下部工L=87m）、トンネル工事推進（近家トンネル L=1,829m、岩松トンネル L=500m） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約73％ 岩松～津島高田IC L=3.5km(2/2) 平成26年度供用予定
愛媛県 | 一般国道56号 伊予インター関連 | 600 | 調査・設計、用地補償、橋梁工事推進（伊予跨線橋上部工 L=85m）、舗装工事推進（下吾川地区 L=300m） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約92％ 伊予市上吾川～伊予市下吾川 L=0.3km(4/4) 平成27年度供用予定
愛媛県 | 一般国道196号 今治道路 | 2300 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地買収（長沢～土居地区 A=約1,000m2）、用地国債（再取得 A=約2,200m2）、改良工事着手（古谷地区～朝倉南地区 L=440m）、橋梁工事着手（朝倉第１高架橋下部工 L=515m、朝倉第３高架橋下部工 L=185m） | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約21％ 今治IC～今治湯ノ浦IC L=10.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 須崎新荘～窪川 | 3110 | 調査・設計、安全施設設置工事推進（中土佐～奥大坂地区 L=8,300m） 改良工事推進（影野～替坂本地区 L=2,100m） 舗装工事推進(影野地区 L=700m） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約81％ 中土佐IC～四万十町中央IC L=14.8km（2/4） 平成24年度供用予定
高知県 | 一般国道33号 高知西バイパス | 2223 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地国債（再取得 A=約16,000m2 ）、用地買収（枝川～波川地区 A=約3,000m2）、改良工事推進（枝川～天神地区 L=800m、鎌田～波川地区 L=100m）、舗装工事推進（天神～鎌田地区 L=500m）、トンネル工事推進（是友トンネル L=364m）、橋梁工事推進（枝川高架橋 L=409m下部工、奥名高架橋 L=34m下部工、天神ＯＦＦランプ橋 L=41m上部工） | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約62％ 天神IC～鎌田IC L=1.1km(2/4) 平成24年度供用予定 枝川IC～天神IC L=2.9km(2/4) 平成27年度供用予定 鎌田IC～吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道33号 越知道路(2工区) | 240 | 調査・設計、用地買収（越知地区A=約5,000m2）、改良工事推進（越知地区 L=500m）、橋梁工事推進（立花大橋 下部工 L=169m） | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約 2％ 高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=3.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 大山道路 | 1484 | 調査・設計、改良工事推進（安芸地区 L=100m） トンネル工事推進（大山トンネル L=1,332m） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約30％ 安芸市下山～安芸市河野 L=2.0km(2/2) 平成26年度供用予定
高知県 | 一般国道55号 安芸道路 | 100 | 調査・設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 安芸東IC～安芸西IC L=5.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路（芸西西～安芸西） | 300 | 調査・設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約0％ 芸西西IC～安芸西IC L=8.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路 | 4390 | 調査・設計、用地国債（再取得A=約9,300m2）、用地買収（東野～土居地区A=約100m2）、改良工事推進（東野～香我美地区 L=1,900m）、舗装工事推進（徳王子～夜須地区 L=1,800m）、橋梁工事推進（香宗川橋 L=150m上下部工、土居高架橋L=430m上部工、夜須高架橋 L=572m上部工） | 用地進捗率：約69％ 事業進捗率：約46％ 香南かがみIC～香南やすIC L=2.9km(2/4) 平成24年度供用予定 香南のいちIC～香南かがみIC L=2.2km(2/4) 平成25年度供用予定 高知空港IC～香南のいちIC L=3.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 高知南国道路 | 5900 | 調査・設計、埋蔵文化財調査、用地国債（再取得A=約7,000m2 ）、用地買収（伊達野～物部地区A=約300m2）、改良工事推進（唐谷～王子地区 L=3,600m）、橋梁工事推進（吹井高架橋 L=187m、稲生高架橋 L=151m、衣笠高架橋 L=258m、東ICランプ橋L=185m、関高架橋L=420m、田村高架橋L=100m、伊達野高架橋L=100m、王子川橋L=55m 上部工）、トンネル工事推進（稲生トンネル L=99m) | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約61％ 高知南IC～高知東IC L=4.7km(2/4) 平成26年度供用予定 高知東IC～高知空港IC L=4.1km(2/4) 平成27年度供用予定 高知JCT～高知南IC L=6.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 片坂バイパス | 1800 | 調査・設計、用地買収（市野瀬、橘川、拳ノ川、金上野地区 A=約25,000m2）、改良工事推進（金上野地区 L=500m、拳ノ川地区 L=500ｍ）橋梁工事推進（市ノ瀬橋下部工 L=264m、橘川橋上部工 L=117m）、トンネル工事推進（金上野トンネル L=1,916m） | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約21％ 四万十町西IC～拳ノ川IC L=6.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 窪川佐賀道路 | 100 | 調査・設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 拳ノ川IC～佐賀IC L=6.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 土佐市バイパス | 1275 | 調査・設計、改良工事推進（春野地区 L=200m） 橋梁工事推進（新仁淀川大橋上下部工 L=617m） | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約91％ 高知市春野町弘岡上～土佐市中島 L=1.2km（4/4) 平成26年度供用予定
高知県 | 一般国道56号 大方改良 | 440 | 調査・設計、用地買収(早咲、浜の宮、入野本村、芝地区A＝約30,000m2）、改良工事推進(浜の宮地区 L=300m、芝地区 L=400m)、橋梁工事推進（柳の川橋下部工 L=19m) | 用地進捗率：約47％ 事業進捗率：約29％ 幡多郡黒潮町入野立石～黒潮町入野神ノ前 L=2.6km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 中村宿毛道路 | 1434 | 調査・設計、用地買収（森・芳奈、中山、押ノ川、和田地区 A=約60,000m2）、改良工事推進（向山地区 L=200m、押ノ川地区 L=1,200m、和田地区 L=700m)、橋梁工事推進（寺山第２高架橋下部工 L=142m） | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約84％ 平田IC～宿毛IC L=7.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定