## 道路事業
○事業内容公表（四国地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東 | 5815 | ・調査・設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収着手：江田地区、沖洲地区 ・用地買収推進：下大野～前原地区 ・前原地区工事推進： 改良工、Ｃ１ランプ橋(L=142m)下部工 ・田浦地区工事推進：田浦橋(L=22m)上部工 ・新居見地区工事推進： 神田瀬川橋(L=37m)下部工 ・田野地区工事推進：田野トンネル(L=642m) ・立江・櫛渕地区工事推進：改良工 ・上岩脇地区工事推進：改良工 岩脇橋(L=19m)下部工 内手橋（L=17m）下部工 | 用地進捗率：約56％ 事業進捗率：約16％ 阿南IC～徳島東IC L=17.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道11号 徳島インター関連 | 116 | ・調査・設計 ・事業損失調査、事業損失補償 ・川内地区工事推進：改良工、舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％ 徳島市川内町 L=0.2km(2/2) 平成26年度供用予定
徳島県・香川県 | 一般国道32号 猪ノ鼻道路 | 1712 | ・調査・設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：西山箸蔵地区、州津地区 ・込野地区工事推進： 込野第１橋（L=43m）上部工 ・西山地区工事推進： 西山トンネル（L=2,115m） ・西山～州津地区工事推進： 箸蔵第２トンネル(L=275m） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約24％ 三豊市財田町財田上～三好市池田町 L=8.4km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 桑野道路 | 329 | ・調査・設計 ・用地買収着手：下大野地区 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％ 阿南ＩＣ～桑野ＩＣ L=6.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 福井道路 | 360 | ・調査・設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％ 桑野IC～小野IC L=9.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 阿南道路 | 497 | ・調査・設計 ・事業損失調査、事業損失補償 ・大浦地区工事推進：舗装工 ・中島地区工事推進： 中島ｏｆｆランプ橋(L=130m)上部工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約71％ 阿南市津乃峰町西分～阿南市橘町大浦 L=1.7km(2/4) 平成25年度 供用予定 阿南市橘町大浦～阿南市橘町青木 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 阿南市那賀川町中島～阿南市西路見町江川 L=2.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 牟岐バイパス | 723 | ・調査・設計 ・用地買収推進： 杉王地区、山田地区、大谷地区 ・杉王地区工事負担金 | 用地進捗率：約16％ 事業進捗率：約16％ 牟岐町川長～牟岐町中村 L=2.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道192号 徳島南環状道路 | 769 | ・調査・設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 大木地区、日比宇地区、 向寺山地区 ・日比宇地区工事推進： 日比宇高架橋（L=173m）上部工 ・僧津山地区工事推進： 金魚池橋（L=23m）上下部工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約49％ 徳島市上八万町下中筋～徳島市八万町橋北 L=2.2km(2/4) 平成26年度供用予定 徳島市国府町延命～徳島市上八万町下中筋 L=4.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
香川県 | 一般国道11号 大内白鳥バイパス | 2136 | ・調査・設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：西村～三殿地区 ・用地国債（再取得） ・湊地区工事推進： 湊川橋（L=110m）上部工 前山トンネル（L=595m) | 用地進捗率：約66％ 事業進捗率：約44％ 東かがわ市川東～東かがわ市西村 L=1.2km(2/4) 平成25年度供用予定 東かがわ市白鳥～東かがわ市川東 L=2.1km(2/4) 平成26年度供用予定 東かがわ市西村～東かがわ市土居 L=2.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
香川県 | 一般国道11号 豊中観音寺拡幅 | 552 | ・調査・設計 ・用地買収推進：本山～上高野地区 ・用地国債（再取得） | 用地進捗率：約20％ 事業進捗率：約 9％ 三豊市豊中町～観音寺市植田町 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 小松バイパス | 55 | ・調査・設計 | 用地進捗率：約33％ 事業進捗率：約41％ 西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川 L=2.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 西条市小松町妙口～西条市小松町安井 L=3.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 川之江三島バイパス | 81 | ・調査・設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：支障物件移転 ・上分地区工事推進：舗装工 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約60％ 四国中央市川之江町～四国中央市川之江町 L=1.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 四国中央市川之江町～四国中央市上分町 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 新居浜バイパス | 896 | ・調査・設計 ・用地買収推進： 中村松木地区、本郷地区、岸ノ下地区 ・用地国債（再取得） ・大生院地区工事推進：改良工 | 用地進捗率：約63％ 事業進捗率：約55％ 新居浜市萩生～新居浜市大生院 L=1.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 新居浜市船木～新居浜市東田 L=2.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター線 | 3953 | ・調査・設計 ・用地買収推進：市坪地区 ・北井門地区工事推進： 松山ＪＣＴ第１高架橋（L=117m）上部工 内川第１橋（L=173m）上部工 ・古川地区工事推進： 古川第１高架橋（L=160m）下部工 内川第２橋（L=290m）上部工 ・市坪地区工事推進： 中央公園第２高架橋（L=214m）上部工 中央公園第３高架橋（L=210m）上部工 ・余戸南地区工事推進： 石手川橋（L=174m）上部工 余戸南ランプ橋（上り線）（L=58m）上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約60％ 松山市北土居町～古川IC L=1.2km(2/4) 平成25年度供用予定 市坪IC～松山市余戸南 L=1.8km(2/4) 平成26年度供用予定 古川IC～市坪IC L=1.8km(2/4) 平成28年度供用予定
愛媛県 | 一般国道56号 松山外環状道路空港線 | 1560 | ・調査・設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：余戸南～南吉田町地区 ・用地国債（再取得） ・余戸南地区工事推進： 余戸南側道橋（上り線）（L=271m）下部工 余戸南側道橋（下り線）（L=250m）下部工 | 用地進捗率：約20％ 事業進捗率：約12％ 松山市余戸南～松山市北吉田町 L=3.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道56号 津島道路 | 400 | ・調査・設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 内海IC～岩松IC L=10.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道56号 宇和島道路 | 3300 | ・調査・設計 ・用地買収推進：高田地区 ・岩松地区工事推進： 芳原川橋（L=87m）上下部工 岩松トンネル（L=500m） ・近家地区工事推進： 岩松川橋（L=262m)上下部工 近家トンネル（L=1,829m） 施設工事 ・高田地区工事推進：改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約75％ 宇和島市津島町岩松～津島高田IC L=3.5km(2/2) 平成26年度供用予定
愛媛県 | 一般国道56号 伊予インター関連 | 461 | ・調査・設計 ・用地買収推進：支障物件移転 ・下吾川地区工事推進： 改良工 伊予跨線橋（上り線）（L=85m）下部工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約93％ 伊予市上吾川～伊予市下吾川 L=0.3km(4/4) 平成27年度供用予定
愛媛県 | 一般国道196号 今治道路 | 3400 | ・調査・設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収着手：新田地区 ・用地買収推進：土居～長沢地区 ・古谷地区工事推進： 改良工 朝倉第２高架橋（L=223m）下部工 ・山口地区工事推進：改良工 ・朝倉南地区工事推進： 改良工 朝倉トンネル（L=429m） ・長沢地区工事推進： 長沢第１高架橋（L=69m）下部工 長沢第2高架橋（L=160m）下部工 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約25％ 今治IC～今治湯ノ浦IC L=10.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道33号 高知西バイパス | 2040 | ・調査・設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：西浦地区 ・用地国債（再取得） ・枝川地区工事推進： 改良工 枝川高架橋(ランプ橋含)(L=409m) 上下部工 ・天神地区工事推進： 天神高架橋(L=195m) 上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約69％ 枝川IC～天神IC L=2.9km(2/4) 平成27年度供用予定 鎌田IC～吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道33号 越知道路(2工区) | 248 | ・調査・設計 ・用地買収推進：横畠南地区、越知丁地区 ・越知丁地区工事推進： 立花大橋(L=169m) 下部工 改良工 | 用地進捗率：約25％ 事業進捗率：約 7％ 高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=3.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 大山道路 | 2040 | ・調査・設計 ・下山地区工事推進：大山トンネル(L=1,332m) | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約57％ 安芸市下山～安芸市河野 L=2.0km(2/2) 平成26年度供用予定
高知県 | 一般国道55号 安芸道路 | 440 | ・調査・設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 安芸東IC～安芸西IC L=5.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路（芸西西～安芸西） | 440 | ・調査・設計 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％ 芸西西IC～安芸西IC L=8.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路 | 2440 | ・調査・設計 ・用地買収推進：物部～下井地区 ・野市地区工事推進： 安全施設設置工 ・土居地区工事推進： 土居高架橋(L=430m) 上部工 香宗川橋(L=150m) 上部工 | 用地進捗率：約74％ 事業進捗率：約56％ 香南のいちIC～香南かがみIC L=2.2km(2/4) 平成25年度供用予定 高知空港IC～香南のいちIC L=3.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 高知南国道路 | 5640 | ・調査・設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：伊達野～物部地区 ・一宮～布師田地区工事着手： 一宮高架橋(L=626m) 下部工 布師田高架橋(L=708m) 下部工 ・唐谷～稲生地区工事推進： 稲生高架橋 (L=151m) 上部工 稲生トンネル(L=99m) ・伊達野地区工事推進 改良工 伊達野高架橋(L=293m) 上部工 ・関～王子地区工事推進： 関高架橋(L=420m) 上部工 田村高架橋(L=484m) 上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約67％ 高知南IC～高知東IC L=4.7km(2/4) 平成26年度供用予定 高知東IC～高知空港IC L=4.1km(2/4) 平成27年度供用予定 高知JCT～高知南IC L=6.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 片坂バイパス | 3840 | ・調査・設計 ・用地買収推進：金上野～拳ノ川地区 ・金上野地区工事推進： 改良工、金上野トンネル（L=1,916ｍ） ・市野瀬地区工事推進： 改良工,、市野瀬橋（L=264m） 下部工 ・橘川地区工事推進： 改良工、橘川トンネル（L=936m） ・拳ノ川地区工事推進： 拳ノ川橋（L=71m） 上下部工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約28％ 四万十町西IC～拳ノ川IC L=6.1km(2/2) 平成30年度供用予定
高知県 | 一般国道56号 窪川佐賀道路 | 440 | ・調査・設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 拳ノ川IC～佐賀IC L=6.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 土佐市バイパス | 1340 | ・調査・設計 ・春野地区工事推進： 舗装工 新仁淀川大橋(L=617m)上部工 ・中島地区工事推進：舗装工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約94％ 高知市春野町弘岡上～土佐市中島 L=1.2km（4/4) 平成26年度供用予定
高知県 | 一般国道56号 大方改良 | 249 | ・調査・設計 ・用地買収推進：早咲～芝地区 ・入野本村地区工事推進：改良工 | 用地進捗率：約60％ 事業進捗率：約46％ 幡多郡黒潮町入野立石～黒潮町入野神ノ前 L=2.6km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 中村宿毛道路 | 2140 | ・調査・設計 ・用地買収推進：森・芳奈～和田地区 ・中山地区工事推進： 寺山第２高架橋（L=142m）上部工 ・押ノ川地区工事推進：改良工 ・和田地区工事推進：改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約85％ 平田IC～宿毛IC L=7.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定