## 河川事業
○事業内容公表（四国地方整備局）
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 吉野川直轄河川改修事業 | 4766 | 勝命地区：市道付替１式、用地A=0.4ha 脇町第一地区：高水敷整備1式（平成28年度完成予定） 加茂第二地区：用地A=8.0ha 新喜来地区：取水施設N=1基（平成27年度完成予定） 中喜来地区：用地A=0.7ha 広島下流地区：用地A=0.3ha 榎瀬川樋門：樋門改築N=1基（平成30年度完成予定） 豊久地区外：河川堤防液状化対策L=290m、用地A=2.0ha 徳長地区外：河川堤防液状化対策L=400m、用地A=0.2ha（平成27年度完成予定） 等
徳島県 | 那賀川直轄河川改修事業 | 3950 | 深瀬地区：築堤護岸L=120m、補償1式（平成27年度完成予定） 加茂地区：用地調査 高潮左岸地区（那賀川）：河川堤防嵩上げL=500m（平成27年度完成予定） 高潮右岸地区（桑野川）：河川堤防嵩上げL=700m（平成27年度完成予定） 等
高知県 | 物部川直轄河川改修事業 | 144 | 山田地区：築堤護岸L=360m 等
高知県 | 仁淀川直轄河川改修事業 | 1525 | 新居地区：河道掘削V=70千m3 加田地区：築堤L=220m、用地A=2.0ha 等
高知県 | 四万十川直轄河川改修事業 | 931 | 具同・入田地区：築堤L=100m、用地A=0.17ha、補償1式、市道付替1式（平成28年度完成予定） 下田地区：護岸L=200m 井沢地区：樋門改良N=2基 等
愛媛県 | 肱川直轄河川改修事業 | 1602 | 沖浦・小浦地区：築堤護岸L=60m（平成27年度完成予定） 大和橋改築：旧橋撤去1式（平成26年度完成予定） 惣瀬地区：用地A=1.5ha 八多喜・畑地区：旧堤撤去V=29千m3 東大洲・新谷地区：水防拠点関連整備１式 等
愛媛県 | 重信川直轄河川改修事業 | 290 | 余土・市坪地区：JR石手川橋梁改築 1式（平成28年度完成予定） 松前地区：侵食対策 L=140m（平成27年度完成予定） 等
香川県 | 土器川直轄河川改修事業 | 299 | 土器・飯野地区：築堤L=130m 等
徳島県 | 吉野川総合内水緊急対策事業 | 30 | 瀬詰地区：場内整備１式（平成26年度完成予定） 等
愛媛県 | 肱川土地利用一体型水防災事業（大和（上老松）） | 207 | 上老松地区：護岸L=100m、県道付替1式（平成26年度完成予定） 等
高知県 | 仁淀川総合水系環境整備事業 | 13 | 相生川箇所：事業計画検討（平成26年度完成予定） 等
高知県 | 渡川総合水系環境整備事業 | 210 | 入田地区：モニタリング、山路地区：湿地再生 等
愛媛県 | 重信川総合水系環境整備事業 | 69 | 垣生地区：モニタリング、上村地区：湿地再生（平成29年度完成予定） 等
高知県 | 吉野川総合水系環境整備事業（早明浦ダム） | 90 | 濁水対策工（平成26年度完成予定） ダム湖進入坂路整備（須山地区） （平成26年度完成予定） 等

## ダム事業
○事業内容公表（四国地方整備局）
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
高知県 | 中筋川総合開発事業（横瀬川ダム） | 1546.346 | 本体工事用道路工事、付替道路工事、水理水文調査 等
愛媛県 | 山鳥坂ダム建設事業 | 2906.645 | 用地補償、付替道路工事、水理水文調査 等
愛媛県 | 鹿野川ダム改造事業 | 8564.689 | トンネル洪水吐工事、水理水文調査 等
徳島県 | 長安口ダム改造事業 | 3427.014 | ダム改造工事、堆砂撤去、水理水文調査 等

## 砂防事業
○事業内容公表（四国地方整備局）
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 高知県 | 吉野川水系直轄砂防事業 | 2506.4 | 第３久保谷上川砂防堰堤（平成28年度完成予定） 熊谷第4砂防堰堤（平成26年度完成予定） 落合谷川左支砂防堰堤（平成30年度完成予定） かずら原谷砂防堰堤（平成30年度完成予定） 虹の瀧上谷砂防堰堤（平成30年度完成予定） 和田谷第2砂防堰堤（平成26年度完成予定） 堂の谷砂防堰堤（平成28年度完成予定） 上尾後谷砂防堰堤（平成26年度完成予定） ヤナギ谷砂防堰堤（平成30年度完成予定） 三次谷砂防堰堤（平成30年度完成予定） 落合床固工群（平成27年度完成予定） 南小川砂防堰堤（平成29年度完成予定） 境谷砂防堰堤（平成29年度完成予定） カシケ谷砂防堰堤（平成27年度完成予定） 大谷川砂防堰堤（平成28年度完成予定） 落合谷砂防堰堤群（平成30年度完成予定） 小南川山腹工 下中切山腹工 井尻山腹工 東谷砂防堰堤（平成26年度完成予定） アゼチ谷砂防堰堤（平成28年度完成予定） ウルシ谷砂防堰堤（平成28年度完成予定） 天神谷砂防堰堤（平成30年度完成予定） つえ谷山腹工（平成27年度完成予定） 朝谷山腹工（平成27年度完成予定） 大北谷砂防堰堤（平成30年度完成予定） 井野川第２砂防堰堤（平成29年度完成予定） 高野第２砂防堰堤 上ノ土居砂防堰堤（平成28年度完成予定） 愛宕谷砂防堰堤（平成26年度完成予定） シレ滝谷砂防堰堤（平成30年度完成予定） ヨモギ谷砂防堰堤（平成30年度完成予定） 西谷砂防堰堤群（平成27年度完成予定） 屋所谷右支砂防堰堤（平成30年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得6.5ha 等
愛媛県 | 重信川水系直轄砂防事業 | 346.82 | 荒神谷砂防堰堤（平成29年度完成予定） 丁字ヶ谷第2号砂防堰堤 榎木谷砂防堰堤（平成29年度完成予定） アリノ木谷砂防堰堤（平成30年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得2.4ha 等

## 地すべり対策事業
○事業内容公表（四国地方整備局）
【地すべり対策事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 善徳地区直轄地すべり対策事業 | 397.7 | 集水井工 表面排水路 用地取得0.1ha 等
徳島県 高知県 | 怒田・八畝地区直轄地すべり対策事業 | 354.5 | 集水井工 表面排水路 用地取得0.1ha 等

## 海岸事業
○事業内容公表（四国地方整備局）
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
高知県 | 高知海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 9099.319 | 仁ノ工区 離岸堤 50m（平成26年度完成予定） 戸原・長浜工区 堤防改良 L=6,500m（平成26年度完成予定） 等