## 道路事業
○事業内容公表（四国地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東 | 6232 | ・調査・設計 （小松島ＩＣ～徳島東ＩＣ） ・用地買収着手：大原地区 ・用地買収推進：江田地区 （阿南ＩＣ～小松島ＩＣ） ・用地買収推進：下大野～前原地区 ・工事推進：改良工 Ｃ１ランプ橋(L=142m)下部工 神田瀬川橋(L=37m)上部工 中ノ坪川橋(L=103m)下部工 櫛渕川橋(L=59m)下部工 田野トンネル(L=642m) 西溜池橋（L=106m）下部工 恩山寺トンネル（L=388m） 立江トンネル（L=436m） | 用地進捗率：約65％ 事業進捗率：約20％ 阿南IC～徳島東IC L=17.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道11号 徳島インター関連 | 28 | ・調査・設計 ・工事推進：改良工 舗装工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約98％ 徳島市川内町 L=0.2km(2/2) 平成26年度開通予定
徳島県・香川県 | 一般国道32号 猪ノ鼻道路 | 1673 | ・調査・設計 ・用地買収推進：西山箸蔵地区、州津地区 ・用地補償：立竹木 ・工事推進：西山トンネル（L=2,115m） 箸蔵第２橋(L=74m）上部工 改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約28％ 三豊市財田町財田上～三好市池田町 L=8.4km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 桑野道路 | 380 | ・調査・設計 （阿南IC～長生IC） ・用地買収推進：三倉地区 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約2％ 阿南ＩＣ～桑野ＩＣ L=6.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 福井道路 | 370 | ・調査・設計 （桑野IC～新野IC） ・用地買収着手：内原地区 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約1％ 桑野IC～小野IC L=9.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 阿南道路 | 500 | ・調査・設計 （阿南市那賀川町中島～阿南市西路見町江川） ・工事推進：那賀川大橋（L=322m）上部工 原ヶ崎高架橋(L=76m)上部工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約72％ 阿南市那賀川町中島～阿南市西路見町江川 L=2.1km(4/4) 平成31年度開通予定 阿南市橘町大浦～阿南市橘町青木 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 牟岐バイパス | 725 | ・調査・設計 ・用地買収推進：杉王地区、山田地区、大谷地区 ・杉王地区工事負担金 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約24％ 牟岐町川長～牟岐町中村 L=2.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道192号 徳島南環状道路 | 770 | ・調査・設計 （大木IC～徳島市八万町橋北） ・工事推進：日比宇高架橋（L=173m）上部工 安全施設設置工 （国府IC～大木IC） ・工事推進：改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約50％ 大木IC～徳島市八万町橋北 L=2.2km(2/4) 平成26年度開通予定 国府IC～大木IC L=4.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
香川県 | 一般国道11号 大内白鳥バイパス | 1923 | ・調査・設計 ・用地国債（再取得） （東かがわ市西村～東かがわ市土居） ・用地買収推進：西村～三殿地区 （東かがわ市白鳥～東かがわ市川東） ・工事推進：湊川橋（L=110m）上部工 前山トンネル（L=595m) 安全施設工 舗装工 | 用地進捗率：約70％ 事業進捗率：約53％ 東かがわ市白鳥～東かがわ市川東 L=2.1km(2/4) 平成26年度開通予定 東かがわ市西村～東かがわ市土居 L=2.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
香川県 | 一般国道11号 豊中観音寺拡幅 | 820 | ・調査・設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：本山～上高野地区 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約12％ 三豊市豊中町～観音寺市植田町 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 小松バイパス | 100 | ・調査・設計 （西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川） ・用地買収着手：新屋敷地区 | 用地進捗率：約33％ 事業進捗率：約42％ 西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川 L=2.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 西条市小松町妙口～西条市小松町安井 L=3.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 川之江三島バイパス | 81 | ・調査・設計 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約60％ 四国中央市川之江町～四国中央市川之江町 L=1.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 四国中央市川之江町～四国中央市上分町 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 新居浜バイパス | 1025 | ・調査・設計 ・用地国債（再取得） （新居浜市萩生～新居浜市大生院） ・用地買収推進：岸ノ下地区 ・工事推進： 渦井川橋（L=53m）床版工 西河川橋（L=22m）上部工 （新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷） ・用地買収推進：中村松木地区、本郷地区 | 用地進捗率：約64％ 事業進捗率：約57％ 新居浜市萩生～新居浜市大生院 L=1.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 新居浜市船木～新居浜市東田 L=2.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター線 | 2315 | ・調査・設計 ・用地買収推進：支障物件移転 （市坪ＩＣ～余戸南ＩＣ） ・工事推進：余戸南ランプ橋（下り）（L=56m）上部工 舗装工 （古川ＩＣ～市坪ＩＣ） ・工事推進：内川第2橋（L=290m）上部工 古川第1高架橋(L=160m)上部工 古川第2高架橋(L=316m)上部工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約68％ 市坪IC～余戸南IC L=1.8km(2/4) 平成26年度開通予定 古川IC～市坪IC L=1.8km(2/4) 平成28年度開通予定
愛媛県 | 一般国道56号 松山外環状道路空港線 | 2784 | ・調査・設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：余戸南～南吉田町地区 ・工事推進：余戸南側道橋（上り）（L=271m）下部工 余戸南側道橋（下り）（L=250m）下部工 | 用地進捗率：約62％ 事業進捗率：約15％ 松山市余戸南～松山市北吉田町 L=3.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道56号 津島道路 | 562 | ・調査・設計 （内海IC～津島南IC） ・用地買収着手：柏地区 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 内海IC～岩松IC L=10.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道56号 宇和島道路 | 1023 | ・調査・設計 ・用地買収推進：支障物件移転 ・工事推進：岩松川橋（L=262m)上部工 舗装工 安全施設工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約77％ 岩松IC～津島高田IC L=3.5km(2/2) 平成26年度開通予定
愛媛県 | 一般国道56号 伊予インター関連 | 484 | ・調査・設計 ・事業損失補償 ・工事推進：伊予跨線橋（上り）（L=85m）上部工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約94％ 伊予市上吾川～伊予市下吾川 L=0.3km(4/4) 平成27年度開通予定
愛媛県 | 一般国道196号 今治道路 | 4740 | ・調査・設計 （今治IC～今治朝倉IC） ・用地買収推進：五十嵐～新田地区 （今治朝倉IC～今治湯ノ浦IC） ・用地買収推進：土居～長沢地区 ・工事推進：朝倉第1高架橋（L=517m）上部工 朝倉トンネル（L=429m） 朝倉第2高架橋（L=223m）上部工 朝倉第3高架橋（L=271m）上部工 朝倉第4高架橋（L=70m）下部工 長沢第１高架橋（L=69m）上部工 | 用地進捗率：約70％ 事業進捗率：約29％ 今治IC～今治湯ノ浦IC L=10.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道33号 高知西バイパス | 5008 | ・調査・設計 ・用地国債（再取得） （枝川IC～天神IC） ・用地買収推進：西浦地区 ・工事推進：枝川高架橋(ランプ橋含)(L=409m) 上下部工 西浦高架橋(L=72m)上下部工 天神高架橋(L=195m)上部工 （鎌田IC～吾川郡いの町波川） ・用地買収推進：鎌田～波川地区 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約72％ 枝川IC～天神IC L=2.9km(2/4) 平成27年度開通予定 鎌田IC～吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道33号 越知道路（２工区） | 560 | ・調査・設計 ・用地買収推進：横畠南地区、越知丁地区､ 越知丙地区 ・工事推進：立花大橋(L=169m)下部工 | 用地進捗率：約41％ 事業進捗率：約 9％ 高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=3.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 大山道路 | 172 | ・調査・設計 ・工事推進：大山トンネル(L=1,332m) 舗装工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約91％ 安芸市下山～安芸市河野 L=2.0km(2/2) 平成26年度開通予定
高知県 | 一般国道55号 安芸道路 | 460 | ・調査・設計 （安芸東IC～安芸中IC） ・用地買収着手：伊尾木地区 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％ 安芸東IC～安芸西IC L=5.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路（芸西西～安芸西） | 460 | ・調査・設計 （芸西東IC～安芸西IC） ・用地買収着手：和食地区､赤野地区､穴内地区 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約2％ 芸西西IC～安芸西IC L=8.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路 | 454 | ・調査・設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：物部～東野地区 | 用地進捗率：約79％ 事業進捗率：約60％ 高知空港IC～香南のいちIC L=3.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 高知南国道路 | 7653 | ・調査・設計 （高知JCT～高知中央IC） ・用地買収推進：布師田地区 ・工事推進：一宮高架橋(L=626m)下部工 布師田高架橋(L=708m)下部工 （高知中央IC～高知南IC） ・用地買収推進：鳴谷地区 ・工事着手：五台山高架橋(L=872m)下部工 （高知東IC～高知空港IC） ・工事推進：改良工 伊達野高架橋(L=293m)上部工 田村高架橋(L=484m)上部工 高知空港ＩＣランプ橋(L=134m)上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約73％ 高知南IC～高知東IC L=4.7km(2/4) 平成26年度開通予定 高知東IC～高知空港IC L=4.1km(2/4) 平成27年度開通予定 高知JCT～高知南IC L=6.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 片坂バイパス | 4578 | ・調査・設計 ・用地買収推進：金上野～拳ノ川地区 ・工事推進：市野瀬橋(L=264m)上部工 金上野トンネル(L=1,916m) 橘川トンネル(L=936m) 拳ノ川トンネル(L=665m) | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約43％ 四万十町西IC～拳ノ川IC L=6.1km(2/2) 平成30年度開通予定
高知県 | 一般国道56号 窪川佐賀道路 | 500 | ・調査・設計 （拳ノ川IC～佐賀IC） ・用地買収着手：佐賀地区 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 拳ノ川IC～佐賀IC L=6.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 土佐市バイパス | 220 | ・調査・設計 ・工事推進：舗装工 安全施設工 | 用地進捗率： 100％ 事業進捗率：約97％ 高知市春野町弘岡上～土佐市中島 L=1.2km（4/4) 平成26年度開通予定
高知県 | 一般国道56号 大方改良 | 1025 | ・調査・設計 ・用地買収推進：浜の宮～芝地区 ・工事推進：改良工 | 用地進捗率：約70％ 事業進捗率：約51％ 幡多郡黒潮町入野立石～黒潮町入野神ノ前 L=2.6km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 中村宿毛道路 | 2160 | ・調査・設計 ・用地買収推進：森・芳奈～和田地区 ・工事推進：改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約87％ 平田IC～宿毛IC L=7.6km(2/2) 平成31年度開通予定