## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東 | 6050 | ・調査・設計 ・用地国債（再取得） （小松島IC～徳島東IC） ・用地買収推進：江田～大原地区 ・工事着手：沖州高架橋（L=1,064m）下部工 （阿南IC～小松島IC） ・用地買収推進：下大野～前原地区 ・工事推進：改良工 恩山寺トンネル（L=388m） 立江トンネル（L=436m） Ｃ１ランプ橋(L=142m)上部工 西溜池橋（L=106m）上部工 | 用地進捗率：約70％ 事業進捗率：約24％ 阿南IC～徳島東IC L=17.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道11号 徳島インター関連 | 1 | ・事業損失補償 | 徳島市川内町 L=0.2km(2/2) 平成27年3月14日開通済
徳島県・香川県 | 一般国道32号 猪ノ鼻道路 | 2468 | ・調査・設計 ・工事推進：改良工 西山トンネル（L=2,115m） 箸蔵第２橋(L=74m）上部工 箸蔵第１トンネル(L=155m） 新猪ノ鼻トンネル（L=4,187m) | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約32％ 三豊市財田町財田上～三好市池田町州津 L=8.4km（2/2） 平成32年度開通予定 （予算状況等により開通時期が遅れることがある）
徳島県 | 一般国道55号 桑野道路 | 383 | ・調査・設計 （阿南IC～長生IC） ・用地買収推進：下大野・明谷地区 （長生IC～桑野IC） ・用地買収推進：内原地区 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約3％ 阿南IC～桑野IC L=6.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 福井道路 | 370 | ・調査・設計 （桑野IC～新野IC） ・用地買収推進：内原地区 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約2％ 桑野IC～小野IC L=9.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 阿南道路 | 2943 | ・調査・設計 （阿南市那賀川町中島～阿南市西路見町江川） ・工事推進：改良工 那賀川大橋（L=579m）上部工 桑野川大橋(L=181m)上部工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約73％ 阿南市那賀川町中島～阿南市西路見町江川 L=2.1km(4/4) 平成31年度開通予定 阿南市橘町大浦～阿南市橘町青木 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 牟岐バイパス | 300 | ・調査・設計 ・用地買収推進：杉王地区、山田地区、大谷地区 ・杉王地区工事負担金 | 用地進捗率：約47％ 事業進捗率：約30％ 牟岐町川長～牟岐町中村 L=2.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道192号 徳島南環状道路 | 395 | ・調査・設計 （上八万IC～徳島市八万町橋北） ・工事推進：横断歩道橋（L=43m）上部工 （国府IC～上八万IC） ・工事推進：改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約50％ 上八万IC～徳島市八万町橋北 L=2.2km(2/4) 平成27年2月28日開通済 国府IC～上八万IC L=4.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
香川県 | 一般国道11号 大内白鳥バイパス | 703 | ・調査・設計 ・用地国債（再取得） （東かがわ市西村～東かがわ市土居） ・用地買収推進：西村～三殿 ・工事推進：改良工 | 用地進捗率：約72％ 事業進捗率：約62％ 東かがわ市西村～東かがわ市土居 L=2.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
香川県 | 一般国道11号 豊中観音寺拡幅 | 650 | ・調査・設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：本山～上高野地区 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約15％ 三豊市豊中町～観音寺市植田町 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 小松バイパス | 136 | ・調査・設計 （西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川） ・用地買収推進：新屋敷地区 | 用地進捗率：約34％ 事業進捗率：約42％ 西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川 L=2.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 西条市小松町妙口～西条市小松町安井 L=3.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 川之江三島バイパス | 70 | ・調査・設計 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約60％ 四国中央市川之江町～四国中央市川之江町 L=1.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 四国中央市川之江町～四国中央市上分町 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 新居浜バイパス | 1025 | ・調査・設計 ・用地国債（再取得） （新居浜市萩生～新居浜市大生院） ・用地買収推進：岸ノ下地区 ・工事推進：改良工 渦井川橋（L=53m）撤去工 西河川橋（L=22m）上部工 （新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷） ・用地買収推進：西喜光地～本郷地区 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約58％ 新居浜市萩生～新居浜市大生院 L=1.5km(4/4) 平成30年度開通予定 新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 新居浜市船木～新居浜市東田 L=2.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター線 | 858 | ・調査・設計 ・用地買収推進：支障物件移転 （古川IC～市坪IC） ・工事推進：内川第2橋（L=290m）上部工 古川第2高架橋（L=316m）上部工 舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約72％ 古川IC～市坪IC L=1.8km(2/4) 平成28年度開通予定
愛媛県 | 一般国道56号 松山外環状道路空港線 | 2716 | ・調査・設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：南吉田町地区 ・工事推進：余戸南側道橋（上り）（L=271m）下部工 余戸南側道橋（下り）（L=250m）下部工 | 用地進捗率：約74％ 事業進捗率：約20％ 松山市余戸南～松山市北吉田町 L=3.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道56号 津島道路 | 560 | ・調査・設計 （内海IC～津島南IC） ・用地買収推進：柏地区 ・工事推進：改良工 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％ 内海IC～津島岩松IC L=10.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道56号 宇和島道路 | 10 | ・事業損失調査・事業損失補償 | 津島岩松IC～津島高田IC L=3.5km(2/2) 平成27年3月21日開通済
愛媛県 | 一般国道56号 伊予インター関連 | 179 | ・調査・設計 ・用地買収推進：支障物件移転 ・工事推進：舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 伊予市上吾川～伊予市下吾川 L=0.3km(4/4) 平成27年度開通予定
愛媛県 | 一般国道196号 今治道路 | 3672 | ・調査・設計 ・用地国債（再取得） （今治IC～今治朝倉IC） ・用地買収推進：小泉～新田地区 ・工事着手：朝倉IC橋（L=30m）下部工 （今治朝倉IC～今治湯ノ浦IC） ・用地買収推進：土居～長沢地区 ・工事推進：朝倉第1高架橋（L=517m）上部工 朝倉第2高架橋（L=223m）上部工 朝倉第3高架橋（L=271m）上部工 湯ノ浦IC橋（L=45m）下部工 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約35％ 今治IC～今治湯ノ浦IC L=10.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道33号 高知西バイパス | 3790 | ・調査・設計 ・用地国債（再取得） （枝川IC～天神IC） ・工事推進：改良工 枝川高架橋(ランプ橋含)(L=409m)上部工 西浦高架橋(L=72m)上部工 竹崎橋(L=39m)上部工 舗装工 （鎌田IC～吾川郡いの町波川） ・用地買収推進：波川地区 ・工事推進：改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約74％ 枝川IC～天神IC L=2.9km(2/4) 平成27年度開通予定 鎌田IC～吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道33号 越知道路(2工区) | 930 | ・調査・設計 ・用地買収推進：越知丙地区、越知丁地区､ ・工事推進：改良工 立花大橋(L=169m)下部工 | 用地進捗率：約41％ 事業進捗率：約13％ 高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=3.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 安芸道路 | 115 | ・調査・設計 （安芸東IC～安芸中IC） ・用地買収推進：伊尾木地区、川北地区 | 用地進捗率： 0％ 事業進捗率：約3％ 安芸東IC～安芸西IC L=5.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路（芸西西～安芸西） | 461 | ・調査・設計 ・用地国債（再取得） （芸西東IC～安芸西IC） ・用地買収推進：和食～津久茂町地区 | 用地進捗率：約10％ 事業進捗率：約4％ 芸西西IC～安芸西IC L=8.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路 | 1267 | ・調査・設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：物部～東野地区 ・工事推進：高知龍馬空港IC高架橋(L=316m)上部工 | 用地進捗率：約88％ 事業進捗率：約60％ 高知龍馬空港IC～香南のいちIC L=3.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 高知南国道路 | 5471 | ・調査・設計 （高知JCT～高知中央IC） ・用地買収推進：支障物件移転 ・工事推進：薊野高架橋(L=241m)下部工 一宮高架橋(L=626m)上下部工 布師田高架橋(L=708m)上下部工 国分川橋(L=299m)上下部工 （高知中央IC～高知南IC） ・工事推進：五台山高架橋(L=872m)下部工 （なんこく南IC～高知龍馬空港IC） ・工事推進：改良工 伊達野高架橋(L=293m)上部工 舗装工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約79％ なんこく南IC～高知龍馬空港IC L=4.1km(2/4) 平成27年度開通予定 高知JCT～高知南IC L=6.2km(2/4) 平成32年度開通予定
高知県 | 一般国道56号 片坂バイパス | 4895 | ・調査・設計 ・用地買収推進：金上野～橘川地区 ・工事推進：改良工 市野瀬橋(L=264m)上部工 金上野トンネル(L=1,916m) 橘川トンネル(L=936m) 拳ノ川トンネル(L=665m) | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約62％ 四万十町西IC～拳ノ川IC L=6.1km(2/2) 平成30年度開通予定
高知県 | 一般国道56号 窪川佐賀道路 | 1141 | ・調査・設計 （拳ノ川IC～佐賀IC） ・用地買収推進：拳ノ川～佐賀地区 ・工事着手：改良工 ・工事推進：拳ノ川第１橋(L=105m)下部工 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約2％ 四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 拳ノ川IC～佐賀IC L=6.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 大方改良 | 1025 | ・調査・設計 ・用地買収推進：浜の宮～入野本村地区 ・工事推進：改良工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約69％ 幡多郡黒潮町入野立石～黒潮町入野神ノ前 L=2.6km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 中村宿毛道路 | 1650 | ・調査・設計 ・用地買収推進：中山～和田地区 ・工事推進：改良工 押ノ川第２高架橋(L=55m)下部工 和田高架橋(L=135m)下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約88％ 平田IC～宿毛IC L=7.6km(2/2) 平成31年度開通予定