## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東 | 5239 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 津田地区ほか用地買収 ・工事推進： 沖州高架橋下部工 C1ランプ橋上部工 西溜池橋上部工 前原地区ほか改良工 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約29％ 阿南IC～徳島東IC L=17.7㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県・香川県 | 一般国道32号 猪ノ鼻道路 | 4218 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 西山トンネル 新猪ノ鼻トンネル 込野地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約38％ 三豊市財田町財田上～三好市池田町州津 L=8.4km（2/2） 平成32年度開通予定
徳島県 | 一般国道55号 桑野道路 | 383 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 下大野地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約4％ 事業進捗率：約4％ 阿南IC～桑野IC L=6.5㎞(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 福井道路 | 370 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 内原地区ほか用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％ 桑野IC～小野IC L=9.6㎞(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 阿南道路 | 2651 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 中島OFFランプ橋上部工 那賀川大橋上部工 桑野川大橋上部工 中島地区ほか改良工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約76％ 阿南市那賀川町中島～阿南市西路見町江川 L=2.1km(4/4) 平成31年度開通予定 阿南市橘町大浦～阿南市橘町青木 L=1.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 牟岐バイパス | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 清水地区ほか用地買収 ・工事推進： 大谷地区ほか改良工 | 用地進捗率：約56％ 事業進捗率：約34％ 牟岐町川長～牟岐町中村 L=2.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道192号 徳島南環状道路 | 412 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 僧津山地区ほか用地買収 ・工事推進： 僧津山地区ほか改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約51％ 国府IC～上八万IC L=4.0㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
香川県 | 一般国道11号 大内白鳥バイパス | 1406 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 白鳥地区ほか用地買収 ・工事推進： 番屋川１号橋下部工 番屋川２号橋上部工 町田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約74％ 事業進捗率：約66％ 東かがわ市西村～東かがわ市土居 L=2.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
香川県 | 一般国道11号 豊中観音寺拡幅 | 657 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 本山地区ほか用地買収 ・工事推進： 上高野地区ほか改良工 | 用地進捗率：約30％ 事業進捗率：約18％ 三豊市豊中町～観音寺市植田町 L=4.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 小松バイパス | 617 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新屋敷地区用地買収 | 用地進捗率：約38％ 事業進捗率：約43％ 西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川 L=2.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 西条市小松町妙口～西条市小松町安井 L=3.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 川之江三島バイパス | 18 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約60％ 四国中央市川之江町～四国中央市川之江町 L=1.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 四国中央市川之江町～四国中央市上分町 L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 新居浜バイパス | 1143 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 岸ノ下地区ほか用地買収 ・工事推進： 渦井川橋下部工 西河川橋（下り）下部工 本郷地区ほか改良工 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約60％ 新居浜市萩生～新居浜市大生院 L=1.5km(4/4) 平成30年度開通予定 （土地収用法に基づく手続きによる用地取得等が速やかに完了する場合） 新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷 L=1.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 新居浜市船木～新居浜市東田 L=2.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター線 | 322 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 古川第２高架橋上部工 舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約74％ 古川IC～市坪IC L=1.8km(2/4) 平成28年度開通予定
愛媛県 | 一般国道56号 松山外環状道路空港線 | 3213 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南吉田町地区ほか用地買収 ・工事推進： 余戸南側道橋（上り）上部工 余戸南側道橋（下り）上部工 舗装工 余戸南地区ほか改良工 | 用地進捗率：約80％ 事業進捗率：約25％ 松山市余戸南～松山市北吉田町 L=3.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道56号 津島道路 | 560 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 柏地区ほか用地買収 ・工事推進： 柏地区改良工 | 用地進捗率：約6％ 事業進捗率：約4％ 内海IC～津島岩松IC L=10.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道56号 宇和島道路 | 5 | ・事業損失調査・事業損失補償 | 津島岩松IC～津島高田IC L=3.5km(2/2) 平成27年3月21日開通済
愛媛県 | 一般国道196号 今治道路 | 3709 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小泉地区ほか用地買収 ・工事推進： 蒼社川橋下部工 湯ノ浦IC橋下部工 朝倉第1高架橋上部工 黒岩川橋上部工 朝倉第4高架橋上部工 長沢地区ほか改良工 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約41％ 今治IC～今治湯ノ浦IC L=10.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道33号 高知西バイパス | 1352 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 波川地区用地買収 ・工事推進： 波川地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約79％ 鎌田IC～吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道33号 越知道路(2工区) | 1320 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 越知丙地区ほか用地買収 ・工事推進： 越知丁地区改良工 | 用地進捗率：約80％ 事業進捗率：約18％ 高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=3.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 安芸道路 | 181 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 伊尾木地区ほか用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％ 安芸東IC～安芸西IC L=5.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路（芸西西～安芸西） | 581 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 和食地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約20％ 事業進捗率：約5％ 芸西西IC～安芸西IC L=8.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路 | 1267 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 物部地区ほか用地買収 ・工事推進： 物部地区ほか改良工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約62％ 高知龍馬空港IC～香南のいちIC L=3.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 高知南国道路 | 6625 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障物件移転 ・工事推進： 薊野高架橋上部工 一宮高架橋上部工 布師田高架橋上下部工 国分川橋上下部工 舟入川橋下部工 葛島高架橋下部工 絶海池橋上下部工 五台山高架橋上下部工 舗装工 東孕地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約66％ なんこく南IC～高知龍馬空港IC 平成28年4月23日開通 高知JCT～高知南IC L=6.2km(2/4) 平成32年度開通予定 （土地収用法に基づく手続きによる用地取得等が速やかに完了する場合）
高知県 | 一般国道56号 片坂バイパス | 3321 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障物件移転 ・工事推進： 市野瀬橋上部工 拳ノ川トンネル 舗装工 金上野地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％ 四万十町西IC～拳ノ川IC L=6.1km(2/2) 平成30年度開通予定
高知県 | 一般国道56号 窪川佐賀道路 | 3350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 佐賀地区ほか用地買収 ・工事推進： 拳ノ川第１橋下部工 佐賀地区ほか改良工 | 用地進捗率：約15％ 事業進捗率：約6％ 四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 拳ノ川IC～佐賀IC L=6.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 大方改良 | 1040 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 入野本村地区用地買収 ・工事推進： 入野本村地区ほか改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約81％ 幡多郡黒潮町入野立石～黒潮町入野神ノ前 L=2.6km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 中村宿毛道路 | 2200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障物件移転 ・工事推進： 押ノ川第2高架橋上部工 和田高架橋下部工 和田トンネル 寺山トンネル 舗装工 和田地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約90％ 平田IC～宿毛IC L=7.6km(2/2) 平成31年度開通予定