## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東 | 13390 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中田地区ほか用地買収 ・工事推進： 新町川橋ほか上下部工 前原地区ほか改良工 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約44％ 津田IC～徳島東IC L=2.8km(2/4) 平成32年度開通予定 阿南IC～津田IC L=14.9㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 桑野道路 | 540 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 下大野地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約50％ 事業進捗率：約6％ 阿南IC～桑野IC L=6.5㎞(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 福井道路 | 340 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 内原地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約11％ 事業進捗率：約5％ 桑野IC～小野IC L=9.6㎞(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道192号 徳島南環状道路 | 120 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 川西地区ほか改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約51％ 国府IC～上八万IC L=4.0㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 阿南道路 | 1050 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 中島高架橋上下部工 中島地区改良工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約81％ 阿南市那賀川町中島～阿南市西路見町江川 L=2.1km(4/4) 平成31年度開通予定 阿南市橘町大浦～阿南市橘町青木 L=1.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 牟岐バイパス | 120 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 清水地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約76％ 事業進捗率：約45％ 牟岐町川長～牟岐町中村 L=2.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県・香川県 | 一般国道32号 猪ノ鼻道路 | 4010 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 新猪ノ鼻ほかトンネル 箸蔵第１橋上部工 込野地区・財田地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約54％ 三豊市財田町財田上～三好市池田町州津 L=8.4km（2/2） 平成32年度開通予定
香川県 | 一般国道11号 大内白鳥バイパス | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 土居地区用地買収着手 白鳥地区ほか用地買収 ・工事推進： 伊座地区改良工着手 白鳥地区ほか改良工 舗装工 | 用地進捗率：約76％ 事業進捗率：約81％ 東かがわ市西村～東かがわ市松崎 L=1.2km(2/4) 平成30年夏頃開通予定 東かがわ市松崎～東かがわ市土居 L=1.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
香川県 | 一般国道11号 豊中観音寺拡幅 | 895 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 本山・本大地区ほか用地買収 ・工事推進： 上高野地区改良工 | 用地進捗率：約38％ 事業進捗率：約26％ 三豊市豊中町～観音寺市植田町 L=4.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道196号 今治道路 | 2469 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小泉地区ほか用地買収 ・工事推進： 蒼社川橋下部工 新谷地区改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約51％ 今治IC～今治湯ノ浦IC L=10.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道56号 津島道路 | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 柏地区ほか用地買収 ・工事推進： 柏川橋下部工 柏地区ほか改良工 | 用地進捗率：約40％ 事業進捗率：約11％ 内海IC～津島岩松IC L=10.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター東線 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 松山市北土居～松山市来住町 L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター線 | 13 | ・相互関連事業 | 古川IC～市坪IC L=1.8km(2/4) 平成28年12月10日開通済
愛媛県 | 一般国道56号 松山外環状道路空港線 | 2840 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南吉田地区ほか用地買収 ・工事推進： 余戸南第１高架橋ほか上部工 洗地川橋下部工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約43％ 松山市余戸南～松山市北吉田町 L=3.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 川之江三島バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約60％ 四国中央市川之江町～四国中央市川之江町 L=1.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 四国中央市川之江町～四国中央市上分町 L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 新居浜バイパス | 1165 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西喜光地地区ほか用地買収 ・工事推進： 渦井川橋下部工 舗装工 | 用地進捗率：約69％ 事業進捗率：約65％ 新居浜市萩生～新居浜市大生院 L=1.5km(4/4) 平成30年度開通予定 新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷 L=1.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 新居浜市船木～新居浜市東田 L=2.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛県 | 一般国道11号 小松バイパス | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新屋敷地区用地買収 | 用地進捗率：約39％ 事業進捗率：約59％ 西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川 L=2.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 西条市小松町妙口～西条市小松町安井 L=3.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路 | 1030 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 物部地区ほか用地買収 ・工事推進： 茨西高架橋ほか下部工 物部地区改良工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約68％ 高知龍馬空港IC～香南のいちIC L=3.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 高知南国道路 | 12465 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障物件移転 ・工事推進： 一宮高架橋ほか上部工 高知中央ＩＣ高架橋ほか下部工 五台山トンネル 高須地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％ 高知JCT～高知南IC L=6.2km(2/4) 平成32年度開通予定
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路（芸西西～安芸西） | 1268 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 和食地区ほか用地買収 ・工事推進： 赤野高架橋下部工 | 用地進捗率：約30％ 事業進捗率：約11％ 芸西西IC～安芸西IC L=8.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 窪川佐賀道路 | 3144 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 平串地区用地買収着手 小黒ノ川地区ほか用地買収 ・工事推進： 拳ノ川第１橋上部工 佐賀橋下部工 佐賀地区ほか改良工 | 用地進捗率：約36％ 事業進捗率：約24％ 四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 黒潮拳ノ川IC～黒潮佐賀IC L=6.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 片坂バイパス | 302 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障物件移転 ・工事推進： 舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 四万十町西IC～黒潮拳ノ川IC L=6.1km(2/2) 平成30年度開通予定
高知県 | 一般国道56号 佐賀大方道路 | 950 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約0％ 黒潮佐賀IC～黒潮大方IC L=14.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 中村宿毛道路 | 2450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障物件移転 ・工事推進： 和田高架橋上部工 寺山トンネル 和田地区ほか改良工 舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％ 平田IC～宿毛IC L=7.6km(2/2) 平成31年度開通予定
高知県 | 一般国道33号 高知西バイパス | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障物件移転 ・工事推進： 波川高架橋上下部工 波川地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約83％ 鎌田IC～吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 平成32年度開通予定
高知県 | 一般国道33号 越知道路(2工区) | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 越知丁地区用地買収 ・工事推進： 立花大橋上部工 立花大橋ほか下部工 越知丙地区改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約31％ 高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=3.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道55号 安芸道路 | 470 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 伊尾木地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約12％ 事業進捗率：約6％ 安芸東IC～安芸西IC L=5.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知県 | 一般国道56号 大方改良 | 415 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障物件移転 ・工事推進： 入野本村地区ほか改良工 舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 幡多郡黒潮町入野立石～黒潮町入野神ノ前 L=2.6km（2/2） 平成30年度開通予定