## ②道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東 | 17700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中田地区ほか用地買収 ・工事推進： 羽ノ浦トンネル 新町川橋ほか上下部工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約53％ 津田IC～徳島東IC L=2.8km(2/4) 2020年度開通予定 阿南IC～津田IC L=14.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島 | 一般国道55号 桑野道路 | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 下大野地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約56％ 事業進捗率：約8％ 阿南IC～桑野IC L=6.5㎞(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島 | 一般国道55号 福井道路 | 350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 内原地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約34％ 事業進捗率：約6％ 桑野IC～小野IC L=9.6㎞(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島 | 一般国道192号 徳島南環状道路 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約51％ 国府IC～上八万IC L=4.0㎞(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島 | 一般国道55号 阿南道路 | 830 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 中島高架橋上部工 舗装工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約82％ 阿南市那賀川町中島～阿南市西路見町江川 L=2.1km(4/4) 2019年度開通予定 阿南市橘町大浦～阿南市橘町青木 L=1.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県 | 一般国道55号 牟岐バイパス | 120 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 山田地区用地買収 | 用地進捗率：約77％ 事業進捗率：約46％ 牟岐町川長～牟岐町中村 L=2.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県・高知 | 一般国道55号 海部野根道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 海部IC～野根IC L=14.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
徳島県・香川県 | 一般国道32号 猪ノ鼻道路 | 3626 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 新猪ノ鼻トンネル 込野地区ほか改良工 舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約64％ 三豊市財田町財田上～三好市池田町州津 L=8.4km（2/2） 2020年度開通予定
香川 | 一般国道11号 大内白鳥バイパス | 1300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 白鳥地区ほか用地買収 ・工事推進： 三殿地区ほか改良工 土居地区工事着手（北川橋下部工） | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約77％ 東かがわ市松崎～東かがわ市土居 L=1.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
香川 | 一般国道11号 豊中観音寺拡幅 | 1380 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 本大地区ほか用地買収 ・工事推進： 上高野地区ほか改良工 上高野地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約39％ 事業進捗率：約31％ 三豊市豊中町～観音寺市植田町 L=4.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛 | 一般国道196号 今治道路 | 2955 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小泉地区ほか用地買収 ・工事推進： 長沢第２高架橋ほか上下部工 長沢地区ほか改良工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約53％ 今治IC～今治湯ノ浦IC L=10.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛 | 一般国道56号 津島道路 | 1400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上畑地地区ほか用地買収 ・工事推進： 津島南ICランプトンネル 柏地区ほか改良工 | 用地進捗率：約45％ 事業進捗率：約13％ 内海IC～津島岩松IC L=10.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛 | 一般国道33号 松山外環状道路インター東線 | 200 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 松山市北土居～松山市来住町 L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛 | 一般国道33号 松山外環状道路インター線 | 50 | ・相互関連事業 | 古川IC～市坪IC L=1.8km(2/4) 平成28年12月10日開通済
愛媛 | 一般国道56号 松山外環状道路空港線 | 3280 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南吉田地区ほか用地買収 ・工事推進： 余戸南第１高架橋ほか上下部工 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約48％ 松山市余戸南～松山市北吉田町 L=3.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛 | 一般国道11号 川之江三島バイパス | 85 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約60％ 四国中央市川之江町～四国中央市川之江町 L=1.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 四国中央市川之江町～四国中央市上分町 L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛 | 一般国道11号 新居浜バイパス | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 西喜光地地区ほか用地買収 ・工事推進： 本郷地区ほか改良工 | 用地進捗率：約71％ 事業進捗率：約67％ 新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷 L=1.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 新居浜市船木～新居浜市東田 L=2.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
愛媛 | 一般国道11号 小松バイパス | 230 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新屋敷地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約58％ 事業進捗率：約61％ 西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川 L=2.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 西条市小松町妙口～西条市小松町安井 L=3.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知 | 一般国道55号 南国安芸道路 | 1300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 物部地区ほか用地買収 ・工事推進： 物部川橋ほか下部工 下井地区改良工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約70％ 高知龍馬空港IC～香南のいちIC L=3.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知 | 一般国道55号 高知南国道路 | 11150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障物件移転 ・工事推進： 五台山トンネル 一宮高架橋ほか上部工 五台山地区ほか改良工 舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約83％ 高知JCT～高知南IC L=6.2km(2/4) 2020年度開通予定
高知 | 一般国道55号 南国安芸道路（芸西西～安芸西） | 2110 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 和食地区ほか用地買収 ・工事推進： 赤野高架橋下部工 穴内地区改良工 | 用地進捗率：約45％ 事業進捗率：約14％ 芸西西IC～安芸西IC L=8.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知 | 一般国道56号 窪川佐賀道路 | 5163 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 見付・熊野浦地区ほか用地買収 ・工事推進： 熊井トンネル 熊井橋下部工 佐賀地区ほか改良工 平串地区工事着手（改良工） | 用地進捗率：約45％ 事業進捗率：約28％ 四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 黒潮拳ノ川IC～黒潮佐賀IC L=6.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知 | 一般国道56号 佐賀大方道路 | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 有井川地区工事着手（工事用道路） | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％ 黒潮佐賀IC～黒潮大方IC L=14.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知 | 一般国道56号 中村宿毛道路 | 1326 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障物件移転 ・工事推進： 和田地区ほか改良工 舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 平田IC～宿毛IC L=7.6km(2/2) 2019年度開通予定
高知 | 一般国道33号 高知西バイパス | 1350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 事業損失補償 ・工事推進： 波川高架橋上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約85％ 鎌田IC～吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 2020年度開通予定
高知県 | 一般国道33号 越知道路(2工区) | 1300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 越知丁地区用地買収 ・工事推進： 新今成トンネル 新横倉橋ほか上下部工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約40％ 高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=3.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知 | 一般国道55号 安芸道路 | 670 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 伊尾木地区ほか用地買収 ・工事推進： 伊尾木地区工事着手（伊尾木川橋下部工） | 用地進捗率：約39％ 事業進捗率：約7％ 安芸東IC～安芸西IC L=5.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
高知 | 一般国道56号 大方四万十道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 黒潮大方IC～四万十IC L=7.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定