## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東 | 17369 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大原地区ほか用地買収 ・工事推進： 新居見トンネル工着手 羽ノ浦トンネル工 中ノ坪川橋ほか上下部工 前原地区改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約63％ 徳島津田IC～徳島沖洲IC L=2.4km(2/4) 令和3年3月21日開通済 阿南IC～徳島津田IC L=14.9km(2/4)
徳島県 | 一般国道55号 桑野道路 | 1070 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 下大野地区ほか用地買収 ・工事推進： 畑田川橋下部工着手 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約12％ 阿南IC～桑野IC L=6.5㎞(2/2)
徳島県 | 一般国道55号 福井道路 | 520 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 内原地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約58％ 事業進捗率：約8％ 桑野IC～小野IC L=9.6㎞(2/2)
徳島県 | 一般国道192号 徳島南環状道路 | 563 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 僧津山地区用地買収 ・工事推進： 僧津山地区改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約52％ 国府IC～上八万IC L=4.0㎞(2/4)
徳島県 | 一般国道55号 阿南道路 | 37 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 事業損失補償 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約84％ 阿南市橘町大浦～阿南市橘町青木 L=1.2km(2/2)
徳島県 | 一般国道55号 牟岐バイパス | 804 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障物件移転 ・工事推進： 大谷第１トンネル工着手 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約49％ 牟岐町川長～牟岐町中村 L=2.4km(2/2)
徳島県・高知県 | 一般国道55号 海部野根道路 | 1132 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 久保地区及び野根地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 海部IC～野根IC L=14.3km(2/2)
徳島県・香川県 | 一般国道32号 猪ノ鼻道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 整備工 | 三豊市財田町財田上～三好市池田町州津 L=8.4km（2/2） 令和2年12月13日開通済
香川県 | 一般国道11号 大内白鳥バイパス | 1623 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 白鳥地区ほか用地買収 ・工事推進： 帰来地区ほか改良工 三殿地区舗装工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約87％ 東かがわ市松崎～東かがわ市土居 L=1.4km(2/4) 令和3年内開通予定 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2)
香川県 | 一般国道11号 豊中観音寺拡幅 | 1627 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 笠田竹田地区用地買収着手 本山地区ほか用地買収 ・工事推進： 本山橋ほか上下部工 上高野地区舗装工 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約44％ 三豊市豊中町上高野～三豊市豊中町本山甲 L=1.3km(4/4) 令和5年春頃開通予定 三豊市豊中町笠田笠岡～三豊市豊中町上高野 L=0.9km(4/4) 三豊市豊中町本山甲～観音寺市植田町 L=2.4km(4/4)
愛媛県 | 一般国道196号 今治道路 | 1807 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 別名地区ほか用地買収 ・工事推進： 長沢第１高架橋ほか上下部工 新田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約63％ 今治IC～今治湯ノ浦IC L=10.3km(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 津島道路 | 2554 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 下畑地地区ほか用地買収 ・工事推進： 新内海トンネル工 柏地区ほか改良工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約23％ 内海IC～津島岩松IC L=10.3km(2/2)
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター東線 | 523 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 北土居地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％ 松山市北土居～松山市来住町 L=2.0km(2/4)
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター線 | 263 | ・相互関連事業 | 古川IC～市坪IC L=1.8km(2/4) 平成28年12月10日開通済
愛媛県 | 一般国道56号 松山外環状道路空港線 | 4023 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南吉田地区ほか用地買収 ・工事推進： 余戸南第１高架橋ほか上部工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約58％ 余戸南IC～東垣生IC（仮称） L=2.4km(2/4) 令和6年春頃部分開通予定 東垣生IC（仮称）～松山空港IC（仮称） L=1.4km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 川之江三島バイパス | 151 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約60％ 四国中央市川之江町～四国中央市川之江町 L=1.6km(2/2) 四国中央市川之江町～四国中央市上分町 L=2.0km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 新居浜バイパス | 1100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 東田地区ほか用地買収 ・工事推進： 尻無川橋下部工着手 中村松木地区ほか改良工 | 用地進捗率：約72％ 事業進捗率：約71％ 新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷一丁目 L=1.1km(2/4) 令和6年春頃部分開通予定 新居浜市船木～新居浜市東田 L=2.3km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 小松バイパス | 326 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新屋敷地区ほか用地買収 ・工事推進： 新屋敷地区改良工 | 用地進捗率：約65％ 事業進捗率：約56％ 西条市小松町新屋敷～西条市小松町新屋敷 L=0.4km(2/4) 令和5年内開通予定 西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川 L=1.7km(2/4) 西条市小松町妙口～西条市小松町安井 L=3.4km(2/4)
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路 | 3154 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障移転補償 ・工事推進： 物部川橋ほか上下部工 西野地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約71％ 高知龍馬空港IC～香南のいちIC L=3.5km(2/4) 令和7年春頃開通予定
高知県 | 一般国道55号 高知南国道路 | 1008 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 事業損失補償 ・工事推進： 整備工 | 高知JCT～高知南IC L=6.2km(2/4) 令和3年2月27日開通済
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路（芸西西～安芸西） | 2577 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 穴内地区ほか用地買収 ・工事推進： 赤野高架橋下部工 穴内地区ほか改良工 | 用地進捗率：約80％ 事業進捗率：約26％ 芸西西IC～安芸西IC L=8.5km(2/4)
高知県 | 一般国道56号 窪川佐賀道路 | 7822 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 見付・小黒ノ川地区ほか用地買収 ・工事推進： 不破原ほかトンネル工 拳ノ川第1橋上部工 佐賀地区ほか改良工 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約49％ 四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 黒潮拳ノ川IC～黒潮佐賀IC L=6.2km(2/2)
高知県 | 一般国道56号 佐賀大方道路 | 1971 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 馬地地区ほか用地買収 ・工事推進： 伊与木川大橋下部工 有井川地区ほか改良工 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約7％ 黒潮佐賀IC～黒潮大方IC L=14.0km(2/2)
高知県 | 一般国道33号 高知西バイパス | 466 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 事業損失補償 ・工事推進： 舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約89％ 鎌田IC～吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 令和3年秋頃開通予定
高知県 | 一般国道33号 越知道路(2工区) | 4407 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 越知丁地区用地買収 支障物件移転 ・工事推進： 新今成トンネル工 新横倉橋上部工 越知丁地区改良工 横畠南地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約58％ 高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=1.8km(2/2) 令和4年度開通予定 （トンネル工事が順調に進捗した場合） 高岡郡越知町越知丁 L=1.2km(2/2)
高知県 | 一般国道55号 安芸道路 | 2495 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 川北地区ほか用地買収 ・工事推進： 黒鳥高架橋ほか下部工 伊尾木地区ほか改良工 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約16％ 安芸東IC～安芸西IC L=5.8km(2/2)
高知県 | 一般国道56号 大方四万十道路 | 605 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％ 黒潮大方IC～四万十IC L=7.9km(2/2)
高知県 | 一般国道493号 野根安倉道路 | 237 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 安芸郡東洋町野根～北川村安倉 L=8.5km(2/2)