## 道路事業
令和4年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東 | 12677 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大原地区ほか用地買収 ・工事推進： 羽ノ浦ほかトンネル工 黒須川橋ほか上下部工 立江地区ほか改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約73％ 阿南IC～徳島津田IC L=14.9km(2/4)
徳島県 | 一般国道55号 桑野道路 | 2082 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 明谷地区ほか用地買収 ・工事推進： 下大野トンネル工着手 長生・明谷トンネル工着手 阿南IC橋ほか上下部工 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約13％ 阿南IC～桑野IC L=6.5㎞(2/2)
徳島県 | 一般国道55号 福井道路 | 939 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 妙見前地区ほか用地買収 ・工事推進： 新野トンネル工着手 | 用地進捗率：約68％ 事業進捗率：約9％ 桑野IC～小野IC L=9.6㎞(2/2)
徳島県 | 一般国道192号 徳島南環状道路 | 994 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大木地区用地買収 ・工事推進： 僧津山トンネル工着手 川西高架橋上部工着手 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約52％ 国府IC～上八万IC L=4.0㎞(2/4)
徳島県 | 一般国道55号 阿南道路 | 37 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約84％ 阿南市橘町大浦～阿南市橘町青木 L=1.2km(2/2)
徳島県 | 一般国道55号 牟岐バイパス | 1950 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 関地区用地買収着手 ・工事推進： 大谷第１トンネル工 杉王高架橋ほか上部工 大谷地区ほか改良工 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約52％ 牟岐町川長～牟岐町中村 L=2.4km(2/2)
徳島県・高知県 | 一般国道55号 海部野根道路 | 1227 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 日比原・馳馬・生見地区用地買収着手 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約3％ 海部IC～野根IC L=14.3km(2/2)
香川県 | 一般国道11号 大内白鳥バイパス | 919 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小砂地区用地買収 ・工事推進： 白鳥地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約92％ 東かがわ市松崎～東かがわ市土居 L=1.4km(2/4) 令和3年12月18日開通済 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2)
香川県 | 一般国道11号 豊中観音寺拡幅 | 2181 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 本大地区ほか用地買収 ・工事推進： 本山橋上部工 本山甲地区ほか改良工 上高野地区舗装工 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約53％ 三豊市豊中町上高野～三豊市豊中町本山甲 L=1.3km(4/4) 令和5年春頃開通予定 三豊市豊中町笠田笠岡～三豊市豊中町上高野 L=0.9km(4/4) 三豊市豊中町本山甲～観音寺市植田町 L=2.4km(4/4)
愛媛県 | 一般国道196号 今治道路 | 2137 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 別名地区ほか用地買収 ・工事推進： 蒼社川橋ほか上下部工 新田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約67％ 今治IC～今治湯ノ浦IC L=10.3km(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 津島道路 | 3239 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上畑地地区ほか用地買収 ・工事推進： 新内海トンネル工 上畑地５号橋下部工 柏地区ほか改良工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約30％ 内海IC～津島岩松IC L=10.3km(2/2)
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター東線 | 525 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 北土居地区用地買収 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約3％ 松山市北土居～松山市来住町 L=2.0km(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 松山外環状道路空港線 | 4564 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南吉田地区ほか用地買収 ・工事推進： 余戸南跨道橋ほか上部工 東垣生地区舗装工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約65％ 余戸南IC～東垣生IC（仮称） L=2.4km(2/4) 令和6年春頃部分開通予定 東垣生IC（仮称）～松山空港IC（仮称） L=1.4km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 川之江三島バイパス | 151 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約60％ 四国中央市川之江町～四国中央市川之江町 L=1.6km(2/2) 四国中央市川之江町～四国中央市上分町 L=2.0km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 新居浜バイパス | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 光明寺地区・船木地区用地買収着手 ・工事推進： 尻無川橋下部工 西喜光地地区ほか改良工 中村松木地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約77％ 事業進捗率：約73％ 新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷一丁目 L=1.1km(2/4) 令和6年春頃部分開通予定 新居浜市船木～新居浜市東田 L=2.3km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 小松バイパス | 248 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新屋敷地区用地買収 ・工事推進： 新屋敷地区改良工 新屋敷地区舗装工 | 用地進捗率：約66％ 事業進捗率：約58％ 西条市小松町新屋敷～西条市小松町新屋敷 L=0.4km(2/4) 令和5年内開通予定 西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川 L=1.7km(2/4) 西条市小松町妙口～西条市小松町安井 L=3.4km(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 宿毛内海道路（御荘～内海） | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 御荘IC～内海IC L=7.6m(2/2)
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路 | 2439 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障移転補償 ・工事推進： 物部川橋ほか上部工 西野地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約78％ 高知龍馬空港IC～香南のいちIC L=3.5km(2/4) 令和7年春頃開通予定
高知県 | 一般国道55号 高知南国道路 | 22 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 事業損失補償 | 高知JCT～高知南IC L=6.2km(2/4) 令和3年2月27日開通済
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路（芸西西～安芸西） | 4729 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 穴内地区ほか用地買収 ・工事推進： 赤野高架橋ほか下部工 赤野高架橋上部工着手 穴内地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約33％ 芸西西IC～安芸西IC L=8.5km(2/4)
高知県 | 一般国道56号 窪川佐賀道路 | 7910 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 平串地区ほか用地買収 ・工事推進： 不破原ほかトンネル工 平串大橋下部工 出分橋ほか上部工 平串地区ほか改良工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約66％ 四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 黒潮拳ノ川IC～黒潮佐賀IC L=6.2km(2/2)
高知県 | 一般国道56号 佐賀大方道路 | 2096 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上川口地区用地買収着手 ・工事推進： 伊与木川大橋ほか下部工 上分地区ほか改良工 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約10％ 黒潮佐賀IC～黒潮大方IC L=14.0km(2/2)
高知県 | 一般国道33号 高知西バイパス | 131 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 事業損失補償 ・工事推進： 整備工 | 鎌田IC～吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 令和3年12月4日開通済
高知県 | 一般国道33号 越知道路(2工区) | 3181 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 支障物件移転 ・工事推進： 横畠トンネル工 ケヤキ谷橋補強拡幅工 越知丙地区ほか舗装工 | 用地進捗率：93％ 事業進捗率：約79％ 高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=1.8km(2/2) 令和4年度開通予定 （トンネル工事が順調に進捗した場合） 高岡郡越知町越知丁 L=1.2km(2/2)
高知県 | 一般国道55号 安芸道路 | 3318 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 馬ノ丁地区ほか用地買収 ・工事推進： 伊尾木川橋上部工着手 安芸川橋上部工着手 黒鳥高架橋ほか下部工 安芸西地区ほか改良工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約25％ 安芸東IC～安芸西IC L=5.8km(2/2)
高知県 | 一般国道56号 大方四万十道路 | 690 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 芝地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％ 黒潮大方IC～四万十IC L=7.9km(2/2)
高知県 | 一般国道493号 野根安倉道路 | 551 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 野根地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 安芸郡東洋町野根～北川村安倉 L=8.5km(2/2)
高知県 | 一般国道55号 奈半利安芸道路（安田～安芸） | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 安田IC～安芸東IC L=9.1m(2/2)
高知県・愛媛県 | 一般国道56号 宿毛内海道路（宿毛新港～一本松） | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 宿毛新港IC～一本松IC L=4.7m(2/2)