## 道路事業
令和5年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東 | 10546 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大原地区ほか用地買収 ・工事推進： 羽ノ浦ほかトンネル工 黒須川橋ほか上下部工 立江地区ほか改良工 羽ノ浦トンネルほか舗装工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約80％ 阿南IC（仮称）～徳島津田IC L=14.9km(2/4)
徳島県 | 一般国道55号 桑野道路 | 3101 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 明谷地区ほか用地買収 ・工事推進： 下大野ほかトンネル工 阿南IC橋下部工 下大野地区ほか改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約19％ 阿南IC（仮称）～桑野IC（仮称） L=6.5㎞(2/2)
徳島県 | 一般国道55号 福井道路 | 1121 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 内原地区ほか用地買収 ・工事推進： 新野トンネル工 内原地区改良工 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約13％ 桑野IC（仮称）～小野IC（仮称） L=9.6㎞(2/2)
徳島県 | 一般国道192号 徳島南環状道路 | 1809 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大木地区ほか用地買収 ・工事推進： 僧津山トンネル工 川西高架橋上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約53％ 国府IC（仮称）～上八万IC L=4.0㎞(2/4)
徳島県 | 一般国道55号 阿南道路 | 17 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約84％ 阿南市橘町大浦～阿南市橘町青木 L=1.2km(2/2)
徳島県 | 一般国道55号 牟岐バイパス | 806 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 関地区用地買収 ・工事推進： 大谷第１トンネル工 山田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約73％ 牟岐町川長～牟岐町中村 L=2.4km(2/2)
徳島県 高知県 | 一般国道55号 海部野根道路 | 1144 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 多良・高園・野江・甲浦地区 用地買収着手 久保・生見地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約8％ 事業進捗率：約4％ 海部IC（仮称）～野根IC（仮称） L=14.3km(2/2)
香川県 | 一般国道11号 大内白鳥バイパス | 1030 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小砂地区用地買収 ・工事推進： 中川橋下部工 伊座地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約87％ 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2)
香川県 | 一般国道11号 豊中観音寺拡幅 | 2114 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 吉岡地区ほか用地買収 笠田笠岡地区用地買収着手 ・工事推進： 本山甲地区ほか改良工 本山甲地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約51％ 事業進捗率：約65％ 三豊市豊中町上高野～三豊市豊中町本山甲 L=1.3km(4/4) 令和5年4月26日開通予定 三豊市豊中町笠田笠岡～三豊市豊中町上高野 L=0.9km(4/4) 三豊市豊中町本山甲～観音寺市植田町 L=2.4km(4/4)
愛媛県 | 一般国道196号 今治道路 | 1842 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 別名地区ほか用地買収 ・工事推進： 高橋第2高架橋上部工着手 別名第3高架橋ほか下部工 長沢地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約67％ 今治朝倉IC（仮称）～今治湯ノ浦IC L=5.7km(2/4) 令和8年度開通予定 今治IC～今治朝倉IC（仮称） L=4.6km(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 津島道路 | 4570 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上畑地地区ほか用地買収 ・工事推進： 新内海トンネル工 上畑地5号橋上部工着手 芳原川3号橋ほか下部工 柏地区ほか改良工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約36％ 内海IC（仮称）～津島岩松IC L=10.3km(2/2)
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター東線 | 525 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 北土居地区用地買収 | 用地進捗率：約9％ 事業進捗率：約4％ 松山市北土居～松山市来住町 L=2.0km(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 松山外環状道路空港線 | 3962 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 南吉田地区用地補償 ・工事推進： 南吉田第1高架橋ほか上部工着手 余戸南跨道橋ほか上部工 南吉田ランプ橋ほか下部工 東垣生地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約71％ 余戸南IC～東垣生IC L=2.4km(2/4) 令和6年春頃開通予定 東垣生IC～松山空港IC L=1.4km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 川之江三島バイパス | 405 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上分地区用地買収着手 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約60％ 四国中央市川之江町～四国中央市川之江町 L=1.6km(2/2) 四国中央市川之江町～四国中央市上分町 L=2.0km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 新居浜バイパス | 948 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 船木地区ほか用地買収 ・工事推進： 西喜光地地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約75％ 新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷一丁目 L=1.1km(2/4) 令和6年春頃開通予定 新居浜市船木～新居浜市東田 L=2.3km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 小松バイパス | 219 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新屋敷地区用地買収 ・工事推進： 新屋敷地区舗装工 | 用地進捗率：約66％ 事業進捗率：約60％ 西条市小松町新屋敷～西条市小松町新屋敷 L=0.4km(2/4) 令和5年内開通予定 西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川 L=1.7km(2/4) 西条市小松町妙口～西条市小松町安井 L=3.4km(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 宿毛内海道路（御荘～内海） | 165 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 御荘IC（仮称）～内海IC（仮称） L=7.6m(2/2)
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路 | 1672 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 用地国債（再取得） ・工事推進： 龍馬空港ICランプ橋上部工 西野地区ほか改良工 西野地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約82％ 高知龍馬空港IC～香南のいちIC L=3.5km(2/4) 令和7年春頃開通予定
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路（芸西西～安芸西） | 5366 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 穴内地区ほか用地買収 ・工事推進： 赤野高架橋ほか下部工 赤野高架橋上部工 穴内地区ほか改良工 赤野トンネル工着手 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約45％ 芸西西IC～安芸西IC（仮称） L=8.5km(2/4)
高知県 | 一般国道56号 窪川佐賀道路 | 7930 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 平串地区ほか用地買収 ・工事推進： 不破原ほかトンネル工 小谷口橋ほか下部工 平串大橋上部工 平串地区ほか改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約60％ 四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 黒潮拳ノ川IC～黒潮佐賀IC L=6.2km(2/2)
高知県 | 一般国道56号 佐賀大方道路 | 1920 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 浮津地区、鞭地区用地買収着手 馬地地区ほか用地買収 ・工事推進： 伊与木川大橋ほか下部工 馬地地区ほか改良工 馬地第2トンネル工着手 | 用地進捗率：約5％ 事業進捗率：約14％ 黒潮佐賀IC～黒潮大方IC L=14.0km(2/2)
高知県 | 一般国道33号 高知西バイパス | 86 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 事業損失補償 | 鎌田IC～吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 令和3年12月4日開通済
高知県 | 一般国道33号 越知道路(2工区) | 614 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 事業損失補償 ・工事推進： ケヤキ谷橋補強拡幅工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％ 高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=1.8km(2/2) 令和5年6月10日開通予定 高岡郡越知町越知丁 L=1.2km(2/2)
高知県 | 一般国道55号 安芸道路 | 4715 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 馬ノ丁地区ほか用地買収 ・工事推進： 伊尾木川橋ほか上部工 黒鳥高架橋ほか下部工 安芸中地区ほか改良工 安芸トンネル工着手 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約37％ 安芸東IC（仮称）～安芸西IC（仮称） L=5.8km(2/2)
高知県 | 一般国道56号 大方四万十道路 | 760 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 不破地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約5％ 黒潮大方IC～四万十IC L=7.9km(2/2)
高知県 | 一般国道493号 野根安倉道路 | 576 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 野根地区用地買収 安倉地区用地買収着手 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約2％ 安芸郡東洋町野根～北川村安倉 L=8.5km(2/2)
高知県 | 一般国道55号 奈半利安芸道路（安田～安芸） | 250 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 安田IC（仮称）～安芸東IC（仮称） L=9.1m(2/2)
高知県 愛媛県 | 一般国道56号 宿毛内海道路（宿毛新港～一本松） | 261 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 宿毛新港IC（仮称）～一本松IC（仮称） L=4.7m(2/2)