## 道路事業
令和6年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東 | 9888 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大原地区用地買収 ・工事推進： 新居見トンネル工 江田高架橋ほか上部工 津田高架橋ほか下部工 立江地区ほか改良工 上岩脇地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約76％ 阿南IC（仮称）～立江櫛渕IC（仮称） L=3.2km（2/4） 令和7年度開通予定 立江櫛渕IC（仮称）～徳島津田IC L=11.7km(2/4)
徳島県 | 一般国道55号 桑野道路 | 3042 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 明谷地区ほか用地買収 ・工事推進： 下大野ほかトンネル工 下大野地区ほか改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約27％ 阿南IC（仮称）～桑野IC（仮称） L=6.5㎞(2/2)
徳島県 | 一般国道55号 福井道路 | 1969 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 内原地区ほか用地買収 ・工事推進： 新野トンネル工 新野地区改良工 妙見前地区改良工着手 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約17％ 桑野IC（仮称）～小野IC（仮称） L=9.6㎞(2/2)
徳島県 | 一般国道192号 徳島南環状道路 | 1980 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 僧津山トンネル工 川西高架橋上部工 僧津山地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約54％ 国府IC（仮称）～上八万IC L=4.0㎞(2/4)
徳島県 | 一般国道55号 阿南道路 | 32 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約84％ 阿南市橘町大浦～阿南市橘町青木 L=1.2km(2/2)
徳島県 | 一般国道55号 牟岐バイパス | 612 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 関地区用地買収 ・工事推進： 大谷地区ほか改良工 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約55％ 牟岐町川長～牟岐町中村 L=2.4km(2/2)
徳島県 高知県 | 一般国道55号 海部野根道路 | 857 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 久保・生見地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約33％ 事業進捗率：約6％ 海部IC（仮称）～野根IC（仮称） L=14.3km(2/2)
香川県 | 一般国道11号 大内白鳥バイパス | 1513 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収： 用地国債（再取得） ・工事推進： 中川橋下部工 伊座地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％ 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2)
香川県 | 一般国道11号 豊中観音寺拡幅 | 1222 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 吉岡地区ほか用地買収 ・工事推進： 本山甲地区ほか改良工 | 用地進捗率：約64％ 事業進捗率：約61％ 三豊市豊中町上高野～三豊市豊中町本山甲 L=1.3km(4/4) 令和5年4月26日開通済 三豊市豊中町笠田笠岡～三豊市豊中町上高野 L=0.9km(4/4) 三豊市豊中町本山甲～観音寺市植田町 L=2.4km(4/4)
愛媛県 | 一般国道196号 今治道路 | 2940 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 五十嵐地区ほか用地買収 ・工事推進： 高橋第2高架橋ほか上部工 別名第3高架橋ほか下部工 小泉地区ほか改良工 朝倉地区ほか道路附属物設置工 朝倉地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約71% 今治朝倉IC(仮称)～今治湯ノ浦IC L=5.7km(2/4) 令和8年度開通予定 今治IC～今治朝倉IC(仮称) L=4.6km(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 津島道路 | 4658 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上畑地地区ほか用地買収 ・工事推進： 新内海トンネル工 上畑地5号橋上部工 柏地区ほか改良工 下畑地地区改良工着手 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約48％ 内海IC（仮称）～津島岩松IC L=10.3km(2/2)
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター東線 | 897 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 北土居地区用地買収 今在家地区用地買収着手 | 用地進捗率：約17% 事業進捗率：約6% 松山市北土居～松山市来住町 L=2.0km(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 松山外環状道路空港線 | 2279 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 南吉田地区用地補償 ・工事推進： 南吉田高架橋上下部工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約79% 余戸南IC～東垣生IC L=2.4km(2/4) 令和6年2月24日開通済 東垣生IC～松山空港IC L=1.4km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 川之江三島バイパス | 438 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上分地区ほか用地買収 山田井地区用地買収着手 | 用地進捗率：約79% 事業進捗率：約61% 四国中央市川之江町～四国中央市川之江町 L=1.6km(2/2) 四国中央市川之江町～四国中央市上分町 L=2.0km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 新居浜バイパス | 945 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 船木地区ほか用地買収 ・工事推進： 東田地区改良工着手 | 用地進捗率：約85% 事業進捗率：約76% 新居浜市西喜光地町～新居浜市本郷一丁目 L=1.1km(2/4) 令和6年4月27日開通予定 新居浜市船木～新居浜市東田 L=2.3km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 小松バイパス | 175 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新屋敷地区用地買収 ・工事推進： 新屋敷地区改良工着手 | 用地進捗率：約66% 事業進捗率：約61% 西条市小松町新屋敷～西条市小松町新屋敷 L=0.4km(2/4) 令和5年9月24日開通済 西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川 L=1.7km(2/4) 西条市小松町妙口～西条市小松町安井 L=3.4km(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 宿毛内海道路（一本松～御荘） | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 一本松IC（仮称）～御荘IC（仮称） L=9.8km(2/2) 本事業は着工前の準備を重点的に実施予定
愛媛県 | 一般国道56号 宿毛内海道路（御荘～内海） | 105 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 御荘IC（仮称）～内海IC（仮称） L=7.6km(2/2)
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路 | 1993 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 西野地区ほか舗装工 物部地区ほか道路附属物設置工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約80％ 高知龍馬空港IC～香南のいちIC L=3.5km（2/4） 令和7年春頃開通予定
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路（芸西西～安芸西） | 4245 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 穴内地区ほか用地買収 ・工事推進： 赤野高架橋上部工 和食川橋ほか下部工 穴内地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約52％ 芸西西IC～安芸西IC（仮称） L=8.5km(2/4)
高知県 | 一般国道56号 窪川佐賀道路 | 8689 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 荷稲地区用地買収 ・工事推進： 見付トンネルほかトンネル工 平串大橋ほか上部工 小黒川大橋ほか下部工 平串地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約75％ 四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 黒潮拳ノ川IC～黒潮佐賀IC L=6.2km(2/2)
高知県 | 一般国道56号 佐賀大方道路 | 943 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 早咲地区用地買収着手 馬地地区ほか用地買収 ・工事推進： 上川口地区改良工 | 用地進捗率：約7％ 事業進捗率：約18％ 黒潮佐賀IC～黒潮大方IC L=14.0km(2/2))
高知県 | 一般国道33号 高知西バイパス | 15 | ・用地補償推進 事業損失補償 | 鎌田IC～吾川郡いの町波川 L=1.5km(2/4) 令和3年12月4日開通済
高知県 | 一般国道33号 越知道路(2工区) | 261 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 事業損失補償 ・工事推進： ケヤキ谷橋補強拡幅工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％ 高岡郡越知町越知丙～越知丁 L=1.8km(2/2) 令和5年6月10日開通済 高岡郡越知町越知丁 L=1.2km(2/2)
高知県 | 一般国道55号 安芸道路 | 5621 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進 馬ノ丁地区ほか用地買収 ・工事推進： 伊尾木川橋ほか上部工 安芸中地区ほか改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約46％ 安芸東IC（仮称）～安芸西IC（仮称） L=5.8km(2/2)
高知県 | 一般国道56号 大方四万十道路 | 769 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 不破地区ほか用地買収 ・工事推進： 後川橋下部工着手 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約8％ 黒潮大方IC～四万十IC L=7.9km(2/2)
高知県 | 一般国道493号 野根安倉道路 | 536 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 安倉地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約12％ 事業進捗率：約4％ 安芸郡東洋町野根～北川村安倉 L=8.5km(2/2)
高知県 | 一般国道55号 奈半利安芸道路（奈半利～安田） | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 奈半利IC（仮称）～安田IC（仮称） L=4.0km(2/2)
高知県 | 一般国道55号 奈半利安芸道路（安田～安芸） | 404 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 安田地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 安田IC（仮称）～安芸東IC（仮称） L=9.1km(2/2)
高知県 愛媛県 | 一般国道56号 宿毛内海道路（宿毛新港～一本松） | 190 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％ 宿毛新港IC(仮称)～一本松IC(仮称) L=4.7km(2/2)
高知県 | 一般国道56号 宿毛内海道路（宿毛和田～宿毛新港） | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 宿毛和田IC～宿毛新港IC(仮称) L=7.1km(2/2) 本事業は着工前の準備を重点的に実施予定