## 道路事業
令和８年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
徳島県 | 四国横断自動車道 阿南四万十線 阿南～徳島東 | 7784 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大原地区用地買収 ・工事推進： 新居見トンネル工 江田高架橋ほか上部工 津田大橋ほか下部工 恩山寺地区ほか改良工 立江櫛渕地区舗装工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約79％ 阿南IC～小松島南IC L=3.2km(2/4) 令和8年3月8日開通 小松島南IC～徳島津田IC L=11.7km(2/4)
徳島県 | 一般国道55号 桑野道路 | 4681 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 明谷地区ほか用地買収 ・工事推進： 長生・明谷トンネル工 阿南IC ONランプ橋上部工 三倉高架橋ほか下部工 内原地区ほか改良工 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約37％ 阿南IC～桑野IC（仮称） L=6.5km(2/2)
徳島県 | 一般国道55号 福井道路 | 1616 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 福井地区ほか用地買収 ・工事推進： 新野トンネル工 橘地区改良工 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約24％ 桑野IC（仮称）～小野IC（仮称） L=9.6km(2/2)
徳島県 | 一般国道55号 牟岐海部道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 内妻IC（仮称）～海部IC（仮称） L=8.3km(2/2) 本事業は着工前の準備を重点的に実施
徳島県 | 一般国道192号 徳島南環状道路 | 1698 | ・調査推進： 調査設計 ・支障移転 ・工事推進： 川西高架橋上部工 僧津山地区改良工 僧津山トンネル舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約52％ 国府IC（仮称）～上八万IC L=4.0km(2/4)
徳島県 | 一般国道55号 阿南道路 | 32 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約84％ 阿南市橘町大浦～阿南市橘町青木 L=1.2km(2/2)
徳島県 | 一般国道55号 牟岐バイパス | 1334 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 関地区用地買収 ・工事推進： 山田高架橋上部工 清水地区ほか改良工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約66％ 牟岐町川長～牟岐町中村 L=2.4㎞(2/2)
徳島県・高知県 | 一般国道55号 海部野根道路 | 2385 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 高園・野江地区・甲浦地区ほか用地買収 ・工事推進： 日比原・馳馬地区・甲浦地区ほか改良工 生見トンネル工事着手 | 用地進捗率：約60％ 事業進捗率：約9％ 海部IC（仮称）～野根IC（仮称） L=14.3km(2/2)
香川県 | 一般国道11号 大内白鳥バイパス | 1531 | ・調査推進： 調査設計 ・支障移転 ・工事推進： 小砂川橋ほか上部工 土居地区ほか改良工 伊座地区ほか舗装工 伊座地区ほか道路附属物設置工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約90％ 東かがわ市伊座～東かがわ市白鳥 L=2.1km(2/4) 令和9年度開通予定 東かがわ市土居～東かがわ市小砂 L=1.2km(2/2)
香川県 | 一般国道11号 豊中観音寺拡幅 | 1310 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 笠田笠岡地区ほか用地買収 ・工事推進： 本山甲地区改良工 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約72％ 三豊市豊中町笠田笠岡～三豊市豊中町上高野 L=0.9km(4/4) 三豊市豊中町本山甲～観音寺市植田町 L=2.4km(4/4)
愛媛県 | 一般国道196号 今治道路 | 2953 | ・調査推進： 調査設計 ・支障移転 ・工事推進： 別名第3高架橋ほか上部工 小泉地区ほか改良工 朝倉地区ほか道路附属物設置工 朝倉地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約83% 今治朝倉IC～今治湯ノ浦IC L=5.7km(2/4) 令和8年度開通予定 今治IC～今治朝倉IC L=4.6km(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 津島道路 | 4343 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 柏地区ほか用地買収 ・工事推進： 新内海トンネル工 芳原川４号橋上部工 芳原川３号橋ほか下部工 柏地区ほか改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約70％ 内海IC（仮称）～津島岩松IC L=10.3㎞(2/2)
愛媛県 | 一般国道33号 松山外環状道路インター東線 | 2224 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 北土居地区ほか用地買収 来住町地区用地買収着手 | 用地進捗率：約30% 事業進捗率：約12% 松山市北土居～松山市来住町 L=2.0km(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 松山外環状道路空港線 | 1070 | ・調査推進： 調査設計 ・用地補償推進： 南吉田地区用地補償 ・工事推進： 南吉田第6高架橋上部工 南吉田地区ほか改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約81% 東垣生IC～松山空港IC L=1.4km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 川之江三島バイパス | 446 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 下分地区ほか用地買収 大下・向山地区用地買収着手 | 用地進捗率：約79% 事業進捗率：約60% 四国中央市川之江町～四国中央市川之江町 L=1.6km(2/2) 四国中央市川之江町～四国中央市上分町 L=2.0km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 新居浜バイパス | 730 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 船木地区ほか用地買収 ・工事推進： 東田地区改良工 | 用地進捗率：約97% 事業進捗率：約79% 新居浜市船木～新居浜市東田 L=2.3km(2/4)
愛媛県 | 一般国道11号 小松バイパス | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新屋敷地区ほか用地買収 ・工事推進： 新屋敷地区改良工 | 用地進捗率：約66% 事業進捗率：約60% 西条市小松町新屋敷～西条市小松町北川 L=1.7km(2/4) 西条市小松町妙口～西条市小松町安井 L=3.4km(2/4)
愛媛県 | 一般国道56号 宿毛内海道路（一本松～御荘） | 270 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％ 一本松IC（仮称）～御荘IC（仮称） L=9.8km（2/2） 本事業は着工前の準備を重点的に実施
愛媛県 | 一般国道56号 宿毛内海道路（御荘～内海） | 280 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％ 御荘IC（仮称）～内海IC（仮称） L=7.6km(2/2)
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路 | 20 | ・調査推進： 調査設計 ・事業損失補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％ 高知龍馬空港IC～香南のいちIC L=3.5km（2/4） 令和7年3月15日開通済
高知県 | 一般国道55号 南国安芸道路（芸西西～安芸西） | 4360 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 赤野東地区ほか用地買収 ・工事推進： 和食川橋ほか下部工 西分高架橋ほか上部工 西分地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約64％ 芸西西IC～安芸西IC（仮称） L=8.5km(2/4)
高知県 | 一般国道56号 窪川佐賀道路 | 5914 | ・調査推進： 調査設計 ・支障移転 ・工事推進： 荷稲トンネル工 平串大橋ほか上部工 小黒川大橋ほか下部工 平串地区ほか改良工 小黒川トンネルほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約90％ 四万十町中央IC～四万十町西IC L=5.0km(2/2) 黒潮拳ノ川IC～黒潮佐賀IC L=6.2km(2/2)
高知県 | 一般国道56号 佐賀大方道路 | 2416 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 浮鞭地区ほか用地買収 ・工事推進： 馬地第１トンネル工事着手 小馬地川橋上部工 馬地地区ほか改良工 | 用地進捗率：約15％ 事業進捗率：約21％ 黒潮佐賀IC～黒潮大方IC L=14.0km(2/2)
高知県 | 一般国道33号 越知道路(2工区) | 216 | ・調査推進： 調査設計 ・事業損失補償 ・工事推進： ケヤキ谷橋補強拡幅工 越知丁地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％ 高岡郡越知町越知丁 L=1.2km(2/2)
高知県 | 一般国道55号 安芸道路 | 5562 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 馬ノ丁地区用地買収 ・工事推進： 伊尾木川橋ほか上部工 伊尾木地区ほか改良工 安芸トンネル工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約60％ 安芸東IC（仮称）～安芸西IC（仮称） L=5.8km(2/2)
高知県 | 一般国道56号 大方四万十道路 | 1646 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 右山地区ほか用地買収 ・工事推進： 後川橋下部工 右山地区改良工 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約12％ 黒潮大方IC～四万十IC L=7.9km(2/2)
高知県 | 一般国道493号 野根安倉道路 | 768 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 野根地区ほか用地買収 ・工事推進： 安倉地区改良工 野根川橋下部工事着手 | 用地進捗率：約35％ 事業進捗率：約6％ 安芸郡東洋町野根～北川村安倉 L=8.5km(2/2)
高知県 | 一般国道55号 奈半利安芸道路（奈半利～安田） | 247 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 奈半利IC（仮称）～安田IC（仮称） L=4.0km(2/2)
高知県 | 一般国道55号 奈半利安芸道路（安田～安芸） | 633 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 安田地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約5％ 事業進捗率：約3％ 安田IC（仮称）～安芸東IC（仮称） L=9.1km(2/2)
高知県・愛媛県 | 一般国道56号 宿毛内海道路（宿毛新港～一本松） | 238 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約5％ 宿毛新港IC（仮称）～一本松IC（仮称） L=4.7km（2/2）
高知県 | 一般国道56号 宿毛内海道路（宿毛和田～宿毛新港） | 231 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 宿毛和田IC～宿毛新港IC(仮称) L=7.1km(2/2) 本事業は着工前の準備を重点的に実施