## 表紙
平 成 ○○ 年 度
水 文 観 測 の チ ェ ッ ク リ ス ト（案） - I 雨 量 観 測 -
＜河川名 ： ○ ○ 川＞
平成○○年○月
○ ○ 事務所 ○ ○ 課

## I 雨量年間予定
河川名：○○川 | [10 empty] | 最終チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [10 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測年間予定チェックリスト
＜発注者側＞ |  |  |  |  | 【 発注者用 】 |  | ＜受注者側＞
| チェック責任者 | 担当課長 | [5 empty] | チェック責任者 | 主任技術者
確認 | チェック項目 | チェック日付 | チェック番号 | 備考 | 時期 | 種別 | 確認 | チェック項目 | チェック日付 | チェック番号 | 備考
□ | 水文観測業務計画（当年） | 2月 | 雨-発-1 |  | 2月 | 発注準備
□ | 備品確認 | 2月 | 雨-発-2
□ | 業務発注 | 4月上旬 | 雨-発-3 |  | 4月 上旬 | 発注・受注 | □ | 計画準備 | 4月上旬 | 雨-受-1
□ | 業務計画書照査 | 4月上旬 | 雨-発-4 |  |  |  | □ | 現地調査 | 4月上旬 | 雨-受-2
[7 empty] | □ | 業務計画書作成 | 4月上旬 | 雨-受-3
□ | 観測所保守 | 出水期前 | 雨-発-5 |  | 4月 中旬 | 観測準備 | □ | 保守点検ﾁｪｯｸﾘｽﾄの確認 | 出水期前 | 雨-受-4
□ | 観測所の点検 | 出水期前 | 雨-発-6
□ | 普通点検 | 初回・中間・最終 | 雨-発-7 |  | 4月～翌年3月 | 観測及び点検 | □ | 普通点検 | 毎月 | 雨-受-5，参考
□ | 総合点検 | 5，11月 | 雨-発-8 |  |  |  | □ | 総合点検 | 5，11月 | 雨-受-6
□ | 臨時点検 | 豪雨後など | 雨-発-9 |  |  |  | □ | 臨時点検 | 豪雨後など | 雨-受-7
□ | 資料整理（1月～6月） | 8月 | 雨-発-10 |  | 9月 | 公表（1月～6月） | □ | 資料整理（1月～6月） | 8月 | 雨-受-8
□ | 公表（1月～6月） | 9月 | 雨-発-11
□ | 水文観測業務計画（次年） | 12月 | 雨-発-12 |  | 12月 | 水文観測業務計画
□ | 資料整理（7月～12月） | 2月 | 雨-発-13 |  | 翌年3月 | 公表（7月～12月） | □ | 資料整理（7月～12月） | 2月 | 雨-受-9
□ | 公表（7月～12月） | 3月 | 雨-発-14
□ | 水研様式の確認 | 3月 | 雨-発-15 |  | 翌年3月 下旬 | 納品 | □ | 水研様式の確認 | 3月 | 雨-受-10
□ | 成果品の確認 | 3月 | 雨-発-16 |  |  |  | □ | 成果品の確認 | 3月 | 雨-受-11
□ | 記録整理 | 4月 | 雨-発-17 |  | 4月 | 記録整理
□ | 整備局審査 | 6月 | 雨-発-18 |  | 6月 | 整備局審査
□ | 雨量年表の確定 | 10月 | 雨-発-19 |  | 10月 | 雨量年表の確定
□ | 水理年表の確定 | 10月 | 雨-発-20 |  | 10月 | 水理年表の確定

## 発-発注準備
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 発注者側チェックシート ＜発注準備＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-発-1＞ 水文観測業務計画（当年） | 水文観測業務計画の確認 | □ | □ | 昨年12月に作成されている、「水文観測業務計画」を確認しているか。 | 対象観測所，観測方法，観測員，保守点検の内容と回数等を確認する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測所保守長期計画の作成 | □ | □ | 「（仮称）観測所保守長期計画」を作成しているか。 | 手引きp10「観測所用地」参照。 手引きp11「雨量観測所の保守点検」参照。 手引きp22「データの連続性」参照。手引きp25「設備整備」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
＜雨-発-2＞ 備品確認 | 支給品と消耗品の確認 | □ | □ | 支給品と消耗品の在庫数の確認及び補充を行っているか。 | インク，自記紙，シリカゲル，電池等について、年度末に数量を確認し補充を行う。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-発注
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 発注者側チェックシート ＜発注＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-発-3＞ 業務発注 | 業務発注 | □ | □ | 「水文観測業務計画」に基づき、観測の途切れがないように業務を発注しているか。 | 3月中に準備を行い、4月上旬に発注する。 空白期間は2週間程度とする。 手引きp5「早期発注」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
＜雨-発-4＞ 業務計画書照査 | 業務計画書照査 | □ | □ | 「水文観測業務計画」に基づいた観測方法，観測頻度，観測体制等がとられているか。 | 水文観測業務計画と諸基準（河川砂防技術基準，水文観測）を満足しているか。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-観測準備
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 発注者側チェックシート ＜観測準備＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-発-5＞ 観測所保守 | 観測所保守計画の作成 | □ | □ | 「（仮称）観測所保守計画」を作成しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
＜雨-発-6＞ 観測所の点検 | 担当職員による現地点検 | □ | □ | 水文観測調査の担当職員は、出水期前に全観測所の現地確認を行っているか。 | 観測所数が多い場合は、分担してもよい。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-観測及び点検（普通点検）
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 発注者側チェックシート ＜観測及び点検（普通点検）＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-発-7＞ 普通点検 | 初回確認 （5月） | □ | □ | 「（仮称）観測所保守計画」に沿って保守を実施しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 受注者から提出される普通点検の報告書（チェック表等）を照査しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 必要に応じて観測所の保守を行っているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 電気通信課が行った「（仮称）保守点検チェック表」の照査結果を確認しているか。 | 「(仮称)保守点検チェック表」とは、電気通信課が全国統一の様式で従来から行ってるチェック表のこと。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 中間確認 （8月） | □ | □ | 「（仮称）観測所保守計画」に沿って保守を実施しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 受注者から提出される普通点検の報告書（チェック表等）を照査しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 必要に応じて観測所の保守を行っているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 電気通信課が行った「（仮称）保守点検チェック表」の照査結果を確認しているか。 | 「(仮称)保守点検チェック表」とは、電気通信課が全国統一の様式で従来から行ってるチェック表のこと。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 最終確認 （11月） | □ | □ | 「（仮称）観測所保守計画」に沿って保守を実施しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 受注者から提出される普通点検の報告書（チェック表等）を照査しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 必要に応じて観測所の保守を行っているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 電気通信課が行った「（仮称）保守点検チェック表」の照査結果を確認しているか。 | 「(仮称)保守点検チェック表」とは、電気通信課が全国統一の様式で従来から行ってるチェック表のこと。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-観測及び点検（総合点検）
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 発注者側チェックシート ＜観測及び点検（総合点検）＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-発-8＞ 総合点検 | 第1回総合点検 （〇月） | □ | □ | 受注者から提出される第1回総合点検の報告書（チェック表等）を照査しているか。 | 第１回総合点検は出水期の前（5月頃）に行い、第2回総合点検は出水期の後（11月頃）行っている例がある。 前年度報告書参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 必要に応じて観測所の保守を行っているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 電気通信課が行った「（仮称）保守点検チェック表」の照査結果を確認しているか。 | 「(仮称)保守点検チェック表」とは、電気通信課が全国統一の様式で従来から行ってるチェック表のこと。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 第2回総合点検 （〇月） | □ | □ | 受注者から提出される第2回総合点検の報告書（チェック表等）を照査しているか。 | 第１回総合点検は出水期の前（5月頃）に行い、第2回総合点検は出水期の後（11月頃）行っている例がある。 前年度報告書参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 必要に応じて観測所の保守を行っているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 電気通信課が行った「（仮称）保守点検チェック表」の照査結果を確認しているか。 | 「(仮称)保守点検チェック表」とは、電気通信課が全国統一の様式で従来から行ってるチェック表のこと。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-観測及び点検（臨時点検）
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 発注者側チェックシート ＜観測及び点検（臨時点検）＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-発-9＞ 臨時点検 | 豪雨（洪水）後の臨時点検 | □ | □ | 豪雨（洪水）後、速やかに観測所の点検を行っているか。 | テレメータデータに異常がある場合等に行う。 （点検は受注者が行う。） | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 豪雨（洪水）後、速やかに自記紙交換（高水速報作成のため）を行っているか。 | 警戒水位を超えた場合、高水速報値が必要となる。 （自記紙交換は受注者が行う。） | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 豪雨（洪水）後、速やかにロガーデータの回収（高水速報作成のため）を行っているか。 | 警戒水位を超えた場合、高水速報値が必要となる。 （ロガーデータ回収は受注者が行う。） | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 地震後の臨時点検 | □ | □ | 地震発生後、状況に応じて観測所を点検しているか。 | 震度4以上は必ず行う。 （点検は受注者が行う。） | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 落雷後の臨時点検 | □ | □ | 落雷発生後（落雷が発生したと考えられる場合）、周辺の観測所を点検しているか。 | テレメータデータに異常がある場合等に行う。 手引きp15「落雷対策」参照。 （点検は受注者が行う。） | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 臨時点検の確認 | □ | □ | 受注者から提出される臨時点検の報告書(チェック表等)を照査しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測所の被災 | □ | □ | 観測所の被災が確認された場合、災害対応または通常業務で補修を行っているか。 | 第1種観測所が被災した場合、15日以内に観測所被災報告書を河川局に提出する（本局経由）。 業務規程p12参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 故障時の対応 | □ | □ | 故障時、観測が途切れない対策を講じているか（予備雨量計の仮設置等）。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | データ記録部が（テレ・ロガ－），（テレ・自記），（ロガ－・自記）のように二重化されている観測所は、片方が故障した場合に対応しているか。 | 観測が途切れないようにする。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 機器の設定メーカーとすぐに連絡をとれる体制をとっているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-公表（1月～6月）
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 発注者側チェックシート ＜公表（1月～6月）＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-発-10＞ 資料整理 （1月～6月） | 水文水質ＤＢ | □ | □ | 水文水質ＤＢに各観測所の観測値を入力し、標準ＡＱＣ及び標準ＭＱＣを行っているか。 | 業務規程p187参照。 AQC定数の見直しも適宜行う。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | テレメータデータを水文水質ＤＢにリアルタイムで登録している観測所について、点検及び停電時のデータ（欠測期間）を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 異常，欠測と判断された観測データについて、補正，欠測補填あるいは推定を検討し、欠測をなくす努力をしているか。 | 修正方法の確認など。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
＜雨-発-11＞ 公表 （1月～6月） | 一次照査 | □ | □ | 一次照査（標準AＱＣ，標準ＭＱＣ）実施後のデータを整備局に送付しているか。 | 毎年8月末までに整備局に送付する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 二次照査 | □ | □ | 整備局が実施する二次照査（高度AＱＣ，高度ＭＱＣ）後の結果を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 水文水質DBデータ確定 | □ | □ | 水文水質DBの二次照査後のデータを確定しているか。 | 毎年9月末までに整備局が本省に送付する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 公表 | □ | □ | 1月1日～6月30日までの雨量観測データを公表しているか。 | 公表は、インターネットで見ることができる状態。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 公表の確認 | □ | □ | ＦＲＩＣＳの公表値と事務所内の雨量観測データの最終値を確認しているか。 | 主に補填・補正した箇所を確認する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-水文観測業務計画
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 発注者側チェックシート ＜水文観測業務計画＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-発-12＞ 水文観測業務計画（次年） | 水文観測業務計画の作成 | □ | □ | 本年の「水文観測業務計画」と実施状況を確認し、次年の「水文観測業務計画」を作成しているか。 | 業務規程p9，p169参照。 対象観測所，観測方法，観測員，保守点検の内容と回数等を確認する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
| 〃 | □ | □ | 次年の「水文観測業務計画」は、整備局に送付し承認を得ているか。 | 12月末までに実施する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-公表（7月～12月）
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 発注者側チェックシート ＜公表（7月～12月）＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-発-13＞ 資料整理 （7月～12月） | 水文水質ＤＢ | □ | □ | 水文水質ＤＢに各観測所の観測値を入力し、標準ＡＱＣ及び標準ＭＱＣを行っているか。 | 業務規程p187参照。 AQC定数の見直しも適宜行う。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | テレメータデータを水文水質ＤＢにリアルタイムで登録している観測所について、点検及び停電時のデータを確認しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 異常，欠測と判断された観測データについて、補正，欠測補填あるいは推定を検討し、欠測をなくす努力をしているか。 | 修正方法の確認など。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
＜雨-発-14＞ 公表 （7月～12月） | 一次照査 | □ | □ | 一次照査（標準AＱＣ，標準ＭＱＣ）実施後のデータを整備局に送付しているか。 | 毎年2月末までに整備局に送付する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 二次照査 | □ | □ | 整備局が実施する二次照査（高度AＱＣ，高度ＭＱＣ）後の結果を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 水文水質DBデータ確定 | □ | □ | 水文水質DBの二次照査後のデータを確定しているか。 | 毎年3月末までに整備局が本省に送付する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 公表 | □ | □ | 7月1日～12月31日までの雨量観測データを公表しているか。 | 公表は、インターネットで見ることができる状態。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 公表の確認 | □ | □ | ＦＲＩＣＳの公表値と事務所内の雨量観測データの最終値を確認しているか。 | 主に補填・補正した箇所を確認する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-納品
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 発注者側チェックシート ＜納品＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-発-15＞ 水研様式の確認 | 高水速報値との照合 | □ | □ | 高水速報値と時間雨量月表値との整合性を確認しているか。 | オーダー確認程度でよい。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 主要降雨 | □ | □ | 主要降雨(年最大洪水または警戒水位以上の洪水時の降雨)の状況を確認しているか。 | 各観測所における年最大時間雨量の生起年月日時と観測値がほぼ合っているか確認する（イメージ確認）。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 出水時の降雨データについて、観測所間の降雨分布を確認しているか。 | 台風の進路などとも照らして、降雨データの状況を確認する（イメージ確認）。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 年雨量状況 | □ | □ | 年雨量状況を確認しているか。 | 抜き取り検査で、極値（最多１時間雨量，最多3時間雨量）を確認する。 業務規程p67参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 年降水量を確認しているか。 | 過去の実績値と比較し、妥当正を見る。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 年降水日数を確認しているか。 | 過去の実績値と比較し、妥当正を見る。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 年降水量の最多，最小の変更について確認しているか。 | 過去の値より大きくなる場合は、当年の値に入れ替える。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 降水日数の最多，最小の変更について確認しているか。 | 過去の値より大きくなる場合は、当年の値に入れ替える。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
＜雨-発-16＞ 成果品の確認 | 成果品の確認 | □ | □ | 成果品として必要項目を満足しているか。 | 数値データ及び工事などの履歴は残しているか。 手引きp18「データ変更」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-記録整理
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 発注者側チェックシート ＜記録整理＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-発-17＞ 記録整理 | 観測所台帳の更新 | □ | □ | 機器の更新，局舎の補修及び改築を行った場合は履歴を残しているか。また、観測所特性の履歴を記載しているか。 | 手引きp8「観測所台帳」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 自記紙の保存 | □ | □ | 自記紙を所定の場所に保存しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 次年度の課題 | □ | □ | 次年度以降の観測計画に反映させるため、適切に整理しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-整備局審査
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 発注者側チェックシート ＜整備局審査＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-発-18＞ 整備局審査 | 整備局審査 | □ | □ | 「水文観測チェックリスト（案） 整備局審査」をチェックし、対応しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-雨量年表の確定
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 発注者側チェックシート ＜雨量年表の確定＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-発-19＞ 雨量年表の確定 | 雨量年表の確定 | □ | □ | 雨量年表が確定したことを確認しているか。 | 確定は、水文水質DBのデータが確定値となり、年表が印刷された状態。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 年表値の確認 | □ | □ | 雨量年表（印刷本）の値と水文水質ＤＢの確定値を確認しているか。 | 代表値，極値等の抜き取りチェックを行う。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-水理年表の確定
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
I 雨量観測 発注者側チェックシート ＜水理年表の確定＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当 有 | 該当 無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜雨-発-20＞ 水理年表の確定 | 水理年表の確定 | □ | □ | 水理年表が確定したことを確認しているか。 | 9月末までに整備局に送付する。 確定は、水文水質DBのデータが確定値となり、年表が印刷された状態。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 年表値の確認 | □ | □ | 水理年表（印刷本）の値と水文水質ＤＢの確定値を確認しているか。 | 代表値，極値等の抜き取りチェックを行う。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）