## 表紙
平 成 ○○ 年 度
水 文 観 測 の チ ェ ッ ク リ ス ト（案） - IV 低 水 流 量 観 測 -
＜河川名 ： ○ ○ 川＞
平成○○年○月
○ ○ 事務所 ○ ○ 課

## IV 低水年間予定
河川名：○○川 | [10 empty] | 最終チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [10 empty] | 受注者：株式会社○○
IV 低水流量観測年間予定チェックリスト
＜発注者側＞ |  |  |  |  | 【 発注者用 】 |  | ＜受注者側＞
| チェック責任者 | 担当課長 | [5 empty] | チェック責任者 | 主任技術者
確認 | チェック項目 | チェック日付 | チェック番号 | 備考 | 時期 | 種別 | 確認 | チェック項目 | チェック日付 | チェック番号 | 備考
□ | 水文観測業務計画（当年） | 2月 | 低-発-1 |  | 2月 | 発注準備
□ | 備品確認 | 2月 | 低-発-2
□ | 業務発注 | 4月上旬 | 低-発-3 |  | 4月 上旬 | 発注・受注 | □ | 計画準備 | 4月上旬 | 低-受-1
□ | 業務計画書照査 | 4月上旬 | 低-発-4 |  |  |  | □ | 現地調査 | 4月上旬 | 低-受-2
[7 empty] | □ | 業務計画書作成 | 4月上旬 | 低-受-3
□ | 観測所保守 | 4月中旬 | 低-発-5 |  | 4月 中旬 | 観測準備 | □ | 観測準備 | 4月中旬 | 低-受-4
□ | 事前準備 | 4月中旬 | 低-発-6
□ | 観測状況の確認 | 5月 | 低-発-7 |  | 5月 | 観測（初回確認） | □ | 現地観測 | 5月 | 低-受-5，低-受-①
□ | 資料整理 | 5月 | 低-発-8 |  |  |  | □ | 観測結果の照査 | 5月 | 低-受-6
□ | 観測状況の確認 | 8月 | 低-発-9 |  | 8月 | 観測（中間確認） | □ | 現地観測 | 8月 | 低-受-7，低-受-②
□ | 資料整理 | 8月 | 低-発-10 |  |  |  | □ | 観測結果の照査 | 8月 | 低-受-8
□ | 観測状況の確認 | 11月 | 低-発-11 |  | 11月 | 観測（最終確認） | □ | 現地観測 | 11月 | 低-受-9，低-受－③
□ | 資料整理 | 11月 | 低-発-12 |  |  |  | □ | 観測結果の照査 | 11月 | 低-受-10
□ | 水文観測業務計画（次年） | 12月 | 低-発-13 |  | 12月 | 水文観測業務計画
□ | 観測流量表の確認 | 3月 | 低-発-14 |  | 翌年3月 下旬 | 納品 | □ | 観測流量表の確認 | 3月 | 低-受-11
□ | 成果品の確認 | 3月 | 低-発-15 |  |  |  | □ | 成果品の確認 | 3月 | 低-受-12
□ | 記録整理 | 4月 | 低-発-16 |  | 4月 | 記録整理
□ | 整備局審査 | 6月 | 低-発-17 |  | 6月 | 整備局審査
□ | 公表 | 9月 | 参考-1 | HQ参照 | 9月 | 公表
□ | 流量年表の確定 | 10月 | 参考-2 | HQ参照
□ | 水理年表の確定 | 11月 | 参考-3 | HQ参照

## 発-発注準備
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
IV 低水流量観測 発注者側チェックシート ＜発注準備＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜低-発-1＞ 水文観測業務計画（当年） | 水文観測業務計画の確認 | □ | □ | 昨年12月に作成されている、「水文観測業務計画」を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測所保守長期計画の作成 | □ | □ | 「（仮称）観測所保守長期計画」を作成しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測所周辺の工事予定等確認 | □ | □ | 観測所周辺において、観測期間中の改修工事等の有無を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
＜低-発-2＞ 備品確認 | 貸与品の確認 | □ | □ | 流速計の貸与台数，種類を確認しているか。 | 受注者所有の流速計を使用する場合は除く。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 流速計の検定について、有効期限，適用範囲，検定式（補正式）の有無等を確認しているか。 | 流速計は、年に１度検定を受ける。 検定成績証明書を確認する。 電磁流速計は原則として補正式を使用しない。 手引きp15「可搬型電磁流速計の検定」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-発注
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
IV 低水流量観測 発注者側チェックシート ＜発注＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜低-発-3＞ 業務発注 | 業務発注 | □ | □ | 「水文観測業務計画」に基づき、観測の途切れがないように業務を発注しているか。 | 3月中に準備を行い、4月上旬に発注する。 空白期間は2週間程度とする。 手引きp5「早期発注」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
＜低-発-4＞ 業務計画書照査 | 業務計画書照査 | □ | □ | 「水文観測業務計画」に基づいた観測方法，観測頻度，観測体制等がとられているか。 | 水文観測業務計画と諸基準（河川砂防技術基準（案），水文観測）を満足しているか。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測所条件の確認 | □ | □ | 過去の流量データを確認し、データの分布状況および観測結果を踏まえた観測所特性を確認しているか。 | 過去の流量データを確認し、現地調査を行ない観測所特性を確認する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-観測準備
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
IV 低水流量観測 発注者側チェックシート ＜観測準備＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜低-発-5＞ 観測所保守 | 観測所保守計画の作成 | □ | □ | 「（仮称）観測所保守計画」を作成しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 担当職員による現地確認 | □ | □ | 水文観測調査の担当職員は、出水期前に全観測所の現地を確認しているか。 | 観測所数が多い場合は、分担してもよい。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
＜低-発-6＞ 事前準備 | 意見交換会 | □ | □ | 発注者の意向確認，観測業者間及びH-Q曲線作成業者間の意識調整，問題点の共通認識，観測精度向上のために意見交換会を開催しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測所保守の実施 | □ | □ | 「（仮称）観測所保守計画」に沿って保守を実施しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-観測（初回確認）
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
IV 低水流量観測 発注者側チェックシート ＜観測（初回確認）＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜低-発-7＞ 観測状況の確認 | 作業状況の確認 | □ | □ | 業務計画書に基づいた観測位置，観測方法，観測頻度，観測体制等がとられているか。 | 業務計画書と諸基準（河川砂防技術基準（案），水文観測，流量観測作業共通仕様書（案））を満足しているか。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 水位変動に応じた観測の確認 | □ | □ | 各観測所の観測水位が幅広く（最低水位付近，中間領域付近）観測されているか。 | H-Q曲線の精度に関わるため。 精度管理図等によりチェックする。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 渇水期の観測の確認 | □ | □ | 渇水時に瀬切れが生じる観測所は、流量0m3/sの時点を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測所整備 | □ | □ | 受注者より観測所整備の必要性を報告された場合、作業指示など適切な対応をしているか。 | 手引きp23「現地確認」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測所の状況確認 | □ | □ | 観測所上下流で工事を実施していないか（工事により水位への影響がある期間を調査，整理しているか）。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 死水域の確認 | □ | □ | 流速測定断面内に死水域がある場合は、動水域との境界を設定しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測測線の確認 | □ | □ | 流速測定測線（地点）は、毎回同じ測線上で測定しているか（基準となる固定杭を左右岸に設置する）。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 観測地点を移動した場合は、その理由を記載しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
＜低-発-8＞ 資料整理 | 水位チェック | □ | □ | 基準量水標について、観測時刻と普通水位は、テレ水位（ロガー，自記）と整合しているか。 | 観測所特性を考慮し、有意な水位差（整合性）を判断する（±1cm～2cm程度は誤差範囲としている例がある）。 自記紙に、水位や時刻のずれがある場合は、テレ水位（ロガー・自記）を補正して、時刻水位月表を作成する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 野帳の整理チェック | □ | □ | 現地でボールペン等により記入されているか（転記ミスを防ぐ）。 | 後で清書しているようなことはないか。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 適切な流速計を使用しているか。 | 流速計検定成績書に基づき、原則として、検定の範囲内で使用する。 複数の流速計がある場合は、該当流速の検定結果が良いものを使用する（特に、微流速時，高流速時）。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 水深測線及び流速測線間隔は適切であるか。 | 水文観測p121参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 各測線の水深について往路（1回目）と復路（2回目）に大きな差がないか。 | 水文観測p122参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 各測線の流速について往路（1回目）と復路（2回目）に大きな差がないか。 | 水文観測p122参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 野帳計算チェック | □ | □ | 流速計の検定式（補正式）は正しいか。 | 流速計検定成績書の検定式（補正式）を確認する。 電磁流速計は、原則として補正式を使用しない。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 流量計算は再計算を行いチェックしているか（単位の取違い，書き間違い，計算ミスはないか）。 | 最終流量計算値が少数第3位を四捨五入して第2位が0であれば0と割り切る。 異なる人による2重チェックを行う。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 観測時刻は、必ず観測開始時と観測終了時の平均時刻を記入しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 野帳計算結果照査 | □ | □ | 河床が安定している観測所は、前年のH-Q図に記入しチェックしているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 次回観測への課題 | □ | □ | 次回観測への課題等を整理し、記録しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-観測（中間確認）
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
IV 低水流量観測 発注者側チェックシート ＜観測（中間確認）＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜低-発-9＞ 観測状況の確認 | 作業状況の確認 | □ | □ | 業務計画書に基づいた観測位置，観測方法，観測頻度，観測体制等がとられているか。 | 業務計画書と諸基準（河川砂防技術基準（案），水文観測，流量観測作業共通仕様書（案））を満足しているか。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 水位変動に応じた観測の確認 | □ | □ | 各観測所の観測水位が幅広く（最低水位付近，中間領域付近）観測されているか。 | H-Q曲線の精度に関わるため。 精度管理図等によりチェックする。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 渇水期の観測の確認 | □ | □ | 渇水時に瀬切れが生じる観測所は、流量0m3/sの時点を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測所整備 | □ | □ | 受注者より観測所整備の必要性を報告された場合、作業指示など適切な対応をしているか。 | 手引きp23「現地確認」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測所の状況確認 | □ | □ | 観測所上下流で工事を実施していないか（工事により水位への影響がある期間を調査，整理しているか）。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 死水域の確認 | □ | □ | 流速測定断面内に死水域がある場合は、動水域との境界を設定しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測測線の確認 | □ | □ | 流速測定測線（地点）は、毎回同じ測線上で測定しているか（基準となる固定杭を左右岸に設置する）。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 観測地点を移動した場合は、その理由を記載しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
＜低-発-10＞ 資料整理 | 水位チェック | □ | □ | 基準量水標について、観測時刻と普通水位は、テレ水位（ロガー，自記）と整合しているか。 | 観測所特性を考慮し、有意な水位差（整合性）を判断する（±1cm～2cm程度は誤差範囲としている例がある）。 自記紙に、水位や時刻のずれがある場合は、テレ水位（ロガー・自記）を補正して、時刻水位月表を作成する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 野帳の整理チェック | □ | □ | 現地でボールペン等により記入されているか（転記ミスを防ぐ）。 | 後で清書しているようなことはないか。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 適切な流速計を使用しているか。 | 流速計検定成績書に基づき、原則として、検定の範囲内で使用する。 複数の流速計がある場合は、該当流速の検定結果が良いものを使用する（特に、微流速時，高流速時）。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 水深測線及び流速測線間隔は適切であるか。 | 水文観測p121参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 各測線の水深について往路（1回目）と復路（2回目）に大きな差がないか。 | 水文観測p122参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 各測線の流速について往路（1回目）と復路（2回目）に大きな差がないか。 | 水文観測p122参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 野帳計算チェック | □ | □ | 流速計の検定式（補正式）は正しいか。 | 流速計検定成績書の検定式（補正式）を確認する。 電磁流速計は、原則として補正式を使用しない。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 流量計算は再計算を行いチェックしているか（単位の取違い，書き間違い，計算ミスはないか）。 | 最終流量計算値が少数第3位を四捨五入して第2位が0であれば0と割り切る。 異なる人による2重チェックを行う。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 観測時刻は、必ず観測開始時と観測終了時の平均時刻を記入しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 野帳計算結果照査 | □ | □ | 河床が安定している観測所は、前年のH-Q図に記入しチェックしているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 次回観測への課題 | □ | □ | 次回観測への課題等を整理し、記録しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-観測（最終確認）
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
IV 低水流量観測 発注者側チェックシート ＜観測（最終確認）＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜低-発-11＞ 観測状況の確認 | 作業状況の確認 | □ | □ | 業務計画書に基づいた観測位置、観測方法，観測頻度，観測体制等がとられているか。 | 業務計画書と諸基準（河川砂防技術基準（案），水文観測，流量観測作業共通仕様書（案））を満足しているか。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 水位変動に応じた観測の確認 | □ | □ | 各観測所の観測水位が幅広く（最低水位付近，中間領域付近）観測されているか。 | H-Q曲線の精度に関わるため。 精度管理図等によりチェックする。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 渇水期の観測の確認 | □ | □ | 渇水時に瀬切れが生じる観測所は、流量0m3/sの時点を確認しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測所整備 | □ | □ | 受注者より観測所整備の必要性を報告された場合、作業指示など適切な対応をしているか。 | 手引きp23「現地確認」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測所の状況確認 | □ | □ | 観測所上下流で工事を実施していないか（工事により水位への影響がある期間を調査，整理しているか）。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 死水域の確認 | □ | □ | 流速測定断面内に死水域がある場合は、動水域との境界を設定しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測測線の確認 | □ | □ | 流速測定測線（地点）は、毎回同じ測線上で測定しているか（基準となる固定杭を左右岸に設置する）。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 観測地点を移動した場合は、その理由を記載しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
＜低-発-12＞ 資料整理 | 水位チェック | □ | □ | 基準量水標について、観測時刻と普通水位は、テレ水位（ロガー，自記）と整合しているか。 | 観測所特性を考慮し、有意な水位差（整合性）を判断する（±1cm～2cm程度は誤差範囲としている例がある）。 自記紙に、水位や時刻のずれがある場合は、テレ水位（ロガー，自記）を補正して、時刻水位月表を作成する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 野帳の整理チェック | □ | □ | 現地でボールペン等により記入されているか（転記ミスを防ぐ）。 | 後で清書しているようなことはないか。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 適切な流速計を使用しているか。 | 流速計検定成績書に基づき、原則として、検定の範囲内で使用する。 複数の流速計がある場合は、該当流速の検定結果が良いものを使用する（特に、微流速時，高流速時）。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 水深測線及び流速測線間隔は適切であるか。 | 水文観測p121参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 各測線の水深について往路（1回目）と復路（2回目）に大きな差がないか。 | 水文観測p122参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 各測線の流速について往路（1回目）と復路（2回目）に大きな差がないか。 | 水文観測p122参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 野帳計算チェック | □ | □ | 流速計の検定式（補正式）は正しいか。 | 流速計検定成績書の検定式（補正式）を確認する。 電磁流速計は、原則として補正式を使用しない。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 流量計算は再計算を行いチェックしているか（単位の取違い，書き間違い，計算ミスはないか）。 | 最終流量計算値が少数第3位を四捨五入して第2位が0であれば0と割り切る。 異なる人による2重チェックを行う。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 観測時刻は、必ず観測開始時と観測終了時の平均時刻を記入しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 野帳計算結果照査 | □ | □ | 河床が安定している観測所は、前年のH-Q図に記入しチェックしているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 次回観測への課題 | □ | □ | 次回観測への課題等を整理し、記録しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-水文観測業務計画
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
IV 低水流量観測 発注者側チェックシート ＜水文観測業務計画＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜低-発-13＞ 水文観測業務計画（次年） | 水文観測業務計画の作成 | □ | □ | 本年の「水文観測業務計画」と観測実施状況を確認し、次年の「水文観測業務計画」を作成しているか。 | 業務規程p9，p169参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 次年の「水文観測業務計画」は、整備局に送付し承認を得ているか。 | 12月末までの実施する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-納品
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
IV 低水流量観測 発注者側チェックシート ＜納品＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜低-発-14＞ 観測流量表の確認 | 観測流量表 | □ | □ | 野帳から観測流量表への転記ミスはないか。 | 異なる人による2重チェックを行う。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 当該年のデータを資料も含めて順序よく整理しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 観測水位が時刻水位月表と整合しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
＜低-発-15＞ 成果品の確認 | 成果品の確認 | □ | □ | 成果品として必要項目を満足しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-記録整理
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
IV 低水流量観測 発注者側チェックシート ＜記録整理＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜低-発-16＞ 記録整理 | 観測所台帳の更新 | □ | □ | 機器の更新，センサー位置の移動，量水標の更新，新設，移設，量水標0点高の変更，局舎の補修・改築を行った場合履歴を残しているか。また、観測所の特性履歴を残しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 自記紙・観測野帳の保存 | □ | □ | 自記紙，観測野帳を所定の場所に保存しているか。 | 「手引きデータ管理編」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 次年度への課題 | □ | □ | 次年度以降の「水文観測業務計画」に反映させるため、適切に整理しているか。 | 「手引きデータ管理編」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-整備局審査
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
IV 低水流量観測 発注者側チェックシート ＜整備局審査＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜低-発-17＞ 整備局審査 | 整備局審査 | □ | □ | 「水文観測チェックリスト（案） 整備局審査」をチェックし、対応しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-公表
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
IV 低水流量観測 発注者側チェックシート ＜公表＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，No」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜参考-1＞ 公表 | 公表 | □ | □ | 昨年（1月1日～12月31日）までの流量観測データを公表しているか。 | 公表は、インターネットで見ることができる状態。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
＜参考-2＞ 流量年表の確定 | 流量年表の確定 | □ | □ | 流量年表が確定したことを確認しているか。 | 確定は、水文水質DBのデータが確定値となり、年表が印刷された状態。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 年表値の確認 | □ | □ | 流量年表（印刷本）の値と水文水質ＤＢの確定値を確認しているか。 | 代表値，極値等の抜き取りチェックを行う。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
<参考-3> 水理年表の確定 | 水理年表の確定 | □ | □ | 水理年表が確定したことを確認しているか。 | 確定は、水文水質DBのデータが確定値となり、年表が印刷された状態。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 年表値の確認 | □ | □ | 水理年表（印刷本）の値と水文水質ＤＢの確定値を確認しているか。 | 代表値，極値等の抜き取りチェックを行う。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）