## 表紙
平 成 ○○ 年 度
水 文 観 測 の チ ェ ッ ク リ ス ト（案） - VI 痕 跡 調 査 -
＜河川名 ： ○ ○ 川＞
平成○○年○月
○ ○ 事務所 ○ ○ 課

## VI 痕跡年間予定
河川名：○○川 | [10 empty] | 最終チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [10 empty] | 受注者：株式会社○○
VI 痕跡調査年間予定チェックリスト
＜発注者側＞ |  |  |  |  | 【 発注者用 】 |  | ＜受注者側＞
| チェック責任者 | 担当課長 | [5 empty] | チェック責任者 | 主任技術者
確認 | チェック項目 | チェック日付 | チェック番号 | 備考 | 時期 | 種別 | 確認 | チェック項目 | チェック日付 | チェック番号 | 備考
□ | 観測計画 | 2月 | 痕-発-1 |  | 2月 | 発注準備
□ | 業務発注 | 洪水期前 | 痕-発-2 |  | 洪水期前 | 発注・受注 | □ | 計画準備 | 洪水期前 | 痕-受-1
□ | 痕跡調査 | 洪水直後 | 痕-発-3 |  | 洪水直後 | 現地調査 | □ | 痕跡調査 | 洪水直後 | 痕-受-2，痕-受-①
[7 empty] | □ | 痕跡測量 | 洪水直後 | 痕-受-3
□ | 妥当性確認 | 洪水後 | 痕-発-4 |  | 〃 | 調査結果整理 | □ | 痕跡図の作成 | 洪水後 | 痕-受-4
□ | 成果品の確認 | 洪水後約2ヶ月 | 痕-発-5 |  | 洪水後約2ヶ月 | 納品 | □ | 成果品の確認 | 洪水後約2ヶ月 | 痕-受-5

## 発-発注準備
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
VI 痕跡調査 発注者側チェックシート ＜発注準備＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，Ｎｏ」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜痕-発-1＞ 観測計画 | 観測目的の確認 | □ | □ | 痕跡調査の目的について確認しているか（目的に応じて、調査範囲及び調査のレベルが異なる）。 | （堤外：粗度係数のチェック 堤内：浸水被害の確認等） 手引きp5「痕跡調査の目的と心構え」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 観測計画の作成 | □ | □ | 高水敷を上回る洪水及び低水路満杯流量程度の洪水規模を想定した調査範囲と調査方法を検討しているか。 | 距離標及び主要構造物位置において痕跡調査を行なう。 手引きp5「痕跡調査の目的と心構え」参照。 手引きp6「観測頻度（調査洪水の規模）」参照。 手引きp7「低水路満杯流量程度の洪水痕跡調査」参照。 手引きp9「調査位置」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 痕跡水位計の設置 | □ | □ | 痕跡調査の目的に応じて、痕跡水位計（安価な水圧式水位計等）を設置しているか。 | 手引きp10「簡易水位計の検討」参照。 手引きp10「内水位痕跡調査の確認」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-発注
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
VI 痕跡調査 発注者側チェックシート ＜発注＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，Ｎｏ」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜痕-発-2＞ 業務発注 | 業務発注 | □ | □ | 洪水後、速やかに痕跡調査を開始できるように発注しているか。 | 流量観測業者などへ指示した例がある。 手引きp8「調査体制」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 出水中に受注者が、出水状況（水位の程度及び流況等）を確認できる体制がとられているか。 | 可能であれば、流量観測業者(観測所付近 のみ)または特別巡視員（全川）に、写真撮影してもらう。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 過去の痕跡調査結果を確認し、それを受注者に提供しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 過去の痕跡調査結果の確認 | □ | □ | 河川の特性（区間別の左右岸差の程度，縦断特性等）について把握しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-現地調査
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
VI 痕跡調査 発注者側チェックシート ＜現地調査＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，Ｎｏ」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜痕-発-3＞ 痕跡調査 | 洪水中の現地確認 | □ | □ | 洪水中、受注者に痕跡調査実施のための現地確認を指示しているか。 | 流量観測業者へ指示した例がある。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 担当職員による現地確認 | □ | □ | 受注者が痕跡調査中、水文観測調査の担当職員は、現地確認を行っているか。 | １人で現地確認するのではなく、分担してもよい。 手引きp13「現地確認」参照。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-調査結果整理
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
VI 痕跡調査 発注者側チェックシート ＜調査結果整理＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，Ｎｏ」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜痕-発-4＞ 妥当性確認 | 痕跡調査結果の妥当性 | □ | □ | 痕跡調査後、調査結果の打合せ確認は、速やかに行っているか。 | データに不備，疑義が生じた場合には、速やかに再調査を実施する必要がある。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 痕跡縦断図，横断図，平面図及び痕跡取得位置付近の写真等をチェックをしているか。 | 目視によるイメージチェックでよい。 ・縦断図：水位変動の変化割合をイメージチェック。 ・横断図：左右岸水位差をイメージチェック。 ・平面図：面的広がりの変化をイメージチェック。 ・写真：写真の状況と上記図面に不整合がないかをチェック。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 水位観測所付近の痕跡水位は、水位観測所のピーク水位記録と整合しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 痕跡縦断，平面図に、出水中の巡視結果及び高水流観担当者からの聞取り調査結果が記入されているか。 | 判断の基準となるので記入を励行する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 平面図と横断図が、対象出水の流況と整合しているか。 | 平面図と横断図の整合性を確認する。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 各調査地点について、過去の痕跡調査結果と比較した場合、左右岸の水位差が過大あるいは揃い過ぎていないか（縦断図及び横断図確認）。 | 左右岸水位差が、過大または全体的に揃い過ぎている場合は注意が必要。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 川の湾曲（内湾，外湾）と左右岸水位差の傾向は整合しているか（平面図と縦断図の比較確認）。 | 外湾側が高くなっていることを確認。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 現地確認結果及び聞取り調査結果が正しいと仮定して、痕跡調査結果を縦断的に見た場合、極端に水位が低いなど、上下流不整合のデータは無いか（縦断図確認）。 | 上下流不整合がある場合には再調査を行う。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | 痕跡水位の測量位置が、地点ごとに変化しすぎていないか（平面図確認）。 | 例えば、ある地点は低水河岸で調査し、その上下流は、堤防法面で調査しているなど、取得位置が変化している場合は注意が必要。 | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 〃 | □ | □ | チェックにより疑義が生じた痕跡地点について、受注者と再確認しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
〃 | 過去データとの整合性 | □ | □ | 過去の痕跡調査結果との整合性を確認しているか（過去の痕跡調査及び流量の確認等）。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）

## 発-納品
河川名：○○川 | [9 empty] | チェック日付：200○/○/○
業務名：平成○年度○○○○業務
発注者：○○事務所○○課 | [9 empty] | 受注者：株式会社○○
VI 痕跡調査 発注者側チェックシート ＜納品＞
＜チェック番号＞ チェック項目 | チェック細目 | 該当有 | 該当無 | チェック内容 | チェックの目安等 | Yes | No | 「該当無，Ｎｏ」の理由・状況 | チェック者 | 備 考
＜痕-発-5＞ 成果品の確認 | 成果品の確認 | □ | □ | 成果品として必要項目を満足しているか。 |  | □ | □ |  | 担当課長 担当専門職 担当係長 担当係員
（観測所個別記載欄）