## 追加資料提出書
施工体制確認のための追加資料提出書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
四国地方整備局長 ○○ ○○ 殿
又は
分任支出負担行為担当官
四国地方整備局○○事務所長 ○○ ○○ 殿
住所
商号又は名称
代表者氏名
令和○○年度 ○○工事において、入札価格が調査基準価格に満たなかったため、入札説明書に基づき下記の書類を添えて提出します。
記
１．様式１ 施工体制台帳
２．様式２ 資材購入予定先一覧
３．様式３ 機械リース元一覧
４．様式４－１ 労務者の確保計画
５．様式４－２ 工種別労務者配置計画
６．様式５ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係
７．様式６ 配置予定技術者名簿
８．様式７－１ 品質確保体制（品質管理のための人員体制）
９．様式７－２ 品質確保体制（品質管理計画書）
10．様式７－３ 品質確保体制（出来形管理計画書）
11．様式８ 安全衛生管理体制（安全衛生教育、点検計画等）
12．様式９ 建設副産物の搬出先
13．様式10 下請予定業者等一覧表
14．様式11-1 ＶＥ提案等によるコスト縮減額調書
15．様式11-2 積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調書①
16．様式11-3 内訳書に対する明細書（兼）コスト縮減額算定調書②
17．その他必要と思われる資料

## 様1(改)
様式１ | [15 empty] | 年月日：
施 工 体 制 台 帳
[会社名]
[事業所名]
建設業の 許 可 |  | 許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[7 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
[7 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
工事名称 及 び 工事内容
発注者名 及 び 住 所
〒
工 期 |  | 自 | 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
契 約 営業所 |  | 区分 |  |  | 名 称 |  |  |  |  | 住 所
元請契約
下請契約
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所 整理記号 等 |  |  | 区 分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
発注者の 監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見 申出方法
監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見 申出方法
現 場 代理人名 | [8 empty] | 権限及び意見 申出方法
監理技術者名 主任技術者名 |  | 専任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
専 門 技術者名 | [8 empty] | 専 門 技術者名
| 資格内容 | [8 empty] | 資格内容
| 担 当 工事内容 | [8 empty] | 担 当 工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無
<<下請負人に関する事項>>
会社名 | [8 empty] | 代表者名
住 所 電話番号 |  | 〒
|  | （TEL | [10 empty] | － |  |  |  | － |  | )
工事名称 及び 工事内容
工 期 |  | 自 | 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[7 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
[7 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
現場代理人名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  | 雇用管理責任者名
| 資 格 内 容 | [7 empty] | ※専門技術者名
資 格 内 容
担当工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無

## 様2
様式２
資材購入予定先一覧
工 種 種 別 | 品 名 規 格 | 単位 | 数量 | 単価 | 購 入 先 名
[5 empty] | 業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との関係 （取引年数）

## 様3
様式３
機械リース元一覧
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・ 能力・年式 | 単位 | 数量 | ﾒｰｶｰ名 | 単価 | リース元名
[7 empty] | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係 （取引年数）

## 様4-1
様式４－１
労務者の確保計画
工 種 | 職 種 | 労務単価 （円） | 員 数 （人） | 下 請 会 社 名 等 （取引年数）
土工 | 普通作業員 |  | ２００（１００） | 同族会社
㈱○○（ 年）
配管工 | 配管工・普通作業員 |  | １２０（８０） | □会
㈱△△（ 年）

## 様4-2
様式４－２
工種別労務者配置計画
工種 | 種別 | 配置予定人数 | [8 empty] | 計
|  | 世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 配管工 | 電工 | 運転手 （一般） | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・

## 様5
様式５
契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係

## 様6(営繕)
様式６（営繕）
配置予定技術者名簿
区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日 | 免許番号 交付番号
監理技術者 | ○○ ○○ | 一級建築施工管理技士 監理技術者資格者証 | Ｈ５．６．１ Ｈ８．７．１ | 第123456号
主任技術者
現場代理人

## 様7-1(営繕)
様式７－１（営繕）
品質確保体制（品質管理のための人員体制）
区分（元請・下請） | 立場 | 会社名 所属 | 氏名 | 資格 | 実施事項 |  |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 実施内容 | 実施方法 | 頻度 | 対象 | 費用計上の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 技術者単価 （千円） | 数量
元請 | 品質証明員 | ㈱○○建設 ○○支店 | ○○○○ | ・1級建築士 ・建築施工管理1級 ・・・・ | ①協力会社への品質管理に係る指導 ②品質・出来形の社内検査 | ①講習会の実施 ②立会・書面による確認 | ①工事着手前（各工種） ②社内検査基準に基づき実施 | ①協力会社の主任技術者・職長 | 有 | 下請 |  |  | ○千円 | ○日 | ①協力会社の主任技術者・職長

## 様７-2(営繕)
様式７－２（営繕）
品質確保体制（品質管理計画書）
施工箇所 | 工種 | 品質管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 試験実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 試験項目 | 試験方法 | 実施時期 （実施頻度） | 基準及び 規格値 | 外部委託の有無 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量 | 元請・下請区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 試験結果 確認方法
庁舎 | 鉄筋工事 | 超音波探傷試験 | 目視・計測 | 鉄筋ガス圧接後 | ○○○要領による | 有 | 有 | 試験費 | 下請 | 現場管理費 |  | ４千円 | ○回 | 下請 | （有）○○ | 超音波探傷技士 | ○○○○ | ㈱○○建設 ○○支店 | 品質証明員 | 現場において鉄筋ガス圧接部の検査・外観確認（左記以外は書面確認）

## 様７-3(営繕)
様式７－３（営繕）
品質確保体制（出来形管理計画書）
施工箇所 | 工種 | 出来形管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 検査実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 検査項目 | 検査方法 | 実施時期 （実施頻度） | 基準及び 規格値 | 外部委託の有無 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量 | 元請・下請区分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 検査結果 確認方法
庁舎 基礎 | コンクリート工事 | コンクリート出来形 基準高 | 実測 | 基礎型枠脱型後 | 出来形管理基準による | 有 | 有 | 実測（委託） | 元請 | 現場管理費 |  | ○千円 | ○回 | 元請 | ㈱○○建設 | 主任技術者 | ○○○○ | ㈱○○建設 ○○支店 | 品質証明員 | ・現場実測及び書面確認

## 様８(営繕)
様式８（営繕）
安全衛生管理体制（安全衛生教育、点検計画等）
実施事項 | 実施内容 | 実施時期・頻度 | 実施責任者 |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 適用法令等 | 備考
|  |  | 元請・下請 区分 | 会社名 所属 | 立場 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した工種等 | 見込額 | 数量
安全・訓練 | ・安全活動のビデオ等による教育 ・当該工事内容等の周知徹底 ・安全・訓練等としての必要な事項 | 毎月（半日程度） | 元請 | （株）○○ | 元方安全責任者 | 有 | ①外部講師 （全4回） ②資料印刷費 （全12回） | 元請 | 現場管理費 | ○千円 | ○回
足場点検 | ・手すり先行足場 | 設置後 作業開始前（毎日） | 下請 | （株）○○ | 足場管理責任者 | 有 |  | 下請 |  | ○千円 | ○日 | 安衛法○条○項 安衛則○条 ･･･ガイドライン（Ｈ○.○）
※点検計画等については実施場所（対象区間等）を、実施内容の後に（）書きで記入すること。

## 様９
様式９
建設副産物の搬出地
建設副産物 | 数量 (㎥) | 受入れ予定箇所 | 受入れ価格 （単価） | 運搬距離 （km） | 運搬予定者への支払予定額 （円/日･台当たり） | 備考

## 様10
様式10
下請予定業者等一覧表
発注者名 工事名称 |  |  | 工 期 |  | 自 年 月 至 年 月 |  | 請負金額(税込)
下請工事 | 担当工事内容 |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
| 請負金額(税込) | 円 |  | 請負金額(税込) |  | 円 |  | 請負金額(税込) | 円
下請工事 | 担当工事内容 |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会社名 |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
| 請負金額(税込) | 円 |  | 請負金額(税込) |  | 円 |  | 請負金額(税込) | 円
資材 | 納入内容 |  | 機械 | リース機械 |  |  | 労務 | 納入内容
| 会社名 |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 | 自社労務
| 代金額（税込） | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） | 円
資材 | 納入内容 |  | 機械 | リース機械 |  |  | 交通誘導員 | 納入内容
| 会社名 |  |  | 会社名 |  |  |  | 会社名
| 代金額（税込） | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） | 円
資材 | 納入内容 |  | 機械 | リース機械 |  |  | 交通誘導員 | 納入内容
| 会社名 | 手持ち資材 |  | 会社名 |  | 自社手持ち |  | 会社名 | 自社労務
| 代金額（税込） | 円 |  | 代金額（税込） |  | 円 |  | 代金額（税込） | 円

## 様11-1
様式11-1
ＶＥ提案等によるコスト縮減額調書
コスト縮減票（１） |  |  | 土砂・発生材 |  |  |  | 縮減額（円） ： 2,000,000-
| （概要） |  | 記載例
Ａで完了した工事発生土を活用し、コスト縮減を図る。
○Ａ
|  |  | ○Ｂ |  | 購入土 | ○×△△＝▲▲▲（単価○○円／㎥）
[5 empty] | 発生土 | ◇×■■＝□□□（単価○○円／㎥）
◆◆㎥を削減
コスト縮減票（２）

## 様11-2(営繕)
様式11-2（営繕）
積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調書①
工事名 ：
（種目別内訳）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 金 額（円） | ＶＥ提案等による 縮減額（円） | 備 考
記載例：
（直接工事費）
Ⅰ．庁 舎 | 新築 | 1 | 式 | ○○○,○○○
Ⅱ．囲 障 | 新設 | 1 | 式 | ○○○,○○○
Ⅲ．構内舗装 | 新設 | 1 | 式 | ○○○,○○○
計 |  |  |  | ○○○,○○○
（共通費）
共通仮設費 |  | 1 | 式 | ○○○,○○○
現場管理費 |  | 1 | 式 | ○○○,○○○
一般管理費等 |  | 1 | 式 | ○○○,○○○
計 |  |  |  | ○○○,○○○
合 計 |  |  |  | ○○○,○○○
（科目別内訳）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 金 額（円） | ＶＥ提案等による 縮減額（円） | 備 考
Ⅰ．庁舎
１．直接仮設 |  | 1 | 式 | ○○○,○○○
２．土工 |  | 1 | 式 | ○○○,○○○
３．地業 |  | 1 | 式 | ○○○,○○○
４．鉄筋 |  | 1 | 式 | ○○○,○○○
計 |  |  |  | ○○○,○○○

## 様11-3(営繕)
様式11-3（営繕）
内訳書に対する明細書（兼）コスト縮減額算定調書②
（細目別内訳）
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 （円） | 金 額 （円） | ＶＥ提案等による 縮減額（円） | 備 考
記載例：
４．鉄筋
(1)躯体
異形鉄筋 | SD295A、 D10 | ○○ | ｔ |  | ○○○,○○○
異形鉄筋 | SD295A、 D13 | ○○ | ｔ |  | ○○○,○○○
異形鉄筋 | SD345、 D22 | ○○ | ｔ |  | ○○○,○○○
鉄筋加工組立 | SD345、 D25 | ○○ | ｔ |  | ○○○,○○○
計 |  |  |  |  | ○○○,○○○