## １-１項「発注者指定型」
令和５年４月時点版
施工者 | 発注事務所 | 四国技術事務所 | 備 考
【 重 要 事 項 】 ○まずはじめに 「新技術活用計画書」「実施報告書」「活用効果調査表(発注者用)」「活用効果調査表(施工者用)」については、 NETISホームページの「WEB活用効果調査表」作成フォームを使用するため、併せて別途「NETIS機能操作マニュアル(オンライン活用調査表作成)」も確認して下さい。
【作成にあたっての留意事項】 NETIS登録番号に付与されている情報識別記号が「-A」「-VR」の場合については、「新技術活用計画書」、並びに「実施報告書」「活用効果調査表」の入力・登録を行ってください。 情報識別記号が「-VE」の場合は「活用効果調査表」の入力･提出は必要ありませんが、「新技術活用計画書」の入力・登録は行って下さい。どちらの場合においても新技術の活用内容を把握し、正しく評価を行い工事成績評定に反映させてください。 新技術活用当初において情報識別記号「-A」「-VR」であったが、活用中に「-VE」となった場合は、「実施報告書」及び「活用効果調査表」の入力・登録の必要はありません。ただし、発注者にその旨を報告し支持を受けて下さい。 「新技術活用計画書」「実施報告書」及び「活用効果調査表」は、 NETISホームページの「WEB活用効果調査表」作成フォームから入力して下さい。 ※令和4年4月1日から運用開始
①新技術活用理由の明確化 【発注者への注意事項】 「発注者指定型」による新技術活用は、従来技術に比べ経済性が悪い場合もあり、会計検査等で問題視される可能性もあります。設計業務段階で、経済性・工期・施工性・品質・安全性・環境面など新技術を利用する必要性(従来技術に対する有用性)を明確にした説明資料を必ず作成して下さい。そうした説明資料がないため、「新技術活用効果調査表」の作成段階で、経済性や工程等の比較が出来ない場合も多く見受けられます。 また、設計業務段階で選定した新技術(NETIS登録されている技術)が、工事発注時においてNETISから削除されていることもあります。工事発注時において、当該技術がNETISに登録されている事を確認して下さい。
②「工事施工計画書」の作成 【施工者への注意事項】 発注者指定のため、施工者が新技術の特性を十分把握しておらず、適切な施工管理が出来ていない場合も見受けられますので、「工事施工計画書」に必ず新技術の記載を行ってください。「工事施工計画書」の記載項目は「(15)新技術の活用」だけではなく、利用する新技術の内容に沿って「(5)主要船舶・機械、(6)主要資材、(7)施工方法、(8)施工管理計画、(9)安全管理、(11)交通管理、(12)環境対策、(13)現場作業環境の整備、(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法」などの項目にも記載する必要があります。 但し、発注者指定の新技術でも、現場条件から施工出来ない場合やより良い技術が有る場合もあるため、理由を明確にして変更提案することも重要です。
③工事総括打合せ 【発注者・監督員への注意事項】 「発注者指定型」の新技術でも、現場条件等により施工出来ない場合や、他の技術の方がより良い場合、施工者が適切な施工方法を把握していない場合もあり、施工者と施工方法・施工管理方法についても十分に協議し、妥当な施工が行える新技術のみ施工させることが重要です。 施工者が作成した「工事施工計画書」の記載内容が今回施工する新技術に沿っているか確認してください。
④WEB活用効果調査用ID・パスワード申請～発行 【発注者・監督員、施工者への注意事項】 NETISホームページの活用効果調査表作成(評価情報)より、「NETIS機能操作マニュアル(オンライン活用効果調査表作成)」をダウンロードし、当該マニュアルに沿って、ID・パスワード発行の申請を行って下さい。
⑤「新技術活用計画書」の入力・登録 【発注者への注意事項】 「発注者指定型」は、発注者が新技術を指定するものであるため、「新技術活用計画書」は発注担当課・発注担当者が主体となり入力する必要があります。必要な項目を入力し「新技術活用計画書」を作成して下さい。
⑥「新技術活用状況」の確認 新技術担当者は、「新技術活用状況」を確認するとともに、新技術活用状況報告を本局を通じて本省に対して行います。
⑤「新技術活用計画書」の入力・登録
＜実施者＞
・工事発注担当課・発注担当者、施工者
＜実施事項＞
・WEB活用効果調査表にて「新技術活用計画書」の入力・登録を行う。
＜作成時期＞
新技術の活用開始前
＜作成書類＞
■「新技術活用計画書」
新技術を活用する場合の手続きフローチャート
①新技術活用理由の明確化
＜実施者＞
・工事発注担当課・発注担当者
・工事設計担当課・設計担当者
＜実施事項＞
・新技術の（従来技術に対する）有用性を確認し、活用理由の説明資料を作成する｡
「発注者指定型」で新技術を活用する場合
②「工事施工計画書」の作成
＜実施者＞
・施工者
＜実施事項＞
・「工事施工計画書」の作成において、工事特記仕様書で指定されている新技術の施工方法・施工管理計画などの必要事項も記載する。
＜作成時期＞
・工事契約後から工事総括打合せまで
＜作成書類＞
■「工事施工計画書」
契約成立
工事受注
③工事総括打合せ
＜実施者＞
・工事発注担当課・工事監督員
・施工者
＜実施事項＞
・発注者指定の新技術の施工可否を協議し、施工する新技術を確定する。
・「工事施工計画書」において新技術の施工に関する事項を確認し、修正箇所があれば修正を行う。
＜実施時期＞
・工事着手前
新技術の施工開始
工事発注
「新技術施工開始」フローへ
⑥「新技術活用状況」の確認
＜実施者＞
・四国技術事務所（新技術担当者）
＜実施事項＞
・新技術活用状況の確認を行う。
＜実施時期＞
・四半期ごと
④WEB活用効果調査用ID・パスワード申請～発行
＜実施者＞
・工事発注担当課・工事監督員、施工者
＜実施事項＞
・施工者がWEB活用効果調査用ID・パスワード発行の発行申請を行う。
・発注者は申請内容を確認し、問題があれば修正依頼を行い、問題が無ければ承認を行う。
・メールにてWEB活用効果調査用ID・パスワードを受領する。
＜作成時期＞
・新技術の活用開始前
新技術活用状況報告
本局を通じて本省まで
活用新技術の決定

## １-２項「発注者指定型(選択肢提示型)」
令和５年４月時点版
施工者 | 発注事務所 | 四国技術事務所 | 備 考
【 重 要 事 項 】 ○まずはじめに 「新技術活用計画書」「実施報告書」「活用効果調査表(発注者用)」「活用効果調査表(施工者用)」については、 NETISホームページの「WEB活用効果調査表」作成フォームを使用するため、併せて別途「NETIS機能操作マニュアル(オンライン活用調査表作成)」も確認して下さい。
【作成にあたっての留意事項】 NETIS登録番号に付与されている情報識別記号が「-A」「-VR」の場合については、「新技術活用計画書」、並びに「実施報告書」「活用効果調査表」の入力・登録を行ってください。 情報識別記号が「-VE」の場合は「活用効果調査表」の入力･提出は必要ありませんが、「新技術活用計画書」の入力・登録は行って下さい。どちらの場合においても新技術の活用内容を把握し、正しく評価を行い工事成績評定に反映させてください。 新技術活用当初において情報識別記号「-A」「-VR」であったが、活用中に「-VE」となった場合は、「実施報告書」及び「活用効果調査表」の入力・登録の必要はありません。ただし、発注者にその旨を報告し支持を受けて下さい。 「新技術活用計画書」「実施報告書」及び「活用効果調査表」は、 NETISホームページの「WEB活用効果調査表」作成フォームから入力して下さい。 ※令和4年4月1日から運用開始
①新技術活用理由の明確化 【発注者への注意事項】 「発注者指定型(選択肢提示型)」による新技術活用は、従来技術に比べ経済性が悪い場合もあり、会計検査等で問題視される可能性もあります。設計業務段階で、経済性・工期・施工性・品質・安全性・環境面など新技術を利用する必要性(従来技術に対する有用性)を明確にした説明資料を必ず作成して下さい。そうした説明資料がないため、「新技術活用効果調査表」の作成段階で、経済性や工程等の比較が出来ない場合も多く見受けられます。 また、設計業務段階で選定した新技術(NETIS登録されている技術)が、工事発注時においてNETISから削除されていることもあります。工事発注時において、当該技術がNETISに登録されている事を確認して下さい。
②「工事施工計画書」の作成 【施工者への注意事項】 発注者指定のため、施工者が新技術の特性を十分把握しておらず、適切な施工管理が出来ていない場合も見受けられますので、「工事施工計画書」に必ず新技術の記載を行ってください。「工事施工計画書」の記載項目は「(15)新技術の活用」だけではなく、利用する新技術の内容に沿って「(5)主要船舶・機械、(6)主要資材、(7)施工方法、(8)施工管理計画、(9)安全管理、(11)交通管理、(12)環境対策、(13)現場作業環境の整備、(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法」などの項目にも記載する必要があります。 但し、発注者指定の新技術でも、現場条件から施工出来ない場合やより良い技術が有る場合もあるため、理由を明確にして変更提案することも重要です。
③工事総括打合せ 【発注者・監督員への注意事項】 「発注者指定型(選択肢提示型)」の新技術でも、現場条件等により施工出来ない場合や、他の技術の方がより良い場合、施工者が適切な施工方法を把握していない場合もあり、施工者と施工方法・施工管理方法についても十分に協議し、妥当な施工が行える新技術のみ施工させることが重要です。 施工者が作成した「工事施工計画書」の記載内容が今回施工する新技術に沿っているか確認してください。
④WEB活用効果調査用ID・パスワード申請～発行 【発注者・監督員、施工者への注意事項】 NETISホームページの活用効果調査表作成(評価情報)より、「NETIS機能操作マニュアル(オンライン活用効果調査表作成)」をダウンロードし、当該マニュアルに沿って、ID・パスワード発行の申請を行って下さい。
⑤「新技術活用計画書」の入力・登録 【発注者への注意事項】 「発注者指定型(選択肢提示型)」は、発注者が新技術を指定するものであるため、「新技術活用計画書」は発注担当課・発注担当者が主体となり入力する必要があります。必要な項目を入力し「新技術活用計画書」を作成して下さい。
⑥「新技術活用状況」の確認 新技術担当者は、「新技術活用状況」を確認するとともに、新技術活用状況報告を本局を通じて本省に対して行います。
⑤「新技術活用計画書」の入力・登録
＜実施者＞
・工事発注担当課・発注担当者、施工者
＜実施事項＞
・WEB活用効果調査表にて「新技術活用計画書」の入力・登録を行う。
＜作成時期＞
新技術の活用開始前
＜作成書類＞
■「新技術活用計画書」
新技術を活用する場合の手続きフローチャート
①新技術活用理由の明確化
＜実施者＞
・工事発注担当課・発注担当者
・工事設計担当課・設計担当者
＜実施事項＞
・新技術の（従来技術に対する）有用性を確認し、活用理由の説明資料を作成する｡
・新技術リストの作成
「発注者指定型(選択肢提示型)」で新技術を活用する場合
②「工事施工計画書」の作成
＜実施者＞
・施工者
＜実施事項＞
・工事特記仕様書で提示されている新技術リストから活用する新技術を選定し、当該技術の施工方法・施工管理計画などの必要事項を「工事施工計画書」に記載する。
＜作成時期＞
・工事契約後から工事総括打合せまで
＜作成書類＞
■「工事施工計画書」
契約成立
工事受注
③工事総括打合せ
＜実施者＞
・工事発注担当課・工事監督員
・施工者
＜実施事項＞
・発注者指定の新技術の施工可否を協議し、施工する新技術を確定する。
・「工事施工計画書」において新技術の施工に関する事項を確認し、修正箇所があれば修正を行う。
＜実施時期＞
・工事着手前
新技術の施工開始
工事発注
「新技術施工開始」フローへ
⑥「新技術活用状況」の確認
＜実施者＞
・四国技術事務所（新技術担当者）
＜実施事項＞
・新技術活用状況の確認を行う。
＜実施時期＞
・四半期ごと
④WEB活用効果調査用ID・パスワード申請～発行
＜実施者＞
・工事発注担当課・工事監督員、施工者
＜実施事項＞
・施工者がWEB活用効果調査用ID・パスワード発行の発行申請を行う。
・発注者は申請内容を確認し、問題があれば修正依頼を行い、問題が無ければ承認を行う。
・メールにてWEB活用効果調査用ID・パスワードを受領する。
＜作成時期＞
・新技術の活用開始前
新技術活用状況報告
本局を通じて本省まで
活用新技術の決定

## ２-１項「施工者選定型（総合評価方式）」
令和５年４月時点版
施工者 | 発注事務所 | 四国技術事務所 | 備 考
【 重 要 事 項 】 ○まずはじめに 「新技術活用計画書」「実施報告書」「活用効果調査表(発注者用)」「活用効果調査表(施工者用)」については、 NETISホームページの「WEB活用効果調査表」作成フォームを使用するため、併せて別途「NETIS機能操作マニュアル(オンライン活用調査表作成)」も確認して下さい。
【作成にあたっての留意事項】 NETIS登録番号に付与されている情報識別記号が「-A」「-VR」の場合については、「新技術活用計画書」、並びに「実施報告書」「活用効果調査表」の入力・登録を行ってください。 情報識別記号が「-VE」の場合は「活用効果調査表」の入力･提出は必要ありませんが、「新技術活用計画書」の入力・登録は行って下さい。どちらの場合においても新技術の活用内容を把握し、正しく評価を行い工事成績評定に反映させてください。 新技術活用当初において情報識別記号「-A」「-VR」であったが、活用中に「-VE」となった場合は、「実施報告書」及び「活用効果調査表」の入力・登録の必要はありません。ただし、発注者にその旨を報告し支持を受けて下さい。 「新技術活用計画書」「実施報告書」及び「活用効果調査表」は、 NETISホームページの「WEB活用効果調査表」作成フォームから入力して下さい。 ※令和4年4月1日から運用開始
①「技術提案書」の作成 【工事受注予定業者への注意事項】 「施工者選定型(総合評価方式)」による新技術活用です。新技術と分かるように新技術名称及びNETIS番号を「技術提案書」に併記して下さい。 技術提案した工事を受注し、総括打合せで活用が認められたら、「新技術活用計画書」の作成が必要になります。技術提案に新技術を記載する際、事後の作業量も考慮の上、提案内容を考えて下さい。 また、工事公告段階で選定した新技術(NETIS登録されている技術)が、技術提案時においてNETISから削除されていることもあります。技術提案時において、当該技術がNETISに登録されている事を確認して下さい。
②「工事施工計画書」の作成 【施工者への注意事項】 「施工者選定型(総合評価方式)」での活用となるため、「工事施工計画書」に技術提案した新技術を必ず記載すること。「工事施工計画書」の記載項目は「(15)新技術の活用」だけではありません。利用する新技術によって「(5)主要船舶・機械、(6)主要資材、(7)施工方法、(8)施工管理計画、(9)安全管理、(11)交通管理、(12)環境対策、(13)現場作業環境の整備、(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法」などの項目にも記載する必要があります。 なお、「施工者選定型(総合評価方式)」は、施工者が新技術使用を希望するものであるため、「新技術活用計画書」は施工者が作成する必要があります。
③工事総括打合せ 【発注者・監督員への注意事項】 「施工者選定型(総合評価方式)」での新技術活用であるため、発注者は、施工計画書に新技術の施工方法や施工管理計画などが適切に記載されているか必ず確認して下さい。施工者によっては、新技術の特性を把握せず、適切な施工管理が出来ていない場合がありますので、注意してください。 工事成績評定時、主任監督員が新技術活用で加点できる項目がありますが、加点の対象となる新技術は「施工者選定型」で活用し、施工業者が「新技術活用計画書」「実施報告書」及び「活用効果調査表」を提出している技術に限ります。
④WEB活用効果調査用ID・パスワード申請～発行 【発注者・監督員、施工者への注意事項】 NETISホームページの活用効果調査表作成(評価情報)より、「NETIS機能操作マニュアル(オンライン活用効果調査表作成)」をダウンロードし、当該マニュアルに沿って、ID・パスワード発行の申請を行って下さい。
⑤「新技術活用計画書」の入力・登録 【施工者への注意事項】 「施工者選定型(総合評価方式)」は、施工者が新技術使用を希望するものであるため、「新技術活用計画書」は施工者が入力する必要があります。必要な項目を入力し「新技術活用計画書」を作成して下さい。
⑥「新技術活用状況」の確認 新技術担当者は、「新技術活用状況」を確認するとともに、新技術活用状況報告を本局を通じて本省に対して行います。
新技術を活用する場合の手続きフローチャート
「施工者選定型(総合評価方式)」 総合評価落札方式の技術提案で新技術活用を提案する場合
② 「工事施工計画書」の作成
＜実施者＞
・施工者
＜実施事項＞
・「技術提案書」にて提案した技術の施工方法・施工管理計画などの必要事項を「工事施工計画書」に記載する。
＜作成時期＞
・工事契約後から工事総括打合せまで
＜作成書類＞
■「工事施工計画書」
契約成立
工事受注
③工事総括打合せ
＜実施者＞
・工事発注担当課・工事監督員
・施工者
＜実施事項＞
・施工者は、技術提案した新技術の施工方法や施工管理計画等の説明を行う。
・発注担当課・工事監督員は施工の必要性を判断し、利用する新技術を確定する。
＜実施時期＞
・工事着手前
総合評価落札方式工事 広告
①「技術提案書」の作成
＜実施者＞
・工事受注予定業者
＜実施事項＞
・技術提案で用いる新技術の選定を行い、（選定する新技術の、従来技術に対する有用性を明確にした）提案書を作成する。
＜作成書類＞
■「技術提案書」
技術提案の内容確認
受注業者の選定
工事発注
「新技術施工開始」フローへ
④WEB活用効果調査用ID・パスワード申請～発行
＜実施者＞
・工事発注担当課・工事監督員、施工者
＜実施事項＞
・施工者がWEB活用効果調査用ID・パスワード発行の発行申請を行う。
・発注者は申請内容を確認し、問題があれば修正依頼を行い、問題が無ければ承認を行う。
・メールにてWEB活用効果調査用ID・パスワードを受領する。
＜作成時期＞
・新技術の活用開始前
⑤「新技術活用計画書」の入力・登録
＜実施者＞
・工事発注担当課・発注担当者、施工者
＜実施事項＞
・WEB活用効果調査表にて「新技術活用計画書」の入力・登録を行う。
＜作成時期＞
新技術の活用開始前
＜作成書類＞
■「新技術活用計画書」
新技術の施工開始
⑥「新技術活用状況」の確認
＜実施者＞
・四国技術事務所（新技術担当者）
＜実施事項＞
・新技術活用状況の確認を行う。
＜実施時期＞
・四半期ごと
新技術活用状況報告
本局を通じて本省まで

## ２-２項「施工者選定型（契約後提案）」
令和５年４月時点版
施工者 | 発注事務所 | 四国技術事務所 | 備 考
【 重 要 事 項 】 ○まずはじめに 「新技術活用計画書」「実施報告書」「活用効果調査表(発注者用)」「活用効果調査表(施工者用)」については、 NETISホームページの「WEB活用効果調査表」作成フォームを使用するため、併せて別途「NETIS機能操作マニュアル(オンライン活用調査表作成)」も確認して下さい。
【作成にあたっての留意事項】 NETIS登録番号に付与されている情報識別記号が「-A」「-VR」の場合については、「新技術活用計画書」、並びに「実施報告書」「活用効果調査表」の入力・登録を行ってください。 情報識別記号が「-VE」の場合は「活用効果調査表」の入力･提出は必要ありませんが、「新技術活用計画書」の入力・登録は行って下さい。どちらの場合においても新技術の活用内容を把握し、正しく評価を行い工事成績評定に反映させてください。 新技術活用当初において情報識別記号「-A」「-VR」であったが、活用中に「-VE」となった場合は、「実施報告書」及び「活用効果調査表」の入力・登録の必要はありません。ただし、発注者にその旨を報告し支持を受けて下さい。 「新技術活用計画書」「実施報告書」及び「活用効果調査表」は、 NETISホームページの「WEB活用効果調査表」作成フォームから入力して下さい。 ※令和4年4月1日から運用開始
①新技術活用の協議（協議・提出） 【施工者への注意事項】 「施工者選定型(契約後提案)」による新技術活用であるため、当該新技術の施工に係る事項について「工事施工計画書」への記載が必要となります。それらを「工事打合せ簿(協議)」に添付して発注担当課・監督員に発案して協議を行って下さい。 また、工事契約段階で選定した新技術(NETIS登録されている技術)が、活用協議時においてNETISから削除されていることもあります。活用協議時において、当該技術がNETISに登録されている事を確認して下さい。
②新技術活用の協議（協議・受理） 【発注者・監督員への注意事項】 「施工者選定型(契約後提案)」での新技術活用であるため、発注者は、施工計画書に新技術の施工方法や施工管理計画などが適切に記載されているか必ず確認して下さい。施工者によっては、新技術の特性を把握せず、適切な施工管理が出来ていない場合や、現場条件によって利用しない方が良い新技術を提案されている場合があります。新技術の特性や施工方法を十分協議し、活用する新技術を決定してください。 工事成績評定時、主任監督員が新技術活用で加点できる項目がありますが、加点の対象となる新技術は「施工者選定型」で活用し、施工業者が「新技術活用計画書」「実施報告書」及び「活用効果調査表」を提出している技術に限ります。
③WEB活用効果調査用ID・パスワード申請～発行 【発注者・監督員、施工者への注意事項】 NETISホームページの活用効果調査表作成(評価情報)より、「NETIS機能操作マニュアル(オンライン活用効果調査表作成)」をダウンロードし、当該マニュアルに沿って、ID・パスワード発行の申請を行って下さい。
⑤「新技術活用計画書」の入力・登録 【施工者への注意事項】 「施工者選定型(契約後提案)」は、施工者が新技術使用を希望するものであるため、「新技術活用計画書」は施工者が入力する必要があります。必要な項目を入力し「新技術活用計画書」を作成して下さい。
⑥「新技術活用状況」の確認 新技術担当者は、「新技術活用状況」を確認するとともに、新技術活用状況報告を本局を通じて本省に対して行います。
新技術を活用する場合の手続きフローチャート
「施工者選定型(契約後提案)」
契約後に新技術活用を提案する場合
①新技術活用の協議(協議・提出)
＜実施者＞
・施工者
＜実施事項＞
・「工事打合せ簿(協議)」を用い、新たに利用しようとする新技術について発注者と協議を行う。その時、「工事施工計画書」を作成・添付する。
＜作成時期＞
・新技術活用の検討から新技術施工前まで
＜作成書類＞
■「工事打合せ簿(協議)」
■「工事施工計画書」
契約成立
工事受注
新技術活用の検討
工事発注
②新技術活用の協議(協議・受理)
＜実施者＞
・工事発注担当課・発注担当者
＜実施事項＞
・活用協議された新技術の施工可否の判断を行い、新技術を活用するかどうかを決定し、「工事打合せ簿(協議)」を用い、回答又は承諾を行う。
＜実施時期＞
・「工事打合せ簿(協議)」受理から短期間で
＜作成資料＞
■「工事打合せ簿」
活用新技術の決定
「新技術施工開始」フローへ
③WEB活用効果調査用ID・パスワード申請～発行
＜実施者＞
・工事発注担当課・工事監督員、施工者
＜実施事項＞
・施工者がWEB活用効果調査用ID・パスワード発行の発行申請を行う。
・発注者は申請内容を確認し、問題があれば修正依頼を行い、問題が無ければ承認を行う。
・メールにてWEB活用効果調査用ID・パスワードを受領する。
＜作成時期＞
・新技術の活用開始前
⑤「新技術活用計画書」の入力・登録
＜実施者＞
・工事発注担当課・発注担当者、施工者
＜実施事項＞
・WEB活用効果調査表にて「新技術活用計画書」の入力・登録を行う。
＜作成時期＞
新技術の活用開始前
＜作成書類＞
■「新技術活用計画書」
新技術の施工開始
⑥「新技術活用状況」の確認
＜実施者＞
・四国技術事務所（新技術担当者）
＜実施事項＞
・新技術活用状況の確認を行う。
＜実施時期＞
・四半期ごと
新技術活用状況報告
本局を通じて本省まで

## ３項「新技術施工開始」４項「新技術施工完了」５項「工事完了」
施工者 | 発注事務所 | 四国技術事務所 | 備 考
【 重 要 事 項 】 活用中に「-VE」となった場合は、「実施報告書」及び「活用効果調査表」の入力・登録の必要はありません。ただし、発注者にその旨を報告し支持を受けて下さい。 「実施報告書」及び「活用効果調査表(発注者用)」「活用効果調査表(施工者用)」については、 NETISホームページの「WEB活用効果調査表」作成フォームを使用するため、併せて別途「NETIS機能操作マニュアル(オンライン活用調査表作成)」も確認して下さい。
①「新技術活用実施報告書」 及び「新技術活用効果調査表」の入力・登録 【施工者への注意事項】 ※「発注者指定型」「施工者選定型」にかかわらず「新技術活用実施報告書」及び「活用効果調査表」は、施工者側から必要項目を入力し、登録(調査者(発注者)へ確認依頼)して下さい。 「活用効果調査表」は、「発注者指定型」「施工者選定型」にかかわらず工事で活用した新技術全てにおいて入力が必要です。 但し、NETIS登録番号に付与されている情報識別記号が「-VE」の場合については、「活用効果調査表」の作成は必要ありません。 「新技術活用実施報告書」及び「活用効果調査表」の確認依頼は、 NETISホームページのWEB活用効果調査表でのやりとりとなります。 施工者は、必要な項目を入力して「新技術活用実施報告書」、「活用効果調査表(施工者用)」を完成させて下さい。 入力が完了すれば、調査者(発注者)に確認依頼を行って下さい。 活用効果調査表は、工事完成図書の一部です。当該新技術の施工完了後速やかに作成し、工期末までに提出して下さい。
②「新技術活用実施報告書」 及び「新技術活用効果調査表」の入力・登録 【主任監督員・発注担当課への注意事項】 ※調査者(発注者)は施工者に対し、「新技術活用実施報告書」及び「活用効果調査表」の提出を促して下さい。 「活用効果調査表」は、「発注者指定型」「施工者選定型」にかかわらず工事で活用した新技術全てにおいて作成が必要です。 但し、NETIS登録番号に付与されている情報識別記号が「-VE」の場合については、「活用効果調査表」の作成は必要ありません。 「新技術活用実施報告書」及び「活用効果調査表」の確認依頼は、NETISホームページのWEB活用効果調査表でのやりとりとなります。 調査者(発注者)は、施工者が入力したデータを確認するとともに、自身の活用効果調査結果について加筆を行い、「新技術活用実施報告書」及び「活用効果調査表(発注者用)」を作成して下さい。 全ての様式に対して誤記入がないかチェックを行った後、登録を行って下さい。 活用効果調査表は、工事完成図書の一部です。当該新技術の施工完了後速やかに作成し、工期末までに登録して下さい。
③「新技術活用実施報告書」 及び「活用効果調査表」の 内容確認・修正依頼 【新技術担当者への注意事項】 各事務所から仮登録された「活用効果調査表」の記載内容を確認し、問題がなければNETIS登録を行います。内容に不備がある場合は、当該新技術を使用した工事の発注担当課へ修正依頼を行います。 各工事工期までに提出された調査表は、速やかに内容確認し工事成績に生かせるように発注担当課に報告を行いますが、工期末に届いた調査表は、内部処理の都合上、工事成績評定には生かせられないことがあります。その場合、修正のみを依頼することとなります。
新技術を活用する場合の手続きフローチャート
新技術施工開始
④【新技術活用】の工事成績への反映
＜実施者＞
・主任監督員
＜実施事項＞
・「施工者選定型」の新技術活用について、「新技術活用計画書」及び「活用効果調査表」の提出の有無と「活用効果調査表」の評価を考慮し、工事成績評定の加点を検討する。
＜実施時期＞
・工事成績評定時
⑤「活用効果調査」をNETISに登録
＜実施者＞
・四国技術事務所（新技術担当者）
＜実施事項＞
・「活用効果調査表」の内容に従い、活用効果調査データをNETISへ登録する。
＜実施時期＞
・「活用効果調査表」の内容確認完了後、速やかに。
新技術の施工
「活用効果調査」の実施
「活用効果調査」の実施
①「実施報告書」 及び「活用効果調査表（施工者用）」の入力・確認依頼
＜実施者＞
・施工者
＜実施事項＞
・「実施報告書」及び「活用効果調査表(施工者用)」を入力し、監督員に内容確認の依頼を行う。
＜作成時期＞
・新技術施工完了後、速やかに
＜作成書類＞
■「新技術活用実施報告書」
■「新技術活用効果調査表(施工者用)」
②「実施報告書」及び「活用効果調査表（発注者用）」の入力・登録
＜実施者＞
・工事発注担当課・主任監督員
＜実施事項＞
・施工者が入力済みの「新技術活用実施報告書」について発注者情報の入力を行うとともに、「活用効果調査表(発注者用)」に入力を行う。
・完成した「実施報告書」「活用効果調査表」について、オンラインシステムより内容確認依頼を行う。
＜実施時期＞
・新技術施工完了後、出来る限り速やかに
＜作成資料＞
■「実施報告書」
■「活用効果調査表(発注者用)」
入力内容に
問題・不足は
ないか
NO
YES
入力内容に
問題・不足は
ないか
③「新技術活用実施報告書」
及び「活用効果調査表」の
受理・内容確認・修正依頼
＜実施者＞
・四国技術事務所（新技術担当者）
＜実施事項＞
・提出された「実施報告書」及び「活用効果調査表」を一旦受理し、内容確認を行う。
・内容に不備・不明点があれば、各事務所に内容確認・修正依頼を行う。
＜実施時期＞
・工事工期末までに提出されたものは、速やかに内容確認を実施し、主任監督員まで報告をする。
・工事工期後に提出されたものは、出来る限り速やかに内容確認を実施する。
NO
YES
新技術施工完了
工事完了